## Modello
DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI
C.F. 00514490010
Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE |  | DIVISIONE TECNICA PATRIMONIO
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 |  | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
865149605B | C19H19000470004 | 4809/2020 - M.S. ex Curia Maxima via C. d'Appello, 16 e P.zza P. di città, 7 - Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DDPP |  |  | X |  | EDILCIDO srl | 10 | 8 | 593511.15 | 2021-07-02 | 2021-09-10 | 2023-12-17 | 86% | 425149.4
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 1 c. 458 L.197/2022 | [8 empty] | 115440.03 |  |  |  |  | 82713.08 | 12
7603516BE3 | C14E16000530004 | 4544/2017 - Manutenzione straordinaria Sedi Comando Provinciale VV.F. Anno 2017 | MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. | X |  |  |  | ALFRA VETRI srl | 89 | 89 | 77694.15 | 2021-07-29 | 2021-12-16 | 2023-04-13 | 70% | 70150.04 | 3
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 4297.97 |  |  |  |  | 4297.97
86875129B0 | C15J18000160004 | 4715/2020 - Manutenzione Straordinaria Sedi VV.F. Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DD.PP. |  |  | X |  | ALFRA VETRI srl | 30 | 10 | 83851.3 | 2021-08-04 | 2021-12-16 | 2023-04-13 | 70% | 69500.18 | 3
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 2602.46 |  |  |  |  | 1149.45
8588831F8B | C19H19000430004 | 4808/2020 - M.S. Palazzo Civico e fabbricati comunali Circ. 1 - Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DD.PP. |  |  | X |  | Soc. DE CICCO srl | 10 | 5 | 412603.5 | 2021-11-18 | 2022-02-24 | 2024-03-03 | 82% | 292671.63
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 65600 |  |  |  | 96%
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 62191.79 |  |  |  |  | 62191.79
8741085B86 | C15I18001210004 | 4712/2020 - M.S. Fabbricati Comunali e Circ.li 2-8 - Magazzini e Autorimesse - Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DD.PP. |  |  | X |  | CANTIERI MODERNI srl | 10 | 6 | 314662.8 | 2021-09-03 | 2022-05-23 | 2024-07-08 | 100% | 345939.84
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 73127.49 |  |  |  | 50%
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 e art. 1 c. 458 L. 197/2022 | [8 empty] | 33560.98 |  |  |  |  | 33560.98
8311922F02 | C15J18000140004 | 4711/2019 - M.S. Sedi VV.F - Anno 2019 | MUTUO ANNO 2019 CASSA DD.PP. |  |  | X |  | EDIL.MA.VI. TORINO srl | 30 | 12 | 58795.25 | 2021-07-29 | 2022-06-15 | 2023-06-14 | 85% | 37508.5 | 3
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 4665.51 |  |  |  |  | 4665.51
912613767E | C15I18001250004 | 4717/2021 - M.S. Palazzo Civico e Fabbricati Com.li Circ. 1 - Anno 2021 | MUTUO ANNO 2021 CASSA DD.PP. |  |  | X |  | VENEZIA srl | 10 | 2 | 408456.48 | 2022-10-13 | 2023-06-27 | 2024-06-24 | 25% | 191192.21
9341725B55 | C19J15000150004 | 3529/2022 - Lavori di rifunzionalizzazione dello storico complesso carcerario "Le Nuove" - 1° Lotto 2° Stralcio - Braccio VI | CONTRIBUTO MINISTERO GIUSTIZIA - MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2003 DEVOLUTO NEL 2023 |  |  | X |  | RTI APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. srl / Impr. Edile di PICCHETTA CARLO | 10 | 5 | 2475896.91 | 2023-03-27 | 2023-06-12 | 2024-06-06 | 16% | 495179.38
99988922B5 | C12F23000380004 | M.S. per il recupero funzionale sede URP-Informacittà P.zzs Palazzo di Città 9/A - Affidamento diretto | ECONOMIE DI MUTUO |  |  |  |  | SECAP spa | 3 | 1 | 53655.29 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2024-02-07 | 5% | 0
88317785C3 | NON PREVISTO | 4837/2022 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2022 - Lotto 5 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | EDILTRE srl | 49 | 12 | 121042.35 | 2022-03-23 | 2022-06-16 | 2023-11-03 | 100% | 103865.82 | 9
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 41607.46 |  |  |  | 100%
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 10870.67 |  |  |  |  | 10870.67
9451252BDF | NON PREVISTO | 4994/2023 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2023 - Lotto 1 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | S.E.C.A.P. spa | 30 | 3 | 161030.79 | 2023-04-06 | 2023-05-29 | 2024-05-22 | 55% | 0
94512645C8 | NON PREVISTO | 4994/2023 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2023 - Lotto 2 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X | X | ISOVIT srl | 30 | 9 | 245974.2 | 2023-04-06 | 2023-05-09 | 2024-05-02 | 60% | 0 | 8
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.L. 50/2016 | [8 empty] | 82367.47 |  |  |  | 0%
9451277084 | NON PREVISTO | 4994/2023 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2023 - Lotto 3 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X | X | SIAL srl | 30 | 4 | 65000.12 | 2023-04-06 | 2023-05-12 | 2024-05-05 | 57% | 32119.68 | 8
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 | [8 empty] | 31925.26 |  |  |  | 30%
94512867EF | NON PREVISTO | 4994/2023 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2023 - Lotto 4 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X | X | MAMILO srl | 30 | 8 | 212569.18 | 2023-04-06 | 2023-05-29 | 2024-05-22 | 58% | 81434.27 | 8
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 | [8 empty] | 62599.8 |  |  |  | 100%
9451296032 | NON PREVISTO | 4994/2023 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2023 - Lotto 5 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X | X | EDILMAR srl | 30 | 9 | 170660.93 | 2023-04-06 | 2023-05-10 | 2024-05-03 | 35% | 34132.19 | 8
[11 empty] | 47659.07 |  |  |  | 5%
9451311C8F | NON PREVISTO | 4994/2023 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2023 - Lotto 6 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | TECNOEDI COSTRUZIONI srl | 30 | 2 | 296386.71 | 2023-04-05 | 2023-04-20 | 2024-04-14 | 31% | 108701.88
8692227CA0 | C15I18001150004 | 4677/2020 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse culturale, interventi di conservazione, restauro e messa a norma - Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DDPP |  |  | X |  | A.T.I. QUINTINO COSTRUZIONI spa /RAVA & C. srl | 15 | 8 | 542554.4 | 2021-10-15 | 2022-01-25 | 2024-02-13 | 70% | 341251.02
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B-C-C7 D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 115000 |  |  |  | 62%
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 9745.67 |  |  |  |  | 9696.94
88970627D2 | C13G18000010001 | 4624/2021 - Intervento di restauro per la sistemazione delle coperture e la conservazione degli edifici del Borgo Medievale - Viale Virgilio, 107 - Torino | FONDI CIPE | X |  |  |  | GRUPPO TECNOIMPRESE S.r.l. | 8 | 8 | 1498979 | 2022-03-23 | 2022-09-02 | 2024-08-31 | 29% | 201444.31 | 4
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 34253.66 | [5 empty] | 12
9406242474 | NON PREVISTO | 4995_MO236001 - Manutenzione ordinaria Edifici per la Cultura, Monumenti e Fontane monumentali - Anno 2023 - Lotto 1 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | CREA.MI.srl | 10 | 6 | 175002.17 | 2023-02-02 | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 70% | 0
9406407C9B | NON PREVISTO | 4995_MO236002 - Manutenzione ordinaria Edifici per la Cultura, Monumenti e Fontane monumentali - Anno 2023 - Lotto 2 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | C.G.V. srl | 10 | 6 | 175340.91 | 2023-02-02 | 2023-02-27 | 2023-12-31 | 70% | 110027.08
9232889508 | C15I18001170004 | 4521/2021 - M.S. Edifici di interesse culturale interventi di conservazione e messa a norma | MUTUO ANNO 2021 CASSA DD.PP. |  |  | X |  | SP COSTRUZIONI srl | 15 | 4 | 388269.5 | 2022-11-04 | 2023-03-22 | 2024-06-18 | 17% | 77653.9
TOTALE AREA | [10 empty] | 9329452.38
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE |  |  |  | 8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA |  |  |  | 9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE |  |  |  | 10: AFFIDAMENTO DIRETTO
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO |  |  |  | 11: I LAVORI NON HANNO AVUTO CONCRETO INIZIO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO |  |  |  | 12: COMPENSAZIONE PREZZI CARO MATERIALI AI SENSI ART. 26 D.L. 50 DEL 17/05/2022 C.D. "DECRETO AIUTI" - L. 197/2022
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE |  |  |  | 13: ALTRO
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
EDILIZIA SCOLASTICA
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROC. APERTA | PROC.NEG | PROC.NEG.MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
94993496C7 | CUP C19E20000470002 | C.O. 4845 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO FACCIATE SCUOLA BONCOMPAGNI VIA VIDUA 1 /VIA GALVANI 7 LOTTO 2 | PNRR NEXT GENERATION EU - MISURA M2C4 INVESTIMENTO 2.2 |  | X |  |  | EDIL EUROPA SRL | 10 | 7 | 1.081.277,34 | 2023-05-22 | 2023-09-18 | 2024-10-11 | 20.3% | 0
9632576D2B | CUP C16E18000080002 | C.O. 4328 - MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE / COMPLETAMENTO - EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GERMONIO, 4 | CONTRIBUTO REGIONALE E MUTUO CASSA DD.PP. N. 2450 |  | X |  |  | R.T.I. TERRA COSTRUZIONI SRL/LUSSU COPERTURE A SOCIO UNICO SRL/CO.GEN.T.A. SRL/SINERGICA SRL | 15 | 7 | 4.313.545,00 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2025-01-09 | 2% | 0
872812656D | CUP C15B18000950004 | 4730/2020 - Lavori di Manutenzione Straordinaria ripristini strutturali in edifici scolastici. Bilancio 2020 | FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. |  | X |  |  | GRAL COSTRUZIONI s.r.l. | 15 | 9 | 710501.42 | 2021-06-09 | 2022-03-21 | 2023-11-15 | 100% | 225072.14 | 6
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 183954.75 |  |  |  | 100% |  | 9
933144258A | CUP C15B18001000004 | 4749/2021 - Lavori di Manutenzione Straordinaria con ripristini strutturali in edifici scolastici. Bilancio 2021 | FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO ANNO 2021 CASSA DD.PP. N. 2418. |  | X |  |  | LAVORI IN CORSO S.R.L. | 10 |  | 687725.85 | 2023-03-18 | 2023-06-05 | 2024-06-03 | 46%
95504142F4 | CUP C15B18000890004 | 4747/2021 - M.S. con adeguamento normativo manufatti contenenti amianto/FAV negli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Anno 2021 | FINANZIAMENTO CON MUTUO ANNO 2021 CASSA DD.PP. N. 2437 |  |  | X |  | Società ECO s.r.l. | 7 | 1 | 254713.24 | 2023-06-09 | 2023-08-03 | 2024-08-01 | 15%
92401805C1 | CUP C15B18000990004 | 4769/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. LOTTO 2 AREA NORD. BILANCIO 2021 | FINANZIAM. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2416 |  | X |  |  | BENE DOTT. ANTONIO srl | 96 | 10 | 671757 | 2022-11-21 | 2023-02-02 | 2024-02-01 | 71% | 325657.98 | 4 20
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 6453.85
9842905E26 | CUP C17H21002770001 | 4923/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFIC. ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA STAMPINI 25 | FINANZ. UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. |  | X |  |  | COSTRUZIONI CARUSO SPA | 10 | 5 | 2993965.54 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 2025-01-17 | 4% |  | 13
9240194150 | CUP C15B18000990004 | 4769/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. LOTTO 3 AREA SUD. BILANCIO 2021. | FINANZIAM. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2416 |  | X |  |  | PICCOLOMINI | 20 | 10 | 692706.32 | 2022-11-21 | 2023-02-10 | 2024-02-09 | 80% | 135065.39
9240188C59 | CUP C15B18000990004 | 4769/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. LOTTO 3 AREA EST. BILANCIO 2021. | FINANZIAM. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2416 |  | X |  |  | HABITAT & HOUSE S.R.L. | 20 | 10 | 688291.72 | 2022-02-13 | 2023-01-30 | 2024-01-29 | 70% | 482989.65
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 10052.06
92401626E6 | CUP C15B18000990004 | 4769/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. LOTTO 1 AREA OVEST. BILANCIO 2021 | FINANZIAM. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2416 |  | X |  |  | PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI srl | 20 | 10 | 681426 | 2022-07-14 | 2023-01-26 | 2024-01-25 | 87% | 274369.73
950559155D7 | CUP C15B18000900004 | 4744/2021 - MS E RECUPERO PERTINENZE SCOLASTICHE - BILANCIO 2022 | FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2413 |  |  | X |  | CAVIT SPA | 10 | 5 | 368036.19 | 2023-02-03 | 2023-06-15 | 2024-06-13 | 50%
9348790191 |  | 5009 - Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edilizi degli Edifici Scolastici comunali Anno 2023 Lotto 3 AREA EST | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | DGL COSTRUZIONI S.A.S. DI LAZZARA PIERO & C. | 20 | 12 | 164076.12 | 2022-10-04 | 2023-01-24 | 2023-12-31 | 100% | 126916.07
9348801AA2 |  | 5009 - Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edilizi degli Edifici Scolastici comunali Anno 2023 Lotto 4 AREA SUD | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | EDILTRE SRL | 20 | 12 | 163348.71 | 2022-10-04 | 2023-01-25 | 2023-12-31 | 90% | 118160.4
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 5100
9348745C6B |  | 5009- Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edilizi degli Edifici Scolastici comunali Anno 2023 Lotto 1 AREA OVEST | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | EDIL EUROPA SRL | 20 | 12 | 162692.47 | 2022-12-13 | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 99.8% | 106956.45
9430699B00 |  | 5008 - Lavori di manutenzione ordinaria per la verifica dei sistemi di chiusura delle porte tagliafuoco e/o uscite di sicurezza degli edifici scolastici - LOTTO 1 | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | CADI dei F.lli Milasi | 20 | 12 | 517008.32 | 2023-01-31 | 2023-04-17 | 2023-12-31 | 80% | 359394.4
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 6993.95 |  |  |  | 100% | 6993.95
943072721E |  | 5008 - Lavori di manutenzione ordinaria per la verifica dei sistemi di chiusura delle porte tagliafuoco e/o uscite di sicurezza degli edifici scolastici - LOTTO 2 | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. | 20 | 12 | 445023.98 | 2023-01-31 | 2023-04-18 | 2023-12-31 | 95% | 285959.03
9523142961C |  | TASK FORCE 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | RANDAZZO SRL | 2 | 2 | 80500 | 2023-01-31 | 2023-03-15 | 2023-12-31 | 90% | 54660.53
3102.78
9278330023 |  | 4852 -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VERIFICA DEI SISTEMI DI CHIUSURA DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E/O USCITE DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | MAGNETTI SRL | 48 | 4 | 320432 | 2022-10-17 | 2022-12-14 | 2023-12-13 | 96% | 269127.8
9490768D81 |  | 4820 - MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI SU INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2023 | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | ROGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 74 | 3 | 396215.26 | 2023-04-20 | 2023-06-07 | 2023-12-31 | 87% | 153776.94
23E38DFB7F |  | MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV NELLE SCUOLE DELLA CITTA'. ANNO 2023 | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | CAT Servizi s.r.l. | 3 | 1 | 16172.47 | 2023-02-20 | 2023-04-04 | 2023-12-31 | 98%
TOTALE AREA | [10 empty] | 10230250
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI FERMI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
9bis: FINE LAVORI CONDIZIONATA 45 GG
10: AFFIDAMENTO DIRETTO
11: PROROGA LAVORI PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS
12: CONSEGNA ANTICIPATA
13: SOSPENSIONE PARZIALE
14: REVOCA APPALTO E AVVIO PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO
15: LAVORI ASSEGNATI AL SECONDO CLASSIFICATO
16: RISOLUZIONE CONTRATTUALE
16 bis: RISOLUZIONE CONTRATTUALE - NUOVA AGGIUDICAZIONE - IN ATTESA DEPOSITO RELAZIONE ATP
17: COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L, 50/2022 CONVERTITO NELLA l- 91/2022
18: IN ATTES PARERE FAVOREVOLE SPRESAL PER INTERVENTI SU AMIANTO
19: IN ATTESA FORNITURA SERRAMENTI REI
20: IN PENALE
Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE |  | INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 |  | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA- MAGGIOLI | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
817198682D | C15H18000430004 | 4480/2019 - Manutenzione Straordinaria Impianti sportivi - Interventi specifici | CREDITO SPORTIVO - anno 2019 - n.mec. 2356 |  |  | X |  | BUILDING & DESIGN 2008 S.r.l. | 30 | 16 | 350855 | 2020-06-11 | 2020-12-18 | 2022-06-10 | 76% | 382376.3 | 11
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c.1 lett.B D.L.gs.50/2016 | [8 empty] | 125145
COMPENSAZIONE PREZZI art.26 D.L. 50/2022
9120761215 | C18H20000260004 | 4885/2021 - Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi 2021 | Cassa Depositi e Prestiti . n.mec. 2429 |  |  | X |  | FIAMMENGO FEDERIGO S.r.l. | 10 | 1 | 616093.49 | 2022-06-29 | 2022-10-10 | 2024-01-20 | 93% | 218629.1
|  | VARIANTE art.106 c.2 lett.B D.Lgs. 50/2016 | [8 empty] | 86346.85
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art.26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 9251.98 |  |  |  |  | 9251.98
90838939A3 |  | 4771/2021 - Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico, anno 2021 | Cassa Depositi e Prestiti . n.mec. 2435 |  |  | X |  | NG COSTRUZIONI E IMPIANTI S.r.l. | 10 | 2 | 190909.83 | 2022-05-19 | 2022-12-22 | 2023-11-17 | 100% | 73418.52
| C15H18000420004 | VARIANTE art.106 c.2 lett.B D.Lgs. 50/2016 | [8 empty] | 0
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art.26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 2236.11
9356537A95 |  | 4894/2023 - Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Centralizzati e Natatori 2023 -LOTTO 1- | Mezzi di Bilancio |  |  | X |  | EDIL MA.VI TORINO S.r.l. | 10 | 4 | 325561.33 | 2022-12-04 | 2023-01-11 | 2023-12-31 | 89% | 212652.16
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art.26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 10522.45
935730003E |  | 4894/2023 - Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Centralizzati e Natatori 2023 -LOTTO 2- | Mezzi di Bilancio |  |  | X |  | EDILTERMICA IORIO S.r.l. | 10 | 4 | 295117.02 | 2022-12-04 | 2023-01-10 | 2023-12-31 | 88% | 128448.57
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art.26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 10027.21
9357694560 |  | 4893/2023 - Manutenzione Ordinaria Impianti Tecnologici delle piscine | Mezzi di Bilancio |  |  | X |  | G.I.E. S.r.l. | 10 | 3 | 159463.09 | 2022-12-02 | 2023-01-10 | 2023-12-31 | 96% | 119160.35
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art.26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 24832.31
9314664FE2 |  | 4892/2023 - Manutenzione Ordinaria Mercati -Anno 2023- | Mezzi di Bilancio |  |  | X |  | EDIL GLOBAL S.r.l. | 15 | 9 | 365440.4 | 2022-12-11 | 2023-01-09 | 2023-12-31 | 95% | 256684.65
COMPENSAZIONE PREZZI art.26 D.L. 50/2022
TOTALE AREA | [10 empty] | 2571802.07
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE |  |  |  | 8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA |  |  |  | 9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE |  |  |  | 10: ALTRO
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO |  |  |  | 11:CONTESTAZIONE IN CORSO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO |  |  |  | 12:NO CONCRETO INIZIO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE |  |  |  | 13: COMPENSAZIONE PREZZI CARO MATERIALI AI SENSI ART. 26 D.L. 50 DEL 17/05/2022 C.D. "DECRETO AIUTI"
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE |  | EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 |  | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
7934449273 | C13F10053920002 | 4561 Realizzazione Nuove Residenze Temporanee per l'inclusione Sociale in Via Vagnone 15 - (Pon Metro 2014-2020-To.4.1.1.A) | Programma Operativo Nazionale Città Metropolitana 2014-2020 – PON METRO TORINO- TO4.1.1 Mutuo CASSA DD.PP. N. 2323 | X |  |  |  | M.I.T. srl |  | 130 | 3770263.73 | 2019-07-18 | 2020-09-07 | 2024-01-10 | 77% | 3161632.89
|  | Variante approvata con delibera n. 1144/2021 del 7 dicmebre 2021 e Atto D.D. n. 29 del 12/01/2022 | [8 empty] | 167024.97
|  | Variante approvata con delibera n. 517/2023 del 03/08/2023 e Atto D.D. n. 446 del 11/08/2023 | [8 empty] | 316682.87
|  | Compensazione Prezzi ai sensi art. 1 septies L. 106/2021 | [8 empty] | 30452.05 |  |  |  |  | 30.452,05 | 12
|  | Compensazione Prezzi ai sensi art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022 | [8 empty] | 101740.82 |  |  |  |  | 101.740,82 | 13
|  | Compensazione Prezzi ai sensi art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 | [8 empty] | 83493.72 |  |  |  |  | 83493.72 | 13
|  | Compensazione Prezzi ai sensi art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022- | [8 empty] | 95420.81 |  |  |  |  | 95420.81 | 13-15
8804756A7F | C15B17000540004 | 4740 - Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione stabili del Patrimonio residenziale | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2393 |  |  | X |  | DAP COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. | 10 | 2 | 399518.39 | 2021-09-13 | 2022-03-08 | 2023-09-30 | 85% | 230564.39 | 17
|  | Compensazione prezzi ai sensi L. 29 /12/2022, n. 197 | [8 empty] | 43070.55 |  |  |  |  | 43070.55 | 15
88679732D3 | C15B17000530004 | 4620 - Manutenzione Straordinaria Strutture perl'assistenza, Beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2394 |  |  | X |  | MISTRETTA s.r.l. | 15 | 11 | 358239.86 | 2021-10-19 | 2022-03-23 | 2023-11-22 | 75% | 218.042,03 | 6 4 3 13-15
|  | Compensazione Prezzi ai sensi art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 e L. 197/2022 (Legge di Bilancio) | [8 empty] | 12813.81 |  |  |  |  | 12813.81
9433549AE5 | Non previsto | 5046 - Manutenzion Ordinaria su stabili del Patrimonio Comunale Residenziale - Anno 2023 | Mezzi di Bilancio |  |  |  |  | EDILTRE' s.r.l. | 3 | 1 | 126498.2 | 2022-11-25 | 2023-01-24 | 2023-12-30 | 97% | 108376.34 | 14
943388502F | Non previsto | 4863 - Manutenzion Ordinaria su immobili in carico al Dipartimento ServiziSociali, Socio Sanitari e abitativi - Anno 2023 | Mezzi di Bilancio |  |  |  |  | MAGNETTI s.r.l. | 3 | 2 | 93510 | 2022-11-25 | 2023-01-25 | 2023-12-31 | 90,91% | 77897.29 | 14
910647768C | C15B18001170004 | 4764 - Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione stabili del Patrimonio residenziale | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2424 |  |  | X |  | RAUCCI Mario s.r.l. | 10 | 4 | 249677.71 | 2022-06-16 | 2023-02-01 | 2024-06-14 | 25%
9106679D3C | C17H21001130004 | 4920 - Manutenzione Straordinaria Strutture perl'assistenza, Beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2432 |  |  | X |  | CO.GE.AS s.r.l. | 10 | 4 | 241695.53 | 2022-06-15 | 2023-02-03 | 2024-02-02 | 46% | 89369.37
9487763DB3 | C19J21046100001 | 5045-PNRR- Fondo complementare D.L. n. 59/2021 convertito con modificazioni dalla L.101/2021 programma "Sicuro Verde e Sociale" -Intervento di efficientamento energetico di ERP via Aosta 37 | Fondi provenienti della "Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche di welfare abitativo" - CONTRIBUTO DA PROGRAMMA - SICURO VERDE E SOCIALE – RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA PUBBLICA - PNRR M2C3 Fondi provenienti da trasferimento fondi da Gestione Speciale ex lege 560/93 |  |  | X |  | IMEG s.r.l. | 10 | 5 | 1094650.48 | 2023-01-18 | 2023-06-29 | 2024-05-03 | 6%
948769773E | C19J21046090001 | 5044-PNRR-PNRR- Fondo complementare D.L. n. 59/2021 convertito con modificazioni dalla L.101/2021 programma "Sicuro Verde e Sociale" -Intervento di efficientamento energetico di ERP via Sansovino 26 | Fondi provenienti della "Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare–Settore Politiche di welfare abitativo" - CONTRIBUTO DA PROGRAMMA - SICURO VERDE E SOCIALE – RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA PUBBLICA - PNRR M2C3 Fondi provenienti da trasferimento fondi da Gestione Speciale ex lege 560/93 |  |  | X |  | DI.GI.ALL s.r.l. | 10 | 4 | 1225271.41 | 2022-12-22 | 2023-06-27 | 2024-06-25 | 8%
9831080FD9 | C11B21003840001 | 4924-PNRR - Riqualificazione dell'area Veglio "Ambito urbano 4.4 Veglio" con sistemazioni esterne e realizzazione di alloggi di E.R.P. e Servizi (ASPI) | Fondi provenienti dal Ministero dell’Interno nell’ambito dell’Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” individuato all’interno del PNRR nella Missione 5-Componente 2, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa NextGeneration EU | X |  |  |  | MATTIODA Pierino & Figli s.p.a. | 6 | 6 | 13006510.7 | 2023-07-12 | 2023-07-28 | 2024-12-19 | 2% |  | 3
A0094CFDCC | C13F10043930002 | 2410 - Ristrutturazione edilizia in p.za della Repubblica 13 - TO per realizzazione di ed. resid. Per anziani - PNRR Misura M5C2 Investimento 2.3 PINQUA PORTA PALAZZO | Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 Fondi della Città Risorse ministeriali della Legge n. 179/1992, resesi disponibili dall'Accordo di Programma "S.Croce" PRIU Fondi Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile (MIMS) nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare –PINQUA” individuato all’interno del PNRR nella Missione 5 Componente 2 come Investimento 2.3, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU Fondo Opere Indifferibili |  |  |  |  | M.I.T. srl |  |  | 8337342.38 | 2023-10-06 | 2023-10-30 | 2026-02-15 | 1% |  | 18
TOTALE AREA | [10 empty] | 29753877.99
LEGENDA E NOTE
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PARZIALMENTE PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO
11: RALLENTAMENTO NEI LAVORI : EMESSI ODS DI SOLLECITO
12 COMPENSAZIONE PREZZI ART. 1-SEPTIES L. 106/2021
13: COMPENSAZIONE PREZZI ART.26 D.L. 50/2022
14: AFFIDAMENTO DIRETTO
15: COMPENSAZIONE PREZZI L. 197/2022 (Legge di Bilancio)
16: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
17:RESCISSIONE CONTRATTUALE IN CORSO PER MANCATA PROSECUZIONE LAVORI.
18:ACCORDO QUADRO
DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE
DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 GENNAIO 2017 |  | PERIODO SITUAZIONE LAVORI A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | C U P | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
951401096A | NON PREVISTO | Manutenzione Ordinaria e lavori urgenti di ripristino e di decoro su edilizia e verde pubblico compreso il pronto intervento | SPESE CORRENTI |  |  | X |  | AGROGREEN S.r.l. | 1 | 1 | 122729 | 2022-12-11 | 2022-12-29 | 2023-12-31 | 90% | 35265.11
COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022
TOTALE AREA | [10 empty] | 122729
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO
DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
C.F. 00514490010
DIVISIONE VERDE E PARCHI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
8735579BD4 | C12E19000010004 | 4676/2021 - Interventi Straordinari del Verde Pubblico | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. mecc.2397 - anno 2020 |  |  | X |  | TECNOPAESAGGI SRL | 30 | 3 | 541422.3 | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 2023-11-17 | 100% | 248036.92 | 10 4 6 3 9
8889461747 | C13B19000150004 | 4821/2021 - Manutenzione Straordinaria Parco Valentino | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. mecc.2398 - anno 2020 |  | X |  |  | EDIL.MA.VI TORINO | 30 | 1 | 580537.6 | 2021-12-17 | 2022-03-16 | 2023-12-29 | 86% | 452055.18 | 10 6 86
9103767A2E | C15E20000650004 | 4911/2021 - Interventi Straordinari verde Pubblico (Dora) | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. mecc.2430 - anno 2021 |  | X |  |  | BRESCIANI ASFALTI SRL | 10 | 6 | 548028.74 | 2022-06-15 | 2022-09-05 | 2023-12-05 | 71% | 387163.27 | 10
9190260A76 | C12E19000020004 | PNRR - 4303/2022 - Interventi di riassetto idrogeologico parchi collinari Cir. 7 | PNRR - M2.C4. I. 2.2 - Unione Europea Next Generetion Eu per Euro 750.000,00 |  |  | X |  | RTI COGEIS SPA/COOP. AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE | 80 | 8 | 537000 | 2022-07-26 | 2022-09-26 | 2024-01-19 | 43% | 107400 | 10
9240369BA | C12E19000030004 | PNRR - 4777/2022 - Interventi Straordinari verde Pubblico | PNRR - M2.C4. I. 2.2 - Unione Europea Next Generetion Eu per Euro 387.000,00 e per Euro 513.000,00 con residui mutui vari perfezionati |  |  | X |  | CONSORZIO STABILE CAMPANIA ESECUTORE MITRA COSTRUZIONI SRL | 15 | 1 | 645066.1 | 2022-12-13 | 2023-03-17 | 2024-03-15 | 32% | 193519.83 | 4 10
9467926BB1 | C19D16000840004 | 4506/2021 -RIQUALIFICAZIONE GIARDINI STORICI -INTERVENTO CONSERVATIVO MURO DI CINTA VILLA GENERO | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. mecc. 2439 - anno 2021 |  | X |  |  | UNION CONSORZIO STABILE Scarl -ESECUTORE PROG.RES S.r.l. | 10 | 5 | 301565 | 2023-05-23 | 2023-09-26 | 2024-04-27 | 0.5%
TOTALE DIVISIONE | [10 empty] | 3153619.74
LEGENDA NOTE:
0:LAVORI SOSPESI PER EMERGENZA SANITRIA CORONAVIRUS |  | PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ANTICIPAZIONE
11: COMPENSAZIONE PREZZI EX ART.26 C. 2 II PER. D.L.50 DEL 17/05/2022 C.D. " DECRETO AIUTI"
SUOLO E PARCHEGGI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 Novembre 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
8957874F76 | C13D21001340004 | 4915/2021 – Manutenzione Straordinaria – Abbattimento Barriere Architettoniche – Bilancio 2021 – RDO n. 2933034 – | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2414/2021 POSIZIONE N. 6206338/00 |  |  | X |  | ARTUSO S.R.L. | 5 | 4 | 149311.56 | 2022-04-18 | 2022-06-27 | 2023-11-30 | 100% | 84464.9
|  | COMPENSAZIONE PREZZI ai sensi art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 10777.47 |  |  |  |  | 10777.47
8952097026 | C17H18001930005 | 4785/21 Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - bilancio 2021 – LOTTO E | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2415/2021 POSIZIONE N. 6206343/00 |  | X |  |  | CO.GE S.r.l | 271 | 17 | 313340.05 | 2022-05-24 | 2022-09-19 | 2023-12-26 | 84% | 176708.93 | 6
|  | COMPENSAZIONE PREZZI ai sensi art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 20794.31
89520877E3 | C17H18001930005 | 4785/21 Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - bilancio 2021 – LOTTO D | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2415/2021 POSIZIONE N. 6206343/00 |  | X |  |  | BORIO GIACOMO SRL | 271 | 17 | 723000.15 | 2022-05-24 | 2022-11-21 | 2023-12-31 | 90% | 722539.75 | 6
|  | COMPENSAZIONE PREZZI ai sensi art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 38569.36 |  |  |  |  | 38569.36
|  | COMPENSAZIONE PREZZI ai sensi art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 25111.26 |  |  |  |  | 25111.26
|  | COMPENSAZIONE PREZZI ai sensi art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 79456.94 |  |  |  |  | 79546.94
895205095A | C17H18001930005 | 4785/21 Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - bilancio 2021 – LOTTO B | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2415/2021 POSIZIONE N. 6206343/00 |  | X |  |  | G.S.M. COSTRUZIONI SRL | 271 | 17 | 972206.5 | 2022-05-24 | 2022-11-24 | 2023-12-31 | 72% | 223350.85 | 6
|  | COMPENSAZIONE PREZZI ai sensi art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 23431.34
950231780C | C17H210002200004 | 4916/2022 - Manutenzione Straodinaria Segnaletica Stradale - Lotto unico - Bilancio 2022 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2444/2022 POSIZIONE N. 6206343/00 |  |  | X |  | PROGETTO SEGNALETICA SRL | 5 | 5 | 114641.49 | 2023-05-10 | 2023-07-31 | 2024-05-25 | 52% | 0
9622631E4B | C17H22001920004 | 5069/22 Modifica Viabile Mirata alla messa in sicurezza della rotatoria di Piazza Rivoli | FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |  | X |  |  | BRESCIANI ASFALTI S.R.L. | 10 | 7 | 150353.33 | 2020-12-10 | 2023-07-10 | 2023-11-28 | 100% | 117357.49
9784520954 | 11 | 4900/23 Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2023 – LOTTO 1 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | OPERE EDILI G.B. DI GAMBA IGOR SAS | 48 | 16 | 259149.2 | 2023-07-17 | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 10% | 0 | 11
978457785E | 11 | 4900/23 Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2023 – LOTTO 2 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | CLAMAR di Bongiorno Calogero | 48 | 16 | 174689.14 | 2023-07-17 | 2023-08-17 | 2023-12-31 | 15% | 34937.83 | 11
978471496C | 11 | 4900/23 Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2023 – LOTTO 3 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | GEOVERDE SYSTEM SRL | 48 | 16 | 214585.8 | 2023-07-17 | 2023-09-25 | 2023-12-31 | 12% | 0 | 11
97847349ED | 11 | 4900/23 Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2023 – LOTTO 4 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | EDIL EUROPA SRL | 48 | 16 | 200633 | 2023-07-17 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 20% | 0 | 11
9784815CC4 | 11 | 4900/23 Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2023 – LOTTO 6 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | ROBUR S.R.L. | 48 | 16 | 192971.8 | 2023-07-17 | 2023-09-07 | 2023-12-31 | 30% | 0 | 11
9784838FBE | 11 | 4900/23 Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2023 – LOTTO 7 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | ROBUR S.R.L. | 48 | 4 | 192971.8 | 2023-07-27 | 2023-09-07 | 2023-12-31 | 10% | 0 | 11
97848601EA | 11 | 4900/23 Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2023 – LOTTO 8 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | CLAMAR di Bongiorno Calogero | 48 | 4 | 174689.14 | 2023-07-27 | 2023-09-11 | 2023-12-31 | 25% | 34937.83 | 11
97848845B7 | 11 | 4900/23 Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2023 – LOTTO 9 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | OPERE EDILI G.B. DI GAMBA IGOR SAS | 48 | 4 | 190575 | 2023-07-27 | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 13% | 0 | 11
97849002EC | 11 | 4900/23 Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2023 – LOTTO 10 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | F.LLI SOGNO & FIGLI SRL | 48 | 16 | 185110 | 2023-07-17 | 2023-08-10 | 2023-12-31 | 27% | 0 | 11
97849479B3 | 11 | 4900/23 Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2023 – LOTTO 11 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | SOVESA S.R.L. | 48 | 16 | 118665 | 2023-07-27 | 2023-09-14 | 2023-12-31 | 46% | 0 | 11
A00C8A7635 | C17H21008600001 | 4961/2022 - PINQUA RAC4 - Realizzazione di zona 30 nell'area compresa tra Corso Vittorio Emanuele II, Corso Trapani, Via Capriolo, Corso Peschiera e Corso Racconigi | FINANZIAMENTO FONDI PNRR |  | X |  |  | BORIO GIACOMO SRL | AQ INVITALIA | AQ INVITALIA | 866597.6 | 2023-07-24 | 2023-10-30 | 2025-04-21 | 6% | 0
9784779F0E | 11 | 4900/23 Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2023 – LOTTO 5 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | G.P.S. S.R.L. | 48 | 16 | 193862.6 | 2023-07-17 | 2023-11-08 | 2023-12-31 | 4% | 0 | 11
9628673851 | C17H19002080005 | 4830/2022 - Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - bilancio 2022 – LOTTO 2 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC.2449/2022 POSIZIONE N. 6214378/00 |  | X |  |  | COMAS SRL | 152 | 20 | 535000.85 | 2023-07-09 | 2023-11-17 | 2024-09-11 | 1% | 0
9628977331 | C17H19002080005 | 4830/2022 - Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - bilancio 2022 – LOTTO 3 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC.2449/2022 POSIZIONE N. 6214378/00 |  | X |  |  | CDF COSTRUZIONI SRL | 152 | 20 | 354532.99 | 2023-07-09 | 2023-11-13 | 2024-09-05 | 4% | 0
TOTALE SERVIZIO | [10 empty] | 6475027.68
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO - L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ALLA DITTA SUBENTRANTE PER L'ANNO 2022
11: PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE NON E’ PRESENTE IL CUP
Servizio: PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE
PERIODO SITUAZIONE LAVORI A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
9445477E30 | C11B16000550001 | 4551_01/2021 - Completamento sistemazione superficiale del Passante Ferroviario nel tratto compreso tra Via Breglio e C.so Grosseto- Lotto 2 | Contributo Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti |  | X |  |  | PIAZZA S.r.l. | 10 | 7 | 2942551.55 | 2022-11-25 | 2023-02-13 | 2024-03-08 | 45% | 1139576.08 | 6
9070878553 | C17H19000730004 | 4593/2021 - Interventi urgenti su scarpate e sedimi strade collinari. Lotto 11 | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  |  | X | X | S.P.C. GENERAL SERVICE S.R.L. | 82 | 1 | 188592.98 | 2022-05-09 | 2022-09-05 | 2024-02-07 | 100% | 204,284,11 | 3 - 6
|  | ULTERIORI OPERE art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | [8 empty] | 11520.27 |  |  |  | 80%
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 24,194,12 |  |  |  | -
9234259F94 | C17H17000310004 | 4411_01/2021 – Manutenzione Straordinaria della Piattaforma Stradale dei Ponti Cittadini - Anno 2021 | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  |  | X |  | MAPLEX S.R.L. | 25 | 2 | 750183.18 | 2022-08-12 | 2022-11-04 | 2023-12-26 | 95% | 694282.78 | 6 - 3
|  | ULTERIORI OPERE art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  |  | X |  |  |  | 40,139,40 |  |  |  | 100%
9445477E30 | C17H18000770004 | 4310_02 Interventi di rinforzo strutturale e risanamento conservativo dei ponti cittadini anno 2021 - Sottopasso Lingotto | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  |  | X |  | PIAZZA S.R.L. | 111 | 12 | 1061489.18 | 2022-12-14 | 2023-03-02 | 2023-12-26 | 75% | 301889.79
95486356DF | * | 5027 - Manutenzione Ordinaria Ponti Anno 2023 | Mezzi di Bilancio |  |  | X |  | ARTUSO S.R.L. | 48 | 9 | 316769.13 | 2023-02-02 | 2023-02-06 | 2024-02-05 | 85% | 170510.83
9476170EDA | * | 5029 - Manutenzione ordinaria alvei fluviali e rivi collinari - anno 2023 | Mezzi di Bilancio |  |  | X |  | TF SERVIZI S.R.L. | 45 | 2 | 149753.88 | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 2024-05-31 | 72% | 29950.77
9521565401 | C15F22000420004 | 4826 - Rinforzo strutturale e risanamento conservativo dei ponti cittadini Anno 2022 | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  | X |  |  | MAPLEX S.R.L. | 30 | 7 | 1192146.35 | 2023-06-09 | 2023-06-01 | 2024-05-30 | 25% | 0
9872839C78 | C17H22000900001 | 5001_03 - Manutenzione Straordinaria delle opere di sostegno delle strade collinari – Lotto 3 | Contributo Ministero dell'Interno |  |  |  |  | TERRA. CON S.R.L. | 1 | 1 | 134962.31 | 2023-06-20 | 2023-07-21 | 2024-07-14 | 5% | 0 | 11
9521849E5B | C17H20002440004 | Manutenzione Straordinaria della Piattaforma Stradale dei Ponti Cittadini Anno 2022 | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  | X |  |  | CO. MAR S.R.L. | 15 | 5 | 681766.73 | 2023-06-02 | 2023-09-20 | 2024-08-29 | 35% | 0
A00588B239 | * | Risanamento Conservativo Ponte Ferdinando di Savoia sulla Stura in C.so Giulio Cesare | Mezzi di Bilancio |  |  |  |  | ASTONE S.R.L. | 1 | 1 | 137,185,97 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 2024-01-05 | 75% | 50686.23 | 11
9671858DB3 | C18H23000010002 | MS_23034001 Interventi di pulizia, taglio vegetazione e manutenzione opere di difesa esistenti sui collinari | Contributo Regione Piemonte |  |  | X |  | G.K.S. S.R.L. | 1 | 1 | 40988.06 | 2023-06-08 | 2023-09-19 | 2023-12-17 | 80% | 0
9507048831 | C17H22001340004 | 5031 - Manutenzione Straordinaria delle opere di sostegno delle strade collinari - Anno 2022 | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  | X |  |  | C.M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 30 | 11 | 178353.5 | 2023-05-18 | 2023-09-28 | 2024-09-21 | 3% | 0
TOTALE SERVIZIO | [10 empty] | 7649077.12
LEGENDA NOTE:
*: CUP NON ASSEGNATO PER LE MANUTENZIONI ORINARIE
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: LAVORI ATTIVI SOLO PER EVENTUALE EMERGENZA
11. AFFIDAMENTO DIRETTO - LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020
12. CONSEGNA DEFINITIVA LAVORI
13. IMPORTO CONTRATTUALE RIDOTTO CON QUINTO D'OBBLIGO
URBANIZZAZIONI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
7648401C29 | C13D14000630002 | 4131/2018 PRU Corso Grosseto. Legge 4/12/1993 N. 493. Completamento banchina sud corso Grosseto | Contributo della Regione Piemonte, PRU Grosseto Legge 4/12/1993 N. 493 |  | X |  |  | I.C.F.A. srl | 20 | 2 | 197099.32 | 2019-07-01 | 2019-12-23 | 2020-09-28 | 42% | 100637.63 | 11
9497846E74 | C13D14000630002 | 4131/2018 PRU Corso Grosseto. Legge 4/12/1993 N. 493. Completamento banchina sud corso Grosseto | Contributo della Regione Piemonte, PRU Grosseto Legge 4/12/1993 N. 493 |  | X |  |  | ITALVERDE srl | 1 | 1 | 95955.97 | 2022-12-27 | 2023-07-05 | 2024-02-29 | 20% |  | 12
8978903926 | C11B20000550002 | 4903/2021 VALDOCCO VIVIBILE LOTTO 1. SISTEMAZIONI SPAZIO PUBBLICO E VERDE | Fondi di cui all’Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi compresi nel piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido” e mezzi straordinari di bilancio |  | X |  |  | VITTONE SCAVI SRL | 10 | 5 | 1053905.73 | 2022-01-12 | 2022-06-20 | 2023-11-02 | 100% | 842434.35
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 136113.87 |  |  |  |  | 136113.87
TOTALE UNITA' | [10 empty] | 1483074.89
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: VARIANTE IN DIMINUZIONE PER EURO 39.339,44
11. RESCISSIONE CONTRATTUALE
12. NUOVO AFFIDAMENTO A SEGUITO DI RESCISSIONE CONTRATTUALE
13 VARIANTE IN DIMINUZIONE PER EURO 140.172,91
14 VARIANTE IN DIMINUZIONE PER EURO 55.813,97
15 VARIANTE IN DIMINUZIONE PER EURO 97.759,65
16 VARIANTE IN DIMINUZIONE PER EURO 332.647,64