## Marzo
DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO
C.F. 00514490010
Servizio: SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 GENNAIO 2017 | PERIODO SITUAZIONE LAVORI A TUTTO IL 31 MARZO 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
6935247ADD | Manutenzione correttiva per lavori urgenti di ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto intervento |  |  | X |  | R.T.I. LAVORINCORSO s.r.l. Agrogreen s.r.l. e ICEF s.r.l. | 2 | 2 | 258188.48 | 2017-12-27 | 2018-05-28 | 2019-05-27 | 100% | 150236.03
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 81800 |  |  |  | 50%
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 339988.48
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO
Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA | Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
650923891E | 4102/2014 - Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda del Talucchi con riutilizzo a scopo didattico, fase 1 | X |  |  |  | M.I.T. S.r.l. | 14 | 14 | 2100041.04 | 2016-07-13 | 2017-02-07 | 2019-06-13 | 70% | 1607021.93
| VARIANTE art. 205 C. 2 D.lgs. 163/06 |  |  |  | X |  |  |  | 149258.96 |  |  |  | 72%
| VARIANTE art. 205 C. 3 e C.4 D.lgs. 163/06 |  |  |  | X |  |  |  | 270741.04 |  |  |  | 27%
693037458B | 3567/2016 - Lavori di restauro degli apparati decorativi interni della Chiesa di Santa Croce, Torino. Lotto 2 | X |  |  |  | LITHOS S.r.l. | 47 | 46 | 398382.5 | 2018-03-08 | 2018-04-09 | 2019-08-06 | 80% | 244111.32
| VARIANTE D.lgs. 50/2016, art 149 - comma 1 |  |  |  | X |  |  |  | 37028.74 |  |  |  | 0% | 0
| VARIANTE D.lgs. 50/2016, art 149 - comma 2 |  |  |  | X |  |  |  | 78945.48 |  |  |  | 0% | 0
7442845DFB9 | 4489/2017 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse culturale. Interventi di conservazione e messa a norma Anno 2017 |  | X |  |  | EFFE4 S.r.l. | 30 | 21 | 361971.55 | 2018-09-06 | 2018-11-14 | 2020-03-07 | 15% | 0
7646854F88 | 4645/2019 - Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2019. Lotto 1 |  |  | X |  | CREA.MI. S.r.l. | 19 | 13 | 54767.5 | 2019-02-13 | 2019-02-20 | 2019-12-31 | 0% | 0
7646889C6B | 4645/2019 - Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2019. Lotto 2 |  |  | X |  | CO.E.S.A. S.r.l. | 19 | 13 | 54676.75 | 2019-02-04 | 2019-02-06 | 2019-12-31 | 15% | 0
7645904F91 | Art Bonus. Opere di manutenzione del Tempio della Gran Madre di Dio e del Conservatorio Giuseppe Verdi |  |  |  |  | PROGE S.r.l. | 1 | 1 | 37996.96 | 2019-01-23 | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 0% | 0 | 10
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 3543810.52
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: AFFIDAMENTO DIRETTO
Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
65668521B4 | 4228/2015- Manutenzione straordinaria per il recupero funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 2, 9 e 10 Area Sud. Bilancio 2015 | X |  |  |  | CR CANTIERI s.r.l. in avvalimento con RANA VincenzoI | 238 | 231 | 496380.68 | 2017-03-07 | 2017-09-20 | 2019-03-07 | 100% | 700799.9
| ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 52038.9 |  |  |  | 100%
| ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 97679 |  |  |  | 100%
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 70500.84 |  |  |  | 100%
6938843263 | 4321/2016 - Recupero funzionale e adeguamento normativo sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI | X |  |  |  | I.CO.SER s.r.l. | 223 | 218 | 501495.61 | 2017-10-11 | 2017-10-25 | 2019-04-13 | 96% | 627600.45
| ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 |  |  |  | X |  |  |  | 212504.39 |  |  |  | 98%
69387272A9 | 4325/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 3 -4 e 1 Centro Area Ovest | X |  |  |  | CEVIG | 171 | 145 | 576597.06 | 2017-05-23 | 2017-11-08 | 2019-04-15 | 98% | 414600.84
| ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 165874.59 |  |  |  | 81%
747940476E | 4525/2018 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici scolastici Area Ovest - Bilancio 2017 |  | X |  |  | OFFICINE RESTAURO | 30 | 23 | 341733 | 2018-09-20 | 2018-09-28 | 2019-06-24 | 85% | 259543.86 | 3
6938859F93 | 4457/2016 - Progetto esecutivo manutenzione intradossi solai edifici scolastici Circoscrizioni 1. 8 e 7 Bilancio 2016 | X |  |  |  | QUINTINO s.r.l. | 148 | 140 | 396838.83 | 2017-06-14 | 2017-09-04 | 2019-03-30 | 100% | 475182.6
| ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 |  |  |  | X |  |  |  | 163605.03 |  |  |  | 100%
65668976D5 | 4271/2016 - Recupero funzionale edifici scolastici Area Nord "STAMPINI - MARCHESA" | X |  |  |  | C.G.V. s.r.l. | 200 | 182 | 273078.58 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2019-07-06 | 50% | 85656.55
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 112873.93 |  |  |  | 10%
7009606D09 | 4318/2016 - Recupero funzionale adeguamento normativo manufatti contenenti amianto/fav in edifici scolastici di ogni ordine e grado anno 2016 |  | X |  |  | F.LLI LA ROCCA s.r.l. | 283 | 17 | 47839.71 | 2018-02-26 | 2018-04-26 | 2019-04-20 | 97.5% | 180762.28
6099755D0D | 3975/2015 - Manutenzione Straordinaria sicurezza e igiene luoghi di lavoro e integrativi CPI anno 2014 | X |  |  |  | FINES 3 SRL | 56 | 56 | 500454 | 2018-02-22 | 2018-04-16 | 2019-04-15 | 70% | 291302.58
70722247DD | 4319/2016 - Manutenzione recupero funzionale pertinenze scolastiche - Bilancio 2016 |  |  | X |  | PROGE SRL | 3333 | 60 | 174625.87 | 2018-05-15 | 2018-06-27 | 2019-06-26 | 45% | 0
74976877OA | 4575/2016 - Manutenizone recupero funzionale rip. Strutt. Intradossi |  | X |  |  | ICEF | 30 | 20 | 356130 | 2018-07-03 | 2018-10-08 | 2019-10-08 | 20% | 122558.81
7578096AA4 | 4332/2017 - Manutenzione recupero funzionale per adeguamento normativo per la sicurezza e igiene luoghi di lavoro e interventi integrativi CPI | X |  |  |  | DICATALDO SABINO | 112 | 112 | 462279.7 | 2018-10-25 | 2019-02-28 | 2020-02-27 | 0.01% | 0
762389090C | 4524/2017 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici scolastici Area Sud - Bilancio 2017. |  | X |  |  | EDILTEL SPA | 30 | 18 | 320163.78 | 2019-02-06 | 2019-03-19 | 2020-03-17 | 0.5% | 0
7472496268 | Manutenzione Ordinaria AREA OVEST Lotto 1 anni 2018-2019 | X |  |  |  | R.P. IMPIANTI DI RESSIA PIERO | 46 | 44 | 120659.24 | 2018-05-30 | 2018-07-19 | 2019-07-18 | 80'% | 48252.56
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 24172.15 |  |  |  | 15%
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 36354.4 |  |  |  | 100%
74725130CE | Manutenzione Ordinaria AREA NORD Lotto 1 anni 2018-2020 | X |  |  |  | SEMA COSTRUZIONI SRL | 45 | 44 | 120662.58 | 2018-05-30 | 2018-08-10 | 2019-08-09 | 60% | 0
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 24172.15 |  |  |  | 30%
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 36159.14 |  |  |  | 100%
7472530ED1 | Manutenzione Ordinaria AREA EST Lotto 3 anni 2018-2019 | X |  |  |  | TERRA COSTRUZIONI SRL | 44 | 43 | 121053.13 | 2018-05-30 | 2018-07-19 | 2019-07-18 | 75% | 85527.76
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 24172.15 |  |  |  | 50%
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 36354.4 |  |  |  | 100%
7606471271 | Manutenzione Ordinaria attrezzature ludiche div. Motorizzate BIL. 2018 |  |  | X |  | ALBERGHINA VERDE AMBIENTE | 10 | 2 | 87421.39 | 2018-11-08 | 2018-11-28 | 2019-11-27 | 70% | 0
7472545B33 | Manutenzione Ordinaria AREA SUD Lotto 4 anni 2018-2019 | X |  |  |  | UR IMPIANTI E SERVIZI SRL | 44 | 43 | 120862.86 | 2018-05-30 | 2018-07-19 | 2019-07-18 | 94% | 166000.49
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 24172.15 |  |  |  | 12%
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 36259.28 |  |  |  | 100%
ZD5255FFFE | Manutenzione Ordinaria manufatti contenenti amianto/FAV in edifici scolastici Anno 2018/2019 |  |  |  | X | LUSSU COPERTURE SRL |  |  | 38024.24 | 2018-11-16 | 2018-12-20 | 2019-12-19 | 15% | 0 | 11
7579681D1 | Manutenzione Ordinaria impianti antincendio edifici scolstici anni 2018/2019 |  |  |  | X | CO.GE.AS SRL | 20 | 8 | 73037.86 | 2018-11-05 | 2018-12-03 | 2019-12-02 | 40% | 0
76032532DD | Manutenzione Ordinaria intradossi solai e componenti edilizi edifici scolastici anni Bilancio 2018 | X |  |  |  | TRE M COSTRUZIONI | 151 | 151 | 590163.93 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2019-12-10 | 10% | 0
Z1225FF0B2 | Intervento urgente per la messa in sicurezza delle facciate dell'Istituto Comprensivo PACINOTTI su Via Le Chiuse, Via Vidua, Via Galvani e interno cortile |  |  |  |  | SECAP SPA |  |  | 35605.11 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-04-27 | 2% | 0 | 11
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 6871999.66
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: SOSPENSIONE PARZIALE
11: CONSEGNA ANTICIPATA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE | Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
64690848FD | 4047/2014 Manutenzione straordinaria strutture per assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | X |  |  |  | T.C. s.r.l. Tecnologia e Costruzioni | 163 | 163 | 278315.39 | 2017-02-14 | 2017-10-02 | 2019-03-03 | 14,5% | 0 | 11
6458526043 | 4039/2015 Manutenzione strutture residenziali e ricovero per anziani | X |  |  |  | I.E.F. LEONARDO s.r.l. | 44 | 44 | 123060 | 10/07/2017 | 2017-11-16 | 2018-11-10 | 67% | 54426.59 | 3
691290125F | 4171/2016 Manutenzione strutture, assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona |  |  | X |  | C.E.S.I. s.r.l. | 200 | 10 | 223596.38 | 2017-06-27 | 2017-11-22 | 2018-11-21 | 49.1% | 80142.54 | 1
68002786ED | 4449/2016 - Recupero funzionale messa a norma e riqualificazione energetica stabili del Patrimonio |  |  | X |  | AIRCOM s.r.l. | 200 | 12 | 328538.28 | 2017-06-22 | 2018-01-15 | 2019-07-18 | 63% | 85643.35 | 3
6912843282 | 4031/2016 - Demolizione e bonifica amianto edificio in Torino, via Pio VII n. 65 |  |  | X |  | ISO 2002 S.r.l. | 485 | 39 | 194862.8 | 2017-11-28 | 2018-09-14 | 2019-05-11 | 1,5% | 0 | 3
69128139BE | 4032/2016 - Demolizione e bonifica amianto edificio sito in Torino via Osoppo 51 |  |  | X |  | PELLICANO VERDE s.p.a. | 294 | 27 | 180060.76 | 2017-08-08 | 2018-02-01 | 2019-06-09 | 8% | 0 | 3
7200018ACE | Manutenzione ordinaria 2017 stabili del Patrimonio residenziale Comunale |  |  | X |  | RANDAZZO Giuseppe | 200 | 3 | 45638.88 | 2017-12-12 | 2018-05-14 | 2019-05-13 | 85% | 0
75616907FC | Manutenzione Ordinaria anno 2018 Campi Nomadi ed Emergenza Freddo, |  | X |  |  | I.E.F. LEONARDO s.r.l. | 15 | 4 | 60137.17 | 2018-11-13 | 2019-01-14 | 2020-01-13 | 10% | 0
75617498AC | Manutenzione Ordinaria anno 2018 nei fabbricati in carico alla Direzione Servizi Sociali |  |  | X |  | RICO COSTRUZIONI s.r.l. | 100 | 2 | 126102.4 | 2018-10-04 | 2019-01-17 | 2020-01-16 | 7,95% | 0
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 1374072.49
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: RESCISSIONE CONTRATTO IN CORSO
11: SOSPENSIONE PARZIALE
Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT | Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE AMMESSE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
6579446A97 | 4033/2015 - Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati interventi specifici | X |  |  |  | SCALZO s.r.l. | 27 | 27 | 299084.1 | 2017-06-21 | 2017-08-01 | 2019-03-15 | 100% | 231515.04
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 127605.86
65590299F3 | 4048/2015 - Manutenzione straordinaria Mercati Rionali | X |  |  |  | TRIPI | 90 | 84 | 278318.49 | 2017-03-14 | 2017-11-08 | 2019-01-07 | 100% | 247696.63
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 102127.08
6579410CE1 | 4034/2015 - Manutenzione straordinaria interventi per l’ottenimento cpi piscine | X |  |  |  | CUDIA IMPIANTI di Cudia Francesco | 97 | 97 | 144132.86 | 2017-04-17 | 2017-12-11 | 2019-03-14 | 100% | 108439.97
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 47955
692584299D | 4159/2016 - Manutenzione straordinaria impianti centralizzati interventi specifici | X |  |  |  | RLC s.r.l. | 11 | 8 | 373775 | 2017-07-20 | 2017-12-14 | 2019-03-13 | 100% | 363192.93
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 95000
6925774182 | 4162/2016 - Manutenzione straordinaria interventi per ottenimento C.P.I. piscine |  | X |  |  | EDILCIDO S.R.L. | 3459 | 62 | 205419.61 | 2017-11-20 | 2018-01-17 | 2019-06-09 | 80% | 79648.7
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 75901.39
7007172542 | 4160/2015- Manutenzione straordinaria Stadio Olimpico | X |  |  |  | SERRAO MARCO | 25 | 25 | 137546.09 | 22/09/18 | 10/04/18 | 08/06/19 | 11.8% | 0
72260752740 | 4113/2016 - Manutnzione straordinaria mercati rionali |  | X |  | X | SOVESA arl - CMC | 27 | 5 | 275831.63 | 26/01/18 | 04/06/18 | 01/09/19 | 49.73% | 200517.02
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 127394.16
7286557F | 4216/2016- Manutenzione straordinaria Stadio Olimpico |  |  | X |  | MANUTENZIONI S.R.L. | 30 | 11 | 144820.75 | 26/06/2018 | 18/12/2018 | 17/12/2019 | 7.2% | 0
7560397CF6 | 4634/2019 - Manutenzione ordinaria impianti sportivi centralizzati e natatori |  |  | X |  | COOP. ARCHITETTI COSTRUTTORI | 30 | 8 | 301725.82 | 28/11/2018 | 18/01/2019 | 31/12/2019 | 15% | 0
764405059C | 4636/2019 - Manutenzione ordinaria impianti tecnologici piscine |  |  | X |  | G.I.E. | 410 | 2 | 50682.89 | 24/11/2018 | 18/01/2019 | 31/12/2019 | 22% | 0
738628398 | 4568/2017 - Manutenzione straordinaria impianti centralizzati e natatori - Interventi specifici | X |  |  |  | CONSORZIO STABILE MARR | 36 | 36 | 371708.75 | 23/05/2018 | 18/01/2019 | 31/12/2019 | 5% | 0
7542475744 | 4643/2019 - Manutenzione ordinaria mercati |  |  | X |  | CO.MA.R. | 30 | 21 | 234966.22 | 11/10/2018 | 18/01/2019 | 31/12/2019 | 14.56% | 34212.23
73594076C6 | 4216/2016 - StadioOlimpico - Servizio Controlli Strutturali |  |  | X |  | SA.GE.DIL. | 15 | 3 | 74180 | 31/10/2018 | 04/03/2019 | 01/06/2019 | 50% | 0
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 3468175.7
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO
Servizio: EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
6383210786 | 3989/2014 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - Anno 2014 | X |  |  |  | C.E.V.I.G. s.r.l. | 144 | 143 | 412671.08 | 2016-07-28 | 2017-01-13 | 2019-03-09 | 100% | 484155.32 | 9
| ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 |  |  |  | X |  |  |  | 98360.66 |  |  |  | 100%
6559578EFE | 4029/2015 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali Circ. 1-10 - Anno 2015 | X |  |  |  | EDIL MA.VI. TORINO s.r.l. | 145 | 142 | 300567 | 2016-07-29 | 2017-01-23 | 2019-05-30 | 99% | 307452.61
| ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 |  |  |  | X |  |  |  | 103356.66 |  |  |  | 30%
6383237DCC | 4011/2014 - Manutenzione straordinaria Fabbricati Municipali C. 1-10 - Anno 2014 | X |  |  |  | NIFIL APPALTI s.r.l. | 267 | 259 | 455282.1 | 2017-07-26 | 2017-10-23 | 2019-06-14 | 100% | 411363.79
| ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 lett.a) D.lgs.50/16 |  |  |  | X |  |  |  | 82661.89 |  |  |  | 95%
64662305CC | 4093/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa Magazzini e Autorimesse - Anno 2015 | X |  |  |  | CO.GE.IM. s.r.l. | 132 | 131 | 176827.85 | 2017-07-17 | 2017-11-29 | 2019-04-22 | 99% | 217903.62
| ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 60000 |  |  |  | 73%
7069772068 | 4395/2016 - Recupero, riqualificazione funzionale e bonifica amianto negli edifici municipali - Lotto 2 | X |  |  |  | OPERE EDILI G.B. di GAMBA IGOR s.a.s. | 85 | 80 | 315661.2 | 2017-11-17 | 2018-01-11 | 2019-07-09 | 90% | 324872.02
| ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 105042.25 |  |  |  | 30%
7069750E3F | 4028/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - Anno 2015 - Lotto 1 | X |  |  |  | IMEG s.r.l. | 112 | 106 | 332718.02 | 2017-11-17 | 2018-04-10 | 2019-10-01 | 23% | 106342.71
719673124C | 4393/2016 - Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione edifici municipali - Anno 2016 - Sedi Polizia Municipale, Caserme e Commissariati - Lotto 2 | X |  |  |  | FLORIO PIETRO srl | 60 | 56 | 215636.6 | 2018-04-19 | 2018-06-18 | 2019-06-17 | 71% | 87556.85
7196741A8A | 4432/2016 - Recupero, riqualificazione messa a norma e manutenzione edifici municipali - Anno 2016 - M.S. Sede Comando Provinciale VV.F. - Lotto 3 | X |  |  |  | FERROTECNICA srl | 88 | 87 | 107673.2 | 2018-04-19 | 2018-07-09 | 2019-07-08 | 80% | 65837.7
7196745DD6 | 4401/2016 - Recupero, riqualificazione messa a norma manutenzione edifici municipali - Anno 2016 - Presidi antincendio - Lotto 4 | X |  |  |  | CO-GESI srl | 38 | 38 | 74214.15 | 2018-04-19 | 2018-07-20 | 2019-07-19 | 60% | 14887.36
7195398644 | 4391/2016 - Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione fabbricati circoscrizionali circ. 1-10 - Anno 2016 | X |  |  |  | F.lli FERRARA srl | 194 | 190 | 469144.5 | 2018-03-13 | 2018-08-08 | 2020-01-29 | 8% | 93828.9
7196720936 | 4412/2016 - Recupero, riqualificazione funzionale, messa a norma e manutenzione Palazzo Civico - Anno 2016 | X |  |  |  | COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI Soc. Coop. | 52 | 51 | 237834.36 | 2018-04-19 | 2018-09-26 | 2019-09-25 | 18% | 0
73468024CD | 4390/2016 - Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione straordinaria fabbricati municipali circ. 1-10 | X |  |  |  | IMPERO COSTRUZIONI srl | 66 | 55 | 441601.52 | 2018-05-28 | 2018-12-05 | 2020-02-27 | 20% | 88320.28
6500074EBD | 3576/2008 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali Circ. 1-10 - Lavori di completamento | X |  |  |  | EDILTRE srl | 130 | 123 | 29909.23 | 2018-10-24 | 2019-01-29 | 2019-07-07 | 40% | 10948.28
74232893DF | 4515/2017 - Lavori di recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione diffusa edifici varie circ.- Anno 2017 Lotto I | X |  |  |  | I.C.F.A. srl | 40 | 37 | 295285.82 | 2018-12-01 | 2019-03-20 | 2020-03-18 | 0% | 0 | 10
7423321E44 | 4405/2017 - Bonifica area esterna ex CIR - V. Stradella 192 - Anno 2017 - Lotto II | X |  |  |  | EC-AM sas di Bogino Andrea | 12 | 12 | 112208.96 | 2018-12-01 | 2019-03-15 | 2020-01-08 | 0% | 0 | 10
759730131E | 4591/2017 - Progetto Co-City - UIA - Manutenzione stabili Via degli Abeti 13, Via Le Chiuse 66, Via Foligno 14 | X |  |  |  | CONSORZIO STABILE APPALTITALIA | 24 | 19 | 418384.04 | 2019-01-11 | 2019-03-15 | 2019-11-09 | 1% | 0
7477083C13 | 4574/2017 - Lavori di manutenzione e sicurezza esterna fabbricati dismessi e altri patrimoniali | X |  |  |  | IMPRESA PIAZZA srl | 52 | 52 | 177186.95 | 2018-12-12 | 2019-03-18 | 2020-03-11 | 0% | 0 | 10
7292721FBC | 4638/2018 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2018 - Lotto 1 | X |  |  |  | PICCOLOMINI srl | 22 | 22 | 116945.86 | 2018-06-06 | 2018-11-30 | 2019-11-24 | 40% | 23389.17
7292771901 | 4638/2018 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2018 - Lotto 2 | X |  |  |  | MANUTEC TEAM srl | 22 | 22 | 125113.03 | 2018-06-06 | 2018-07-19 | 2019-07-13 | 60% | 128925.63
| ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 62000 |  |  |  | 100%
7292778EC6 | 4638/2018 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2018 - Lotto 3 | X |  |  |  | ARCHITETTI COSTRUTTORI Soc. Coop. | 21 | 21 | 40075.97 | 2018-06-06 | 2018-07-23 | 2019-07-18 | 50% | 0
| ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 16000 |  |  |  | 100%
72927897DC | 4638/2018 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2018 - Lotto 4 | X |  |  |  | A.T.I. EDILTERMICA IORIO srl | 22 | 22 | 113500.4 | 2018-06-06 | 2018-07-04 | 2019-06-28 | 62% | 92777.47
| ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 46000 |  |  |  | 100%
7292797E74 | 4638/2018 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2018 - Lotto 5 | X |  |  |  | AGROGREEN srl | 22 | 22 | 125570.21 | 2018-06-06 | 2018-07-10 | 2019-07-04 | 40% | 87857.71
| ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 60000 |  |  |  | 100%
Z15253B5E3 | Manutenzione ordinaria edifici patrimoniali dismessi e/o degradati anno 2018 |  |  | X |  | CUDIA IMPIANTI srl | 5 | 1 | 30050 | 2018-12-11 | 2018-12-20 | 2019-12-14 | 32% | 0
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 5757483.51
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: I LAVORI NON HANNO AVUTO CONCRETO INIZIO
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
C.F. 00514490010
Servizio: GRANDI OPERE DEL VERDE | Servizio: GESTIONE GRANDI OPERE
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
4760459709 | 3551/2012 - Realizzazione ciclopista Via Anselmetti - Opere di compensazione ambientale (T.R.M.) | X |  |  |  | AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO s.a.s. | 134 | 134 | 363133.05 | 2014-07-15 | 2014-12-18 | 2019-05-10 | 92% | 348553.73
| ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 |  |  |  | X |  |  |  | 111014.51 |  |  |  | 95%
| VARIANTE art. 132 c.1 lett. b e c.3 2° per.) D.lgs. 163/06 |  |  |  | X |  |  |  | 15353.72 |  |  |  | 80%
6075300827 | 4059/2014 - Laghetti Falchera - Recupero e riqualificazione ambientale - realizzazione di parco agricolo di livello comunale | X |  |  |  | S.A.V.E.T. s.r.l. | 78 | 73 | 3042793.3 | 2015-07-28 | 2015-11-05 | 2019-10-25 | 80% | 2091738.26 | 6
| ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 |  |  |  | X |  |  |  | 817878.46 |  |  |  | 54%
6439009651 | 4052/2015 -Interventi Straordinari parchi Giardini e aree verdi | X |  |  |  | COSTRUZIONI E PREFABBRICATI TOMMASO VERAZZO s.r.l. | 136 | 134 | 450226.5 | 2017-04-18 | 2017-05-18 | 2019-04-03 | 99% | 490492.14 | 10
| OPERE SUPPLEMENTARI art. 106 C.1 lett.b) D.lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 98360.65 |  |  |  | 100%
6915491BB2 | 4125/2016 -Interventi straordinari Verde Pubblico | X |  |  |  | IMPRESA SOGNO s.r.l. | 145 | 145 | 462012.67 | 2017-10-04 | 2017-12-28 | 2019-07-09 | 80% | 346491.22 | 10
| OPERE SUPPLEMENTARI art. 106 C.1 lett.b) D.lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 142904.82 |  |  |  | 65%
6915409808 | 4306/2016 - Riassetto idrogeologico parchi collinari - Circ. 7-8 |  |  | X |  | SOC. COOP. AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE | 50 | 26 | 298162.95 | 2017-12-07 | 2018-01-29 | 2019-04-28 | 75% | 211274.91 | 10
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 5801840.63
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ANTICIPAZIONE
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
C.F. 00514490010
Servizio: SUOLO E PARCHEGGI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG |  | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
| OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
71774001DA | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto 1 | X |  |  |  | CITRINITI GEOM. MASSIMO | 19 | 19 | 73529 | 2017-12-15 | 2018-02-19 | 2019-03-18 | 100% | 87952.02
| Estensione dell’affidamento fino alla concorrenza dell’importo contrattuale aggiudicato | [7 empty] | 11387.14 |  |  |  | 100%
| ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 16393.44 |  |  |  | 100%
7177430A99 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto 4 | X |  |  |  | CAMPUTARO LAVORGNA Angelo | 19 | 16 | 81777.61 | 2017-12-12 | 2018-02-19 | 2018-12-31 | 92% | 50112.87 | 10
| ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 |  |  |  | x |  |  |  | 16393.44 |  |  |  | 100%
71774413AF | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto 6 | X |  |  |  | VITTONE SCAVI S.R.L. | 19 | 19 | 80721.95 | 2017-12-12 | 2018-02-12 | 2018-12-31 | 90% | 45366.37 | 10
| ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 16393.44 |  |  |  | 98%
7177443555 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 anno 2018 - Lotto 7 | X |  |  |  | SPC GENERAL SEVICE s.r.l. | 19 | 19 | 80615.23 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-12-31 | 98% | 0 | 10
6427908D79 | 4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 6 | X |  |  | X | TORO COSTRUZIONI s.r.l.. | 25 | 25 | 364442.4 | 2016-07-12 | 2016-11-30 | 2018-10-01 | 100% | 134809.77 | 3
| ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a) D.lgs 163/2006 | [7 empty] | 182221.2 |  |  |  | 80% | 0
717746577C | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2018 - Lotto 8B | X |  |  |  | CO.MAR S.R.L | 19 | 18 | 82897.53 | 2017-12-12 | 2018-03-12 | 2019-03-01 | 100% | 41256.2
| ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 16393.44 |  |  |  | 100% | 0
6825895ABD | 4127/2016 - Interventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico - Bilancio 2016 - Lotto 4 | X |  |  |  | CO.MA.R. | 20 | 20 | 400818.95 | 2017-07-10 | 2018-03-19 | 2019-06-13 | 100% | 0
| ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 |  |  |  | X |  |  |  | 159181.05 |  |  |  | 60% | 0
682590964C | 4127/2016 - Interventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico - Bilancio 2016 - Lotto 5 | X |  |  |  | NOVARA REALSTRADE s.r.l. | 21 | 21 | 459,217,01 | 2017-07-10 | 2018-03-06 | 2019-05-29 | 100% | 134,076,92
| ULTERIORI OPERE ex art. 57, c.5 lett.a)D.lgs 163/2006 |  |  |  | X |  |  |  | 170782.99 |  |  |  | 67% | 0
6490052057 | 4389/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Nord bilancio 2015 | X |  |  |  | BRESCIANI ASFALTI s.r.l. | 19 | 16 | 493783.8 | 2016-07-27 | 2017-02-27 | 2019-05-10 | 100% | 144342.1
| ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 246891.9 |  |  |  | 90%
68258949EA | 4127/2016 - Interventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico - bilancio 2016 - Lotto 3 | X |  |  |  | SELVA MERCURIO S.R.L. | 16 | 15 | 382271.6 | 2017-10-03 | 2018-04-17 | 2019-09-21 | 60% | 137017.33 | 6
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 117728.4 |  |  |  | 0% | 0
6828939ABA | 4435/2016 -Interventi Straordinari su pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - Pavimentazioni Lapidee - bilancio 2016 |  |  | X |  | CORA COSTRUZIONI S.R.L. | 7 | 7 | 273247 | 2018-02-15 | 2018-04-16 | 2019-08-08 | 98% | 141451.18
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 129753 |  |  |  | 0% | 0
71852163D1 | Programma Straordinario Periferie DPCM 25-5-2016. Progetto AXTO. Azione 1.09 - Intervento Riqualificazione Urbana e Sicurezza Periferie. Lavori Mirati su Pavimentazioni Stradali e Pedonali della Città bilancio 2018 | X |  |  |  | CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA | 202 | 194 | 1.225.533, 03 | 2017-11-21 | 2018-04-09 | 2019-06-02 | 97% | 759311.23
68259242AE | 4127/2016 - Interventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico - Bilancio 2016 - Lotto 7 | X |  |  |  | I.C.F.A. s.r.l. | 20 | 20 | 368482.39 | 2017-11-16 | 2018-05-09 | 2019-08-01 | 66% | 0 | 6
6825931873 | 4127/2016 - Interventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico - bilancio 2016 - Lotto 8A | X |  |  |  | SELVA MERCURIO S.R.L. | 16 | 16 | 360169.6 | 2017-10-03 | 2018-04-17 | 2019-07-10 | 46% | 95838.19 | 3
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 129830.4 |  |  |  | 0% | 0
68258272A2 | 4127/2016 - Interventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico - bilancio 2016 - Lotto 1 | X |  |  |  | NEW GROUP INFRASTRUTTURE s.r.l. | 15 | 15 | 421783.18 | 2017-10-03 | 2018-06-18 | 2019-09-10 | 46% | 118601.98 | 3
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 138216.82 |  |  |  | 0% | 0
6825901FAF | 4127/2016 - Interventi Straordinari di manutenzione straordinaria bilancio 2016 - Lotto Sud | X |  |  |  | CITRINITI GEOM. MASSIMO | 17 | 17 | 373770.5 | 2017-10-03 | 2018-06-18 | 2019-09-10 | 40% | 0
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 90229.5 |  |  |  | 0% | 0
68258483F6 | 4127/2016 - Interventi straordinari vie,strade e piazze della città lotto 2B- Bil. 2016 | X |  |  |  | CO.MAR SRL | 21 | 21 | 384328.81 | 2017-07-10 | 2018-06-18 | 2019-09-18 | 60% | 212573.04
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 145,671,19 |  |  |  | 15%
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 46,493,22 |  |  |  | 70%
6825936C92 | 4127/2016 - Interventi straordinari sulle vie strade e piazze della città lotto 8B-Bil. 2016 | X |  |  |  | I.C.F.A. SRL | 20 | 20 | 326,478,31 | 03//10/17 | 2018-05-31 | 2019-08-23 | 60% | 165,571,23
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 123,521,69 |  |  |  | 0%
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 39717.47 |  |  |  | 50%
7371709EB2 | 4368/2017 - Viabilità Ciclabile 2017 |  |  | X |  | VALLOGGIA F.lli S.r.l. | 500 | 16 | 114057.4 | 2018-05-02 | 2018-07-12 | 2019-05-07 | 82% | 87755.13
7404687D01 | 4127/2016 - Interventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico - Bilancio 2016 - Lotto 6 | X |  |  |  | A.T.I. BRESCIANI - EDILMAVI | 20 | 20 | 370260.7 | 2018-01-18 | 2018-07-26 | 2019-05-21 | 20% | 0
68258884F8 | 4459/2016 - Interventi Straordinari di manutenzione straordinaria bilancio 2016 - Lotto Nord | X |  |  |  | NEW GROUP INFRASTRUTTURE s.r.l. | 17 | 17 | 365450 | 2018-02-21 | 2018-07-12 | 2019-05-07 | 35% | 0
6825834867 | 4127/2016 - Interventi straordinari manutenzione straordinaria bilancio 2016 - lotto 2A | X |  |  |  | TORO COSTRUZIONI s.r.l.. | 19 | 19 | 315,959,20 | 2017-07-10 | 2018-09-10 | 2019-07-06 | 68% | 138343.07
7552219047 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2019 - Lotto 1 | X |  |  |  | CITRINITI GEOM. MASSIMO | 11 | 10 | 66357.11 | 2019-01-24 | 2019-03-18 | 2019-12-31 | 12% | 0
7552254D25 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2019 - Lotto 2A | X |  |  |  | NEWGROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. | 11 | 9 | 50444.79 | 2018-12-05 | 2019-02-22 | 2019-12-31 | 10% | 0
75522688B4 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2019 - Lotto 2B | X |  |  |  | MERIANO S.R.L. | 11 | 9 | 55327.07 | 2018-12-05 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 5% | 0
7552294E27 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2019 - Lotto 5 | X |  |  |  | CAMMARATA ESCAVAZIONI DI CAMMARATA MARCO | 11 | 8 | 56049.99 | 2018-12-05 | 2019-02-22 | 2019-12-31 | 12% | 0
7552372E85 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2019 - Lotto 7 | X |  |  |  | SELVA MERCURIO S.R.L. | 10 | 10 | 73529 | 2019-01-29 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 5% | 0
755238379B | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2019 - Lotto 8A | X |  |  |  | CO.MAR S.R.L | 11 | 10 | 59097.44 | 2018-12-05 | 2019-03-11 | 2019-12-31 | 10% | 0
7552395184 | Manutenzione Ordinaria Suolo Pubblico - Bilancio 2019 - Lotto 9 | X |  |  |  | DI PIETRANTONIO & C. S.R.L. | 6 | 6 | 18091.29 | 2018-12-05 | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 1% | 0
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 6932817.97
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO - L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ALLA DITTA SUBENTRANTE PER L'ANNO 2019 .
Servizio: PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG |  | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
| OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
5654882C3D | 2792/2014 - Completamento Cavalcaferrovia corso Romania - Falchera | X |  |  |  | CONSORZIO STABILE AURORA S.c.a.r.l. | 116 | 112 | 2651118.4 | 2015-09-04 | 2016-09-06 | 2019-06-12 | 92% | 1981036.77
| ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 |  |  |  | X |  |  |  | 816979.45
7667116048 | Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2019 |  |  | X |  | ATI BORIO GIACOMO S.r.l. / CO.GA.L. S.r.l. | 359 | 7 | 198832.78 | 2018-12-20 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | 0
74003799EF | Interventi urgenti su scarpate e sedimi str. Collinari. Lotto 8 |  |  | X |  | ATI F.LLI D'AMBROSIO S.r.l. / I.C.F.A. S.r.l. | 450 | 17 | 238180.16 | 2018-09-03 | 2019-01-31 | 2019-08-28 | 15% | 0
73755944B6 | Interventi urgenti al viadotto km 1,980 di strada al Traforo del Pino | X |  |  |  | DE BIASE COSTRUZIONI S.r.l. | 181 | 181 | 1619737.11 | 2018-09-21 | 2018-12-20 | 2019-12-19 | 15% | 265530.67
735593666A | Ripristino e consolidamento sponda sinistra del fiume Po in corrispondenza del Museo dell'Automobile | X |  |  |  | R.T.I. CAVIT S.p.A. - TECNOSUOLO S.r.l. | 234 | 234 | 776024.33 | 2018-04-24 | 2018-07-16 | 2019-04-26 | 80% | 468135.72
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 6300872.23
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO
Servizio: URBANIZZAZIONI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2019
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
6643976E6D | 4409/2016 - PRIU SPINA 1 - parco Pietro Mennea - Lotto 1 | X |  |  |  | CAVE SANGONE S.P.A. | 27 | 27 | 694453.96 | 2016-10-12 | 2017-04-03 | 2019-04-30 | 92% | 637406.12
| ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 |  |  |  | X |  |  |  | 347211.9
7142678459 | 4451/2017 Programma operativo nazionale città metropolitane (PON METRO 2014/2020). Riqualificazione asse via Nizza e Ciclopista | X |  |  |  | BITUX SPA | 8 | 8 | 2031910 | 2018-02-27 | 2018-05-04 | 2019-12-04 | 38% | 1066285.94
720812903A | 4508/2017 Programma straordinario periferie DPCM 25/5/2016. Progetto "AXTO". Azione 1.08. Quattro interventi messa in sicurezza accessi scuole cittadine | X |  |  |  | IMPRESE STRADALI E FORNITURE S.A.I.S.E.F. S.P.A | 153 | 153 | 399551.32 | 2018-02-21 | 2018-06-05 | 2019-07-29 | 82% | 322801.74
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 3473127.18
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO