## Modello
DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO
C.F. 00514490010
Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE |  | Area: GESTIONE TECNICA PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI COMUNALI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 |  | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
73468024CD | C19G16000130004 | 4390/2016 - Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione straordinaria fabbricati municipali circ. 1-10 | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti | X |  |  |  | IMPERO COSTRUZIONI srl | 66 | 55 | 441601.52 | 2018-05-28 | 2018-12-05 | 2022-03-27 | 100% | 444567.54 | 3 - 6
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 128871.76 |  |  |  | 85%
760350961E | C19J16000380004 | 4514/2017 - Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione edifici comunali 2017 - Fabbricati municipali - Lotto I | FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2307 | X |  |  |  | ABE srl | 148 | 148 | 458435.76 | 2019-08-09 | 2019-11-21 | 2022-08-14 | 100% | 553874.35
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 211222.3 |  |  |  | 35%
78208788B0 | C16J17000280006 | 4567/2018 - Edifici municipali PON METRO TO.2.1.2.B | PON METRO | X |  |  |  | QUINTINO COSTRUZIONI GENERALI spa | 5 | 5 | 2341753 | 2019-07-17 | 2019-12-17 | 2022-03-11 | 98% | 2271582.03
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B-2B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 122582.1 |  |  |  | 95%
|  | INCREMENTO IMPORTO LAVORI | [8 empty] | 30737.7
7603514A3D | C19G16000830004 | 4443 /2017 - Recupero, riqualificazione funz.le e manutenzione edifici comunali 2017 - Manutenzione sed Polizia Municipale, Caserme e Commissariati - Lotto II | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti | X |  |  |  | ZARA APPALTI srl | 105 | 105 | 161524 | 2019-08-09 | 2020-01-30 | 2022-01-15 | 98% | 160838.01 | 3
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 58476 |  |  |  | 35%
831190944B | C15J18000140004 | 4734/2019 - M.S. Sedi Polizia Municipale Caserme e Commissariati | MUTUO C.DD.PP. N. 2344 |  |  | X |  | SIAL srl | 30 | 13 | 111999.7 | 2021-01-28 | 2021-03-18 | 2022-05-08 | 80% | 88131.37
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 38000 |  |  |  | 15%
8307685689 | C15I1800118000 | 4745/2019 - M.S. Fabbricati comunali e circoscrizionali Circ. 2-8 - Magazzini e Autorimesse | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  |  | X |  | EDILMAR srl | 30 | 17 | 208036.67 | 2020-12-17 | 2021-04-13 | 2022-07-06 | 92% | 219409.97
Z2330D2FE1 | C15I18001230004 | 4702/2020 - M.S. Bonifiche e demolizione edifici comunali dismessi, degradati ed altri immobili | FINANZIAMENTO CON OO.UU |  |  | X |  | SIAL srl | 5 | 1 | 140000.09 | 2021-02-18 | 2021-04-13 | 2022-07-29 | 2% | 0
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 29023.48 |  |  |  | 58%
865149605B | C19H19000470004 | 4809/2020 - M.S. ex Curia Maxima via C. d'Appello, 16 e P.zza P. di città, 7 - Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DDPP N. 2382 |  |  | X |  | EDILCIDO srl | 10 | 8 | 593511.15 | 2021-07-02 | 2021-09-10 | 2023-03-14 | 2% | 0
8799184458 | C18C20000490004 | 4883/2021 - Cavallerizza Reale Via Verdi, 9 - Lavori di M.S. e messa in sicurezza Coperture delle "ex Pagliere" e delle Maniche del Cortile delle Guardie - Affid. Diretto procedura somma urgenza | FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE |  |  |  |  | IMPR. PICCOLOMINI srl | 3 | 1 | 283367.12 | 2021-08-17 | 2021-09-28 | 2022-01-05 | 0% | 0 | 11 3
7603516BE3 | C14E16000530004 | 4544/2017 - Manutenzione straordinaria Sedi Comando Provinciale VV.F. Anno 2017 | MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. n° 2307 | X |  |  |  | ALFRA VETRI srl | 89 | 89 | 77694.15 | 2021-07-29 | 2021-12-16 | 2022-12-16 | 0% | 0 | 11
86875129B0 | C15J18000160004 | 4715/2020 - Manutenzione Straordinaria Sedi VV.F. Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DD.PP. N. 2395 |  |  | X |  | ALFRA VETRI srl | 30 | 10 | 83851.3 | 2021-08-04 | 2021-12-16 | 2022-12-16 | 0% | 0 | 11
8588831F8B | C19H19000430004 | 4808/2020 - M.S. Palazzo Civico e fabbricati comunali Circ. 1 - Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DD.PP. N. 2375 |  |  | X |  | Soc. DE CICCO srl | 10 | 5 | 412603.5 | 2021-11-18 | 2022-02-24 | 2023-02-23 | 0% | 0 | 11
8417257C34 | NON PREVISTO | 4770/2021 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2021 - Lotto 1 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | HABITAT & HOUSE srl | 30 | 13 | 127512.79 | 2021-05-12 | 2021-07-15 | 2022-07-09 | 28% | 38253.84
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 59070.48 |  |  |  | 20%
8417276BE2 | NON PREVISTO | 4770/2021 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2021 - Lotto 2 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | C.G.V. srl | 30 | 12 | 132643.2 | 2021-05-12 | 2021-07-29 | 2022-07-23 | 65% | 72499.36
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 41467.39 |  |  |  | 12%
8417280f2E | NON PREVISTO | 4770/2021 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2021 - Lotto 3 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | S.E.C.A.P. srl | 30 | 9 | 41491.86 | 2021-05-12 | 2021-09-14 | 2022-09-08 | 11% | 0
841728427F | NON PREVISTO | 4770/2021 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2021 - Lotto 4 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | A.T.I. SERRHOUSE S.r.l.s. - SERVICE SYSTEM S.r.l. | 30 | 13 | 113521.74 | 2021-05-12 | 2021-07-01 | 2022-06-25 | 23% | 0
841728969E | NON PREVISTO | 4770/2021 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2021 - Lotto 5 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | PETRA' srls | 30 | 13 | 124711.03 | 2021-05-12 | 2021-08-27 | 2022-08-21 | 10% | 0
778949811A | C12C16000090006 | 4423/2018 - Quartieri Militari Juvarriani- opere di restauro delle facciate zona Esedra | FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE | X |  |  |  | LARES - LAVORI DI RESTAURO S.r.l. | 21 | 20 | 456636 | 2019-10-24 | 2020-06-08 | 2022-03-19 | 99% | 560684.02
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B e c.7 D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 203327.08 |  |  |  | 85%
82471080D2 | C15I18001120004 | 4522/2020 - Manutenzione edifici di interesse culturale, interventi di conservazione e messa a norma, Bilancio 2019 | MUTUO CASSA DDPP MECC. 2343 |  |  | X |  | IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.r.l. | 30 | 15 | 358987.5 | 2020-11-03 | 2021-01-18 | 2022-05-12 | 45% | 110517.7
837370799C | C16G17000210005 | 4559/2019 - PON METRO 2014-2020 - Codice Progetto 2.1.2.C - Manutenzione e riqualificazione energetica Biblioteca Civica Geisser | PON METRO REACT EU | X |  |  |  | BKMM DI BESHAY ATEF / CONSORZIO STABILE ENERGOS | 12 | 12 | 1243200 | 2021-02-17 | 2021-05-24 | 2022-08-31 | 43% | 625970.59 | 6
836536773a | C15I18001130004 | 4696/2019 - Lavori di M.S. Borgo Medioevale | FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2355 | X |  |  |  | COOP. ARCHITETTI COSTRUTTORI Soc. Coop. | 14 | 14 | 569062.5 | 2021-07-12 | 2021-09-10 | 2022-09-09 | 4% | 0
86759368DF | C17E20000010004 | 4843/2020 - Restauro monumenti, fontane monumentali ed opere d'arte contemporanea | MUTUO CASSA DDPP MECC. 2370 |  |  | X |  | A.T.I. CLAMAR di Bongiorno Calogero / Riccardi Giovanni | 15 | 7 | 285753.43 | 2021-09-03 | 2021-11-17 | 2023-05-15 | 0% | 0 | 11
8692227CA0 | C15I18001150004 | 4677/2020 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse culturale, interventi di conservazione, restauro e messa a norma - Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DDPP 2369 |  |  | X |  | A.T.I. QUINTINO COSTRUZIONI spa /RAVA & C. srl | 15 | 8 | 542554.4 | 2021-10-15 | 2022-01-25 | 2023-07-18 | 0% | 0 | 11
8819644877 | NON PREVISTO | 4919/2021 - Manutenzione ordinaria Edifici per la Cultura, monumenti e fontane monumentali - Anno 2022 - Lotto 1 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | SA.DO. COSTRUZIONI srl | 10 | 4 | 66819.56 | 2021-11-28 | 2022-01-24 | 2022-12-31 | 5% | 0
8819698508 | NON PREVISTO | 4919/2021 - Manutenzione ordinaria Edifici per la Cultura, monumenti e fontane monumentali - Anno 2022 - Lotto 2 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | GIMA sas di Mangiaracina A. & C. | 10 | 4 | 75041.6 | 2021-11-28 | 2022-01-26 | 2022-12-31 | 10% | 0
TOTALE AREA | [10 empty] | 10375091.86
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: AFFIDAMENTO DIRETTO
11: I LAVORI NON HANNO AVUTO CONCRETO INIZIO
Area: EDILIZIA SCOLASTICA
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
8176443636 | C15B18000860004 | 4735/2019 - Manutenzione Straordinaria edifici scolastici della Città Bilancio 2019 Lotto 4 Area Sud | MUTUO CASSA 2342 | X |  |  |  | EDILMAYOR SRL | 95 | 95 | 299425.52 | 2020-06-08 | 2021-04-07 | 2022-04-06 | 72% | 47518.54
81764289D4 | C15B18000860004 | 4735/2019 - Manutenzione Straordinaria edifici scolastici della Città Bilancio 2019 Lotto 3 Area ESt | MUTUO CASSA 2342 | X |  |  |  | SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 | 101 | 100 | 300207.69 | 2020-09-01 | 2021-01-27 | 2022-05-26 | 100% | 287576.55
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 97790.36 |  |  |  | 10%
8681621C47 | C15B18000940004 | 4729/2020 -Manutenzione Strordinairia edifici scolastici Lotto 1 Area Ovest Est - Bilancio 2020 | MUTUO CASSA DD.PP. N.M. 2373 |  | X |  |  | FOX s.r.l. | 20 | 15 | 469681.96 | 2021-06-16 | 2021-08-24 | 2022-08-23 | 55% | 0 | 12
8681734988 | C15B18000940004 | 4729/2020 - Manutenzione Straordinaria edifici scolastici della Città - Lotto 2 - Area Nord - Bilancio 2020 | MUTUO CASSA DD.PP. N.M. 2373 |  | X |  |  | Soc. DI PROSPERO Ing. Valter srl | 225 | 15 | 469876.98 | 2021-10-29 | 2022-01-31 | 2023-01-30 | 0.3%
794060280F | C16E18000080002 | 4328/2019 - Recupero funzionale e consolidamento strutturale edificio scolastico in VIA GERMONIO 4 | FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP N. 2450 | X |  |  |  | A.T.I. Serrhouse srls / Service System srl / Tierre srl/Cometa srl | 115 | 113 | 3244546 | 2020-10-27 | 2021-03-24 | 2022-08-25 | 10.2% | 11625 | 4
8681873C3C | C15B18000940004 | 4729/2020 -Manutenzione Strordinairia edifici scolastici Lotto 3 Area Est - Bilancio 2020 | MUTUO CASSA DD.PP. N.M. 2373 |  | X |  |  | P.M. COSTRUZIONI SOC. COOP | 20 | 15 | 458727.67 | 2021-06-10 | 2021-07-29 | 2022-07-28 | 45% | 112194.81 | 12
83360294BF | C15B1800084000 | 4732/2019 - Manutenzione Strordinairia Opere di Recupero Funzionale Pertinenze Scolastiche - Bilancio 2019 | MUTUO CASSA DD.PP. N. 2333 |  |  | X |  | TECNOEDI COSTRUZIONI srl | 30 | 22 | 285249.3 | 2020-07-21 | 2020-10-16 | 2021-10-15 | 12% | 16410.17 | 14
[8 empty] | IMPRESA FERRERI SRL |  |  | 270459.34 | 2021-06-15 | 2021-07-06 | 2022-06-16 | 48% | 111915.76 | 15
8864132122 | C18B20000300001 | Manutenzione Straordinaria cornicioni e intradossi solai in edifici scolastici anno 2021 | FINANZIAMENTO LEGGE 160/2019 |  |  |  |  | PROGETTO EDILE | 2 | 1 | 136171.52 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2022-04-01 | 39% |  | 10
8943209987 | C17H21006930001 | 4946/2021 - Manutenzione Straordinaria prevenzione incendi per la messa in sicurezza di edifici scolastici per favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per l'anno 2021-2022 | FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI |  |  |  |  | IMPRESA EDILTERMICA IORIO SRL | 1 | 1 | 124458.15 | 2021-10-27 | 2021-12-14 | 2022-05-12 | 100% |  | 10
89431844E7 | C17H21006920001 | 4945/2021 - Manutenzione Straordinaria manti di copertura scuola primaria di Via Campobasso n. 11 per la messa in sicurezza di edifici scolastici per favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per l'anno 2021-2022 | FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI |  |  |  |  | EC.AM. SAS | 1 | 1 | 146550 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2022-04-24 | 100% |  | 10
8943200214 |  | 4945/2021 - Manutenzione Straordinaria adeguamento servizi igienici per la messa in sicurezza di edifici scolastici per favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per l'anno 2021-2022 | [5 empty] | IMPRESA RANDAZZO SRLS | 3 | 2 | 149500 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 2022-02-15 | 100% |  | 10
89432223516 |  | 4945/2021 - Manutenzione Straordinaria serramenti per la messa in sicurezza di edifici scolastici per favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per l'anno 2021-2022 | [5 empty] | BODOIRA SERRAMENTI | 3 | 2 | 137503 | 2021-10-27 | 2021-12-01 | 2022-04-29 | 100% | 51025.49 | 10
86480905A1 | NON PREVISTO | 4758/2021 - Manutenzione Ordinaria interventi su componenti edilizi delgi Edifici Scolastici comunali Anni 2021/2022 Lotto 2 AREA NORD - C.O. | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | I.E.F. LEONARDO SRL | 20 | 8 | 121128.69 | 2021-04-23 | 2021-06-10 | 2022-06-09 | 65% | 97358.47
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 37704.92 |  |  |  | 100%
8648024F27 | NON PREVISTO | 4758/2021 - Manutenzione Ordinaria perinterventi su componenti edilizi delgi Edifici Scolastici comunali Anni 2021/2022 Lotto 1 AREA OVEST | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | FERROTECNICA SRL | 30 | 8 | 120448.52 | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 2022-06-20 | 88% | 0
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 37704.92 |  |  |  | 100%
8648154A70 | NON PREVISTO | 4758/2021 - Manutenzione Ordinaria interventi su componenti edilizi degli Edifici Scolastici comunali Anni 2021/2022 Lotto 4 AREA SUD | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | ACAM COSTRUZIONI SRL | 20 | 8 | 118651.77 | 2021-04-23 | 2021-07-07 | 2022-07-06 | 90% | 96000
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 37704.91 |  |  |  | 100%
86481230DE | NON PREVISTO | 4758/2021 Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edilizi degli Edifici Scolastici comunali Anni 2021/2022 Lotto 3 AREA EST | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | SE.MA COSTRUZIONI SRL | 20 | 8 | 117930.42 | 2021-04-15 | 2021-06-09 | 2022-06-08 | 60% | 83018.32 | 12
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 37013.13 |  |  |  | 100%
9023280636 | NON PREVISTO | Manutenzione Ordinaria dei manufatti contenenti amianto/FAV nelle scuole della Città Anni 2021-2022 | MEZZI DI BILANCIO |  |  |  |  | MAMILO SRL | 3 | 1 | 34,585,84 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-12-28 | 21% |  | 10 12
8409802427 | NON PREVISTO | Manutenzione Ordinaria impianti antincendio Edifici Scolastici Anni 2020/2021 - C.O. 4756 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | SCHINETTI SRL | 5 | 3 | 126851.6 | 2021-03-16 | 2021-04-09 | 2022-04-08 | 81% | 93785.19
Z66308ED07 | NON PREVISTO | TASK FORCE 2021 - M.O. Interventi urgenti per messa sicurezza Edifici Scolastici - Edilizia ordinaria e acrobatica | MEZZI DI BILANCIO |  |  |  |  | VERTICAL EDIL SRLS | 2 | 1 | 35413.31 | 2021-04-16 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 100% | 35402.95 | 10
Z783066D36 | NON PREVISTO | TASK FORCE 2021 - M.O. Interventi urgenti per messa sicurezza Edifici Scolastici - Idraulico | MEZZI DI BILANCIO |  |  |  |  | MONARDO FRANCESCO | 2 | 2 | 34635.61 | 2021-04-07 | 2021-05-04 | 2022-05-03 | 100% | 0 | 10
8894199D31 | NON PREVISTO | TASK FORCE 2021 - M.O. Impianto idraulico edificio scolastico | MEZZI DI BILANCIO |  |  |  |  | ITAL-IMPIANTI | 5 | 1 | 153693.3 | 2021-12-13 | 2021-12-03 | 2022-12-02 | 4% |  | 10 12
CB30500CC | NON PREVISTO | TASK FORCE 2021 - M.O. Interventi urgenti per messa sicurezza Edifici Scolastici - Serramenti | MEZZI DI BILANCIO |  |  |  |  | S.A.L.F. SERRAMENTI SRL | 2 | 1 | 35292.22 | 2021-04-21 | 2021-05-17 | 2022-05-16 | 98.98% | 34711.6 | 10 8
TOTALE AREA | [10 empty] | 7604320.81
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI FERMI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: AFFIDAMENTO DIRETTO
11: PROROGA LAVORI PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS
12: CONSEGNA ANTICIPATA
13: SOSPENSIONE PARZIALE
14: REVOCA APPALTO E AVVIO PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO
15: LAVORI ASSEGNATI AL SECONDO CLASSIFICATO
Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT |  | Area: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 |  | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE AMMESSE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
8604545728 | C19G18000080004 | 4648/2020 - Manutenzione Straordinaria Mercati anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DD. PP. 2365 |  |  | X |  | Consorzio Integra Soc. Coop. /INFRASTRUTTURE SC | 10 | 2 | 346297.89 | 2021-06-30 | 2021-08-06 | 2022-08-06 | 26% | 83367.23
817198682D | C15H18000430004 | 4480/2019 - Manutenzione Straordinaria Impianti sportivi - Interventi specifici | CREDITO SPORTIVO - anno 2019 - n.mec. 2356 |  |  | X |  | BUILDING & DESIGN 2008 SRL | 30 | 16 | 350855 | 11/06/20 | 18/12/20 | 2022-05-16 | 70% | 382376.3
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [8 empty] | 125145
8609554CB5 | C15H18000410004 | 4614/2020 - Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico, anno 2020 | MUTUO CASSA DD.PP. N. 2366 |  |  | X |  | RIBA COSTRUZIONI s.r.l. | 88 | 5 | 226853.24 | 2021-07-08 | 2021-09-08 | 2022-05-05 | 23% | 0
89024917F9 | C17H21007610002 | Manutenzione Straordinaria Giardini Alimonda: Riqualificazione campo da pallavolo, anno 2021 | FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONI VOLONTARIE |  |  | trattativa diretta |  | PROGE S.r.l. | 4 | 1 | 68278.75 | 2021-09-30 | 2021-12-15 | 2022-03-16 | 46% | 0
8621579011 | C15H18000440004 | 4615/2020 - Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi Interventi Specifici | Cassa Depositi e Prestiti . n.mec. 2367 |  |  | X |  | FO.VI.GAS. s.r.l. | 10 | 7 | 520543.46 | 2021-07-12 | 2021-10-14 | 2022-10-13 | 18% | 156163.04
8810861881 | NON PREVISTO | 4800/2002 - Manutenzione Ordinaria Mercati | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | INFRASTRUTTURE SOCIETA' COOPERATIVA | 10 | 5 | 133249.65 | 2021-10-18 | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 20% | 39974.9 | 13
8819648BC3 | NON PREVISTO | 4798/2022 - Manutenzione Ordinaria Impianti sportivi centralizzati e natatori | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | NG COSTRUZIONI E IMPIANTI S.R.L. | 144 | 4 | 274728.4 | 2021-11-18 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | 7% | 0
TOTALE AREA | [10 empty] | 2045951.39
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO
11: I LAVOI NON HANNO AVUTO CONCRETO INIZIO
12: IL CRE NON E' ANCORA COMPLETATO IN QUANTO SI E' IN ATTESA DEI DOCUMENTI IN CAPO AL CURATORE FALLIMENTARE PER LA PARTE DELLA DITTA FALLITA CAFFU
13: ANTICIPAZIONE 30%
14: CONTESTAZIONE IN CORSO E NOMINA COLLAUDATORE PER DIFETTI DI ESECUZIONE
Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE |  | Area: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 |  | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
75618403C6 | C14B16000260004 | 4221 - Manutenzione strutture assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2307 |  |  | X |  | EDILNORD s.r.l. | 30 | 9 | 206371.93 | 2018-09-10 | 2019-09-26 | 2022-03-31 | 52,7% | 93798.02
7934449273 | C13F10053920002 | 4561 Realizzazione Nuove Residenze Temporanee per l'inclusione Sociale in Via Vagnone 15 - (Pon Metro 2014-2020-To.4.1.1.A) | Programma Operativo Nazionale Città Metropolitana 2014-2020 – PON METRO TORINOTO4.1.1 Mutuo CASSA DD.PP. N. 2323 | X |  |  |  | M.I.T. srl |  | 130 | 3770263.73 | 2019-07-18 | 2020-09-07 | 2023-04-15 | 10,037% | 217309.24
830221548D | C15B17000510004 | 4704 - Manutenzione Straordinaria Campi Nomadi ed emergenza freddo | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2341 |  |  | X |  | CREA.MI s.r.l. | 30 | 14 | 113683.87 | 2020-07-06 | 2021-02-18 | 2022-07-02 | 33,75 | 0
819910537D | C15B17000520004 | 4739 - Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione enewrgetica stabili del Patrimonio residenziale comunale | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2338 |  |  | X |  | CREA.MI s.r.l. | 32 | 21 | 223654.35 | 2020-06-03 | 2021-02-18 | 2022-07-02 | 57% | 0
8648800F87 | NON PREVISTO | Manutenzione Ordinaria Campi Nomadi ed emergenza freddo e dormitori - Anno 2021 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | FLORIO PIETRO s.r.l. | 3 | 1 | 61819.14 | 2021-03-15 | 2021-05-17 | 2022-05-16 | 77% | 43083.79
864839103 | NON PREVISTO | Manutenzione Ordinaria su stabili del patrimonio comunale e residenziale - anno 2021 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC.COOP | 3 | 2 | 72292.84 | 2021-03-15 | 2021-05-17 | 2022-05-16 | 94% | 0
8199142206 | C15B18001010004 | 4491 - Manutenzione Straordinaria Strutture perl'assistenza, Beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2345 |  |  | X |  | CO.E.S.A. s.r.l. | 30 | 19 | 149045.31 | 2020-06-03 | 2021-05-03 | 2022-05-02 | 100% | 45059.5
8846117EAB | NON PREVISTO | Manutenzione Ordinaria su immobili in carico alla Direzione Servizi Sociali - anno 2021 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | PICCOLOMINI s.r.l. | 3 | 1 | 101293.32 | 2021-08-10 | 2021-11-29 | 2022-11-28 | 15,80% | 0
87621979B3 | C15B17000550004 | 4742 Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma impiantistica su stabili del Patrimonio residenziale comunale | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2384 |  |  | X |  | IMEG s.r.l. | 3 | 2 | 118491.84 | 2021-08-10 | 2022-01-11 | 2023-01-10 | 7%
TOTALE AREA | [10 empty] | 4816916.33
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO
Area: SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 GENNAIO 2017 |  | PERIODO SITUAZIONE LAVORI A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
80810304EA | C12D18000080004 | Manutenzione correttiva per lavori urgenti di ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto intervento | ONERI DI URBANIZZAZIONE |  |  | X |  | ENGINEERING COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI LUCE S.r.L. | 30 | 16 | 239850.4 | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 2022-06-30 | 29% | 69728.04 | 6
TOTALE AREA | [10 empty] | 239850.4
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
C.F. 00514490010
Area: VERDE E ARREDO URBANO
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
82386637C7 | C19B18000020004 | 4304/2019 - Interventi Straordinari del Verde Pubblico | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  |  | X |  | F & D COSTRUZIONI di PERELLA FEDERICO & C. S.a.s. | 34 | 11 | 456437.73 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2022-03-10 | 60% | 271785.48 | 10 6
|  | OPERE SUPPLEMENTARI art. 106 c.1 lett. b) D.lgs. 50/16 |  |  |  |  | X |  |  |  | 112093.34 |  |  |  | 15%
|  | VARIANTE art. 106 c.1 lett. c) D.lgs. 50/16 |  |  |  |  | X |  |  |  | 34211.19 |  |  |  | 20%
855089234E | C12E18000200004 | 4463/2019 -Interventi Straordinari del Verde Pubblico | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  |  | X |  | ETS -ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL | 10 | 6 | 445806 | 2021-02-03 | 2021-03-18 | 2022-06-10 | 76% | 328895.52
8616193365 | C12E18000190004 | 4685/2020 - Manutenzione Straordinaria Parco Michelotti: primo intervento di messa in sicurezza | MUTUO CASSA DD. PP. N. 2399/2020 |  |  | X |  | MASSUCCO COSTRUZIONI SRL | 30 | 2 | 410063.37 | 2021-02-26 | 2021-05-12 | 2022-03-25 | 73% | 217437.44 | 10 6
8735579BD4 | C12E19000010004 | 4676/2021 -Interventi Straordinari del Verde Pubblico | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  |  | X |  | TECNOPAESAGGI SRL | 30 | 3 | 541422.3 | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 2023-03-17 | 2% | 162426.69 | 10
TOTALE AREA | [10 empty] | 2000033.93
LEGENDA NOTE:
0:LAVORI SOSPESI PER EMERGENZA SANITRIA CORONAVIRUS |  | PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ANTICIPAZIONE
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
C.F. 00514490010
Servizio: SUOLO E PARCHEGGI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
777633851F | C17H18000310005 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 4 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2322 POSIZIONE N. 6049757/00 | X |  |  |  | BITUX S.P.A. | 19 | 11 | 293756 | 2019-11-18 | 2020-05-12 | 2021-10-01 | 100% | 0 | 3
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | [8 empty] | 124902.73 |  |  |  | 99%
77763406C5 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 5 |  | X |  |  |  | ITALVERDE S.R.L. | 19 | 12 | 331987 | 2019-11-18 | 2020-05-12 | 2021-03-07 | 99% | 0 | 3
7776326B36 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 2A |  | X |  |  |  | EDIL.MA.VI TORINO SRL | 19 | 11 | 262543 | 2019-11-18 | 2020-07-20 | 2021-12-29 | 100% | 126744.54 | 9
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | [8 empty] | 44457 |  |  |  | 100% | 129257.78
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  |  | X |  |  |  | 25231.01 |  |  |  | 96%
777633202D |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 2B |  | X |  |  |  | ICFA SRL | 19 | 13 | 258174 | 2019-11-18 | 2020-07-14 | 2022-02-13 | 100% | 236397.67 | 9
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | [8 empty] | 58825.6 |  |  |  | 100%
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  |  | X |  |  |  | 17299.3 |  |  |  | 100%
777633202 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 8B |  | X |  |  |  | PREVE COSTRUZIONI | 19 | 10 | 267934.4 | 2019-11-18 | 2020-07-21 | 2021-04-07 | 100% | 128293.07 | 6
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | [8 empty] | 34655.55 |  |  |  | 100% | 160709.98
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  |  | X |  |  |  | 43636.12 |  |  |  | 40%
8184664665 | C17H18001830005 | Interventi Straordinari sulle pavimentaizoni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2019 - Lotto 1 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2335/2019 POSIZIONE N. 6059473/00 | X |  |  | X | ESCAVAZIONE VAL SUSA S.R.L. | 94 | 52 | 241966.7 | 2020-07-29 | 2020-11-30 | 2022-08-09 | 98% | 240265.5
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | [8 empty] | 120901.64 |  |  |  | 0%
8184829E8C |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2019 - Lotto 8A |  | X |  |  |  | EUROVERDE DI GRECO SERGIO E RIBOTTA BRUNA E C. S.A.S. | 94 | 50 | 216242.8 | 2020-07-29 | 2020-12-23 | 2021-10-18 | 91% | 179139.82 | 3
[7 empty] | X |  |  |  | 107655.46
81848049EC |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2019 - Lotto 3 |  | X |  |  |  | TIRRENO STRADE S.R.L. | 94 | 57 | 218994.7 | 2020-07-29 | 2021-01-18 | 2021-11-13 | 87% | 151857.57 | 3
8184808D38 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2019 - Lotto 4 |  | X |  |  |  | COGIBIT SRL | 95 | 77 | 215851.8 | 2020-07-29 | 2020-11-24 | 2021-09-21 | 97% | 0 | 3
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 | [12 empty] | 0%
81848228C7 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2019 - Lotto 6 |  | X |  |  |  | SC.EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S. | 94 | 66 | 231450.8 | 2020-07-29 | 2020-12-03 | 2021-09-28 | 99% | 224987.5 | 8
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 | [8 empty] | 115725.4 |  |  |  | 0%
8184824A6D |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2019 - Lotto 7 |  | X |  |  |  | TOMATIS GIACOMO Srl. | 94 | 63 | 201738.25 | 2020-07-29 | 2020-12-03 | 2021-09-28 | 98% | 146306.63 | 8
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 |  | X | [6 empty] | 60507.65 |  |  |  | 0%
81846792C7 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2019 - Lotto 2A |  | X |  |  |  | DHD SRL | 94 | 66 | 189085.75 | 2020-07-29 | 2021-02-15 | 2021-12-11 | 81% | 168482.67 | 3
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 | [8 empty] | 53160.16
81847995CD |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2019 - Lotto 2B |  | X |  |  |  | ITALVERDE SRL | 94 | 66 | 194304.4 | 2020-07-29 | 2021-02-15 | 2022-04-12 | 100% | 136562.35 | 9
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 | [8 empty] | 57941.5 |  |  |  | 100%
818483210A |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2019 - Lotto 8B |  | X |  |  |  | GEOVERDE SYSTEM SRL | 94 | 66 | 207490 | 2020-07-29 | 2021-02-18 | 2021-12-14 | 70% | 0 | 3
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 | [8 empty] | 59.755.90
8463458A7A | C17H19002110005 | 4829/2020 - Interventi Straordinari di Manutenzione Segnaletica Stradale - Bilancio 2020 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2359 POSIZIONE N. 6065122/00 | X |  |  |  | ROAD 95 SRLS | 75 | 5 | 118874.23 | 2021-02-08 | 2021-04-20 | 2022-05-14 | 100% | 114509.11
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 | [8 empty] | 40915.04 |  |  |  | 85%
85614457E9 | NON PREVISTO | Manutenzione Ordinaria Suolo - Bilancio 2021 - Lotto 6 | MEZZI DI BILANCIO | X |  |  |  | BORGIS SRL | 70 | 5 | 115182.84 | 2021-02-17 | 2021-06-23 | 2021-12-31 | 100% | 50931.04 | 10
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 | [8 empty] | 57377.05 |  |  |  | 75% | 0
8561453E81 | NON PREVISTO | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2021 - Lotto 4 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | IMPRE.CO.M SRL | 30 | 10 | 102451.36 | 17/02/2021 | 2021-06-11 | 2021-12-31 | 92% | 99932.46 | 10
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 51147.54 |  |  |  | 73%
84635874F0 | C17H18001910005 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 9 - Modifiche Viabili | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2361/2020 POSIZIONE N. 6065124/00 | X |  |  |  | CANIERI MODERNI S.R.L. | 126 | 113 | 322492 | 2020-12-10 | 2021-04-29 | 2022-02-22 | 99% | 318270.38 | 3
846360107F |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 10 - Materiale Lapideo |  | X |  |  |  | FRATELLI D'AMBROSIO S.R.L. | 128 | 113 | 323060 | 2020-12-10 | 2021-06-03 | 2022-02-21 | 100% | 188124.64
84635137DE |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 1 |  | X |  |  |  | DE GIULIANI S.R.L. | 127 | 114 | 387792.92 | 2020-12-10 | 2021-06-23 | 2022-04-18 | 89% | 276598.89 | 3
86693459CE | C17H18001920005 | 4602/202 Manutenzione straordinaria - Piste ciclabili Bilancio 2020 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2376 POSIZIONE N. 6201302/00 |  |  | X |  | SO.VE.SA S.R.L. | 5 | 2 | 146263.3 | 2021-06-04 | 2021-06-28 | 2022-04-23 | 100% | 160926.76 | 9
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | [8 empty] | 15536.7 |  |  |  | 100%
85614235C2 | NON PREVISTO | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2021 - Lotto 1 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | FA.RE. S.A.S. | 30 | 10 | 59052.51 | 17/02/2021 | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 65% | 41063.03 | 10
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 11810.5 |  |  |  | 100%
8561431C5A | NON PREVISTO | Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2021 - LOTTO 2 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | ICFA SRL | 30 | 10 | 122027.3 | 2021-04-30 | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 85% | 0 | 10
85614625F1 | NON PREVISTO | Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2021 - LOTTO 5 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | IMPRE.CO.M S.R.L. | 70 | 5 | 101603.19 | 2021-04-30 | 2021-05-26 | 2021-12-31 | 70% | 49828.37 | 10
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 | [8 empty] | 50598.36 |  |  |  | 80%
8463534932 | C17H18001910005 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 3 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2361/2020 POSIZIONE N. 6065124/00 | X |  |  |  | INVERNIZZI S.R.L | 112 | 112 | 358690.18 | 2020-12-12 | 2021-08-02 | 2022-05-28 | 76% | 181134.69 | 3
8463556B59 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 6 |  | X |  |  |  | CARNIELETTO SILVANO & FIGLI | 107 | 107 | 377824.14 | 2020-12-22 | 2021-07-12 | 2022-05-07 | 44% | 0
8463563123 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 7 |  | X |  |  |  | PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A. | 108 | 108 | 324293.72 | 2020-12-22 | 2021-07-12 | 2022-05-07 | 52% | 128641.27
8463569615 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 8A |  | X |  |  |  | CONSORZIO CON.CO.S SOC. COOP. | 113 | 113 | 353285.75 | 2020-12-10 | 2021-09-09 | 2022-07-05 | 5% | 0 | 3
8666528526 | C13D18000360005 | Manutenzione straordinaria - Interventi per Abbattimento Barriere Architettoniche – Adeg. Normativo – Bilancio 2020 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2360/2020 POSIZIONE N. 6065123/00 |  |  | X |  | C.E.V.I.G. S.R.L. | 5 | 2 | 175029.4 | 2021-08-10 | 2021-10-27 | 2022-08-22 | 5% | 0
8463577CAD | C17H18001910005 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 8B | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2361/2020 POSIZIONE N. 6065124/00 | X |  |  |  | BARRI MARINO DI BARRI SILVANO | 113 | 113 | 335740.39 | 2020-12-22 | 2021-10-14 | 2022-08-09 | 10% | 0
8463521E76 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 2A |  | X |  |  |  | LERTA E C. SRL | 116 | 116 | 307894.08 | 2020-12-22 | 2021-10-13 | 2022-08-08 | 5% | 0
846352629A |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 2B |  | X |  |  |  | PROGETTO SEGNALETICA SRL | 115 | 115 | 318390.04 | 2020-12-22 | 2021-10-13 | 2022-08-08 | 5% | 0
8463545248 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 4 |  | X |  |  |  | MAPLEX SRL | 116 | 116 | 353211 | 2020-12-10 | 2021-09-28 | 2022-07-24 | 7% | 0 | 3
8463550667 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 5 |  | X |  |  |  | BERSISA GIUSEPPE SRL | 117 | 117 | 422428.14 | 2020-12-10 | 2021-09-23 | 2022-07-18 | 8% | 0 | 3
856122418B | C17H20002610004 | Interventi Straodinari di manutenzione segnaletica er realizzazione Zone Scolastiche - Affidamento tramite ordine diretto tramite ricorso al MEPA | FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE | X |  |  |  | SELCA SRL | 1 | 1 | 40084.54 | 2020-12-30 | 2021-07-09 | 2022-03-06 | 55% | 0
8800293784 | C17H20001990001 | 4859/2021 Decreto Ciclovie – Completamento e Manutenzione Piste ciclabili - Bilancio 2021 | FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI |  |  | X |  | F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L. | 15 | 9 | 606228 | 2022-01-10 | 2022-01-24 | 2022-11-19 | 2%
8636619B74 | C17G20001980001 | Decreto Ciclovie Urbane - Postazioni Cicli - Bilancio 2020 Procedura Negoziata MEPA n. 25/2021 RDO n. 2769834 | FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI |  |  | X |  | J.L. GROUP | 77 | 5 | 165932.28 | 2021-05-20 | 2022-01-20 | 2023-01-20 | 5% | 0
TOTALE SERVIZIO | [10 empty] | 10361635.22
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO - L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ALLA DITTA SUBENTRANTE PER L'ANNO 2021
Servizio: PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
842184130D | NON PREVISTO | 4693/2021 - Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2021 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | CO.VE.MA S.r.l. | 1 | 1 | 164440.2 | 2020-12-21 | 2021-01-15 | 2022-01-14 | 98% | 46288.82 | 3
|  | ULTERIORI OPERE art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  |  | X |  |  |  | 77121.79
82090778A3 | C17H18001870004 | 4041/2019 - Interventi urgenti su scarpate e sedimi str. Collinari. Lotto 9 | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  |  | X |  | A.T.I. BORIO GIACOMO S.R.L. / TERRA.CON S.R.L. | 30 | 10 | 149596.38 | 2020-09-29 | 2020-11-10 | 2022-03-04 | 82% | 61974
|  | ULTERIORI OPERE art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  |  | X |  |  |  | 52051.48
8474783C29 | C11B16000550001 | 4551/2020 - Completamento sistemazione superficiale del Passante Ferroviario nel tratto compreso tra Via Breglio e C.so Grosseto- Lotto 1 | Contributo Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti |  | X |  |  | CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L | 15 | 12 | 2818390.5 | 2021-01-28 | 2021-03-25 |  | 53% | 689322.23 | 12
8164460587 | C15F19000050004 | 4310/2019 - Interventi rinforzo strutturale e risanamento conservativo ponti cittadini | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti | X |  |  |  | BITUX S.R.L. | 23 | 23 | 1238752.06 | 2020-03-04 | 2020-06-04 | 2022-04-04 | 90% | 438738.7
|  | ULTERIORI OPERE art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  |  | X |  |  |  | 267136.84
86902404E9 | C17H18001900004 | 4209/2020 - Interventi urgenti su scarpate e sedimi str. Collinari. Lotto 10 | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  |  | X |  | A.T.I. SOC. COOP. AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE / TERRA CON SRL | 5 | 4 | 175253.91 | 2021-05-05 | 2021-09-22 | 2022-09-16 | 33% | 0
85429823C4 | C12H18000220004 | 4208/2020 - Interventi mirati alla salvaguardia delle infrastrutture della Città lungo i corsi d’acqua – Anno 2020 | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  |  | X |  | FILOSA COSTRUIRE Srl | 10 | 1 | 179462.42 | 2021-04-28 | 2021-10-04 | 2022-05-31 | 90% | 0
84478244E6 | C15F19000060004 | 4313/2020 - Interventi rinforzo strutturale e risanamento conservativo ponti cittadini | PNRR |  |  |  |  | BITUX S.R.L. |  |  | 804160.95 | 2021-05-17 | 2021-06-21 | 2022-06-05 | 28% | 0
890586042A | NON PREVISTO | 4825/2022 - Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2022 | MEZZI DI BILANCIO |  |  |  |  | FEA S.r.l. |  |  | 147468.91 | 2021-12-13 | 2022-01-14 |  | 7% | 0 | 11
TOTALE SERVIZIO | [10 empty] | 6073835.44
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: LAVORI ATTIVI SOLO PER EVENTUALE EMERGENZA
11. AFFIDAMENTO DIRETTO - LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020
12. CONSEGNA PARZIALE LAVORI - DATA ULTIMAZIONE FISSATA A SEGUITO CONSEGNA DEFINITIVA
UNITA' OPERATIVA URBANIZZAZIONI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
7648401C29 | C13D14000630002 | 4131/2018 PRU Corso Grosseto. Legge 4/12/1993 N. 493. Completamento banchina sud corso Grosseto | Contributo della Regione Piemonte, PRU Grosseto Legge 4/12/1993 N. 493 |  | X |  |  | I.C.F.A. srl | 20 | 2 | 197099.32 | 2019-07-01 | 2019-12-23 | 2020-09-28 | 42% | 100637.63 | 1
8173463B08 | C17H19000310006 | 4705/2019 Programma operativo nazionale città metropolitane (PON METRO 2014/2020). Nuove zone Mobilità Dolce Area Vanchiglia, Basso San Donato, Campidoglio,V. di Nanni, Piazza Carducci | FONDI PON METRO |  |  | X |  | CO.MAR. srl | 30 | 21 | 307066.38 | 2020-07-27 | 2020-08-26 | 2022-03-24 | 97% | 354364.18
|  | ULTERIORI OPERE art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  |  | X |  |  |  | 94285.59 |  |  |  | 83%
860152287F | C17H20000090006 | 4838/2020 Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane PON METRO 2014/200. Nuove zone Mobilità dolce Area Borgo Vittoria | FONDI PON METRO |  |  | X |  | EDIL MOLISE s.r.l. | 1 | 1 | 400515.9 | 2021-04-30 | 2021-07-01 | 2022-03-27 | 40% | 118568.99
8552976B11 | C19G17000400006 | Progetto Europeo PROGIREG - GREEN CORRIDOR - Corridoi Verdi | FONDI EUROPEI |  | X |  |  | COOP. AGRIFOREST - SOCIETA' COOPERATIVA | 1 | 1 | 73207.28 | 2021-06-07 | 2021-10-13 | 2022-04-30 | 40% | 0
86299869BB | C15H18000480004 | 4736/2020 Area Refrancore 4.17 - Completamento opere di urbanizzazione a giardino | ONERI DI URBANIZZAZIONE |  | X |  |  | QUARANTA COSTRUZIONI SRL | 10 | 6 | 328205.9 | 2021-07-27 | 2021-10-28 | 2022-05-25 | 40% | 97461.77
88381976E3 | C11B20000690001 | 4856/2021 Decreto Ciclovie Urbane - Ampliamento rete ciclabile parte A. | FONDI DESTINATI ALLA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE DI CICLOVIE URBANE - DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 12.08.2020 |  | X |  |  | GEOVERDE SYSTEM S.R.L | 10 | 2 | 1064749.97 | 2021-09-03 | 2021-10-19 | 2022-08-14 | 30% | 122765.31
8847780B06 |  | 4857/2021 Decreto Ciclovie Urbane - Ampliamento rete ciclabile parte B. |  |  | X |  |  | DI DUCA COSTRUZIONI S.R.L., | 10 | 7 | 931489.37 | 2021-09-20 | 2021-11-15 | 2022-09-10 | 15% | 186.297.88
88858470EB | C13D17000610004 | 4577/2021 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZA ARBARELLO E VALORIZZAZIONE VIALE CORSO SICCARDI - Lotto 2 Viale | FINANZIAMENTO COMPAGNIA S. PAOLO E REALE FOUNDATION-GRUPPO REALE |  | X |  |  | BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL | 30 | 17 | 310595.68 | 2021-10-26 | 2022-02-21 | 2022-09-18 | 1% | 0
TOTALE UNITA' | [10 empty] | 3707215.39
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO