## Modello
DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO
C.F. 00514490010
Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE | AREA: GESTIONE TECNICA PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI COMUNALI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2020
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE | DATA COLLAUDO
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
7069750E3F | 4028/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - Anno 2015 - Lotto 1 | X |  |  |  | IMEG s.r.l. | 112 | 106 | 332718.02 | 2017-11-17 | 2018-04-10 | 2020-12-28 | 90% | 283034.6 | 6
| ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 | [7 empty] | 50499.94 |  |  |  | 55%
7195398644 | 4391/2016 - Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione fabbricati circoscrizionali circ. 1-10 - Anno 2016 | X |  |  |  | F.lli FERRARA srl | 194 | 190 | 437160.94 | 2018-03-13 | 2018-08-08 | 2021-05-02 | 90% | 405009.26 | 6 8
| ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 167813.39 |  |  |  | 1%
73468024CD | 4390/2016 - Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione straordinaria fabbricati municipali circ. 1-10 | X |  |  |  | IMPERO COSTRUZIONI srl | 66 | 55 | 441601.52 | 2018-05-28 | 2018-12-05 | 2020-02-27 | 80% | 387935.87 | 3
74232893DF | 4515/2017 - Lavori di recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione diffusa edifici varie circ.- Anno 2017 Lotto I | X |  |  |  | I.C.F.A. srl | 40 | 37 | 295285.82 | 2018-12-01 | 2019-03-20 | 2020-12-22 | 76% | 240507.55
| ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B-2 e 7 D.lgs 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 88228.98 |  |  |  | 50%
7477083C13 | 4574/2017 - Lavori di manutenzione e sicurezza esterna fabbricati dismessi e altri patrimoniali | X |  |  |  | IMPRESA PIAZZA srl | 52 | 52 | 177186.95 | 2018-12-12 | 2019-03-18 | 2020-11-28 | 100% | 132619.31 | 9
| ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 43446.85 |  |  |  | 100%
7477101AEE | 4571/2017 - Recupero, riqualificazione funzionale demolizione e bonifica amianto in edifici municipali - Lotto II | X |  |  |  | ESSE A3 | 23 | 21 | 574588.37 | 2018-12-12 | 2019-05-24 | 2020-12-31 | 75% | 247978.21 | 6
760350961E | 4514/2017 - Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione edifici comunali 2017 - Fabbricati municipali - Lotto I | X |  |  |  | ABE srl | 148 | 148 | 458435.76 | 2019-08-09 | 2019-11-21 | 2021-08-07 | 30% | 82246.24
78208788B0 | 4567/2018 - Edifici municipali PON METRO TO.2.1.2.B | X |  |  |  | QUINTINO COSTRUZIONI GENERALI spa | 5 | 5 | 2341753 | 2019-07-17 | 2019-12-17 | 2021-11-03 | 13% | 587902.9
784069495E | 4662 /2018 - Manutenzione edifici comunali circ.li, Sedi Polizia Municipale e VV.F. - Anno 2018 | X |  |  |  | A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI srl | 29 | 3 | 433651.82 | 2019-09-16 | 2020-01-23 | 2021-05-14 | 16% | 0
7603514A3D | 4443 /2017 - Recupero, riqualificazione funz.le e manutenzione edifici comunali 2017 - Manutenzione sed Polizia Municipale, Caserme e Commissariati - Lotto II | X |  |  |  | ZARA APPALTI srl | 105 | 105 | 161524 | 2019-08-09 | 2020-01-30 | 2021-04-26 | 43% | 44652.5
83110417FE | 4709/2019 - Lavori di recupero funzionale, adeguamento impianti, messa a norma ex Asilo P. Isabella (Via Verolengo) per attività socio-culturali |  | X |  |  | DERVIT spa | 30 | 20 | 259332.58 | 2020-10-12 | 2020-11-25 | 2021-09-19 | 1% | 0
80903911DC | 4640/2020 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2020 - Lotto 1 |  |  | X |  | GIMA s.a.s. di Mangiaracina A. & C. | 30 | 14 | 129022.04 | 2020-01-30 | 2020-07-29 | 2021-07-23 | 8% | 0
8090753C94 | 4640/2020 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2020 - Lotto 2 |  |  | X |  | CUDIA IMPIANTI srl | 30 | 14 | 124687.21 | 2020-01-30 | 2020-05-06 | 2021-04-30 | 45% | 0 | 8
| ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 61432.2 |  |  |  | 20%
8090767823 | 4640/2020 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2020 - Lotto 3 |  |  | X |  | RP. IMPIANTI di Ressia Piero | 30 | 14 | 35130.53 | 2020-01-30 | 2020-07-23 | 2021-07-17 | 17% | 0
8090778139 | 4640/2020 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2020 - Lotto 4 |  |  | X |  | EDILTRE srl | 30 | 14 | 116165.9 | 2020-01-30 | 2020-05-11 | 2021-05-05 | 84% | 80392.06
8090792CC3 | 4640/2020 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2020 - Lotto 5 |  |  | X |  | SE.MA. COSTRUZIONI srl | 30 | 14 | 126175.98 | 2020-01-30 | 2020-08-04 | 2021-07-29 | 20% | 0
7442845DFB9 | 4489/2017 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse culturale. Interventi di conservazione e messa a norma Anno 2017 |  | X |  |  | EFFE4 S.r.l. | 30 | 21 | 361971.55 | 2018-09-06 | 2018-11-14 | 2021-01-03 | 99% | 420477.79
| ULTERIORI OPERE D.lgs. 50/2016, art 106 - comma 1/b |  |  |  | X |  |  |  | 26880.68 |  |  |  | 99%
| ULTERIORI OPERE 2 D.lgs. 50/2016, art 106 - comma 1/b |  |  |  | X |  |  |  | 34416.7 |  |  |  | 99%
795786806C | 4720/2019 - Manutenzione ordinaria annuale monumenti, fontane monumentali ed opere d'arte contemporanea per l'anno 2019 |  |  | X |  | CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA, L'ARTE ED IL RESTAURO | 3 | 2 | 67598.24 | 2019-08-05 | 2019-09-11 | 2020-11-28 | 100% | 58513.09 | 9
| ULTERIORI OPERE D.lgs. 50/2016, art 106 - comma 1/b |  |  |  | X |  |  |  | 14682.79 |  |  |  | 100%
81705517FA | 4646/2020 - Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2020. Lotto 1 |  |  | X |  | COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI Soc. Coop. | 3 | 1 | 53945.02 | 2020-03-16 | 2020-03-27 | 2020-12-31 | 90% | 45804.09
| ULTERIORI OPERE D.lgs. 50/2016, art 106 - comma 1/b |  |  |  | X |  |  |  | 16385
817060655E | 4646/2020 - Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2020. Lotto 2 |  |  | X |  | LAVORINCORSO S.r.l. | 3 | 3 | 52573.38 | 2020-03-16 | 2020-03-27 | 2020-12-31 | 97% | 30934.31
| ULTERIORI OPERE D.lgs. 50/2016, art 106 - comma 1/b |  |  |  | X |  |  |  | 15000
778949811A | 4423/2017 - Quartieri Militari Juvarriani- opere di restauro delle facciate zona Esedra | X |  |  |  | LARES - LAVORI DI RESTAURO S.r.l. | 21 | 20 | 456636 | 2019-10-24 | 2020-06-08 | 2021-09-01 | 29% | 128745.35
ZD22C960C9 | Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli edifici del Borgo Medievale per l'anno 2020 |  |  | X |  | IMPREGES S.r.l. | 3 | 2 | 34059.33 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 68% | 0
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 7989990.49
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: AFFIDAMENTO DIRETTO
11: ANTICIPAZIONE 20% IMPORTO CONTRATTUALE
Area: EDILIZIA SCOLASTICA
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 3O NOVEMBRE 2020
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE | DATA COLLAUDO
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
7832A68C9F | 4585/2018 - Manutezione adeguamento normativo sicurezza igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI Anno 2018 | X |  |  |  | ATI PNP VESSIA | 76 | 76 | 435322.24 | 2019-06-12 | 2019-11-05 | 2021-05-15 | 55% | 246911.43
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 136556.11
7769288B45 | 4625/2018 - Manutenzione straordinaria recupero funzionale edifici scolastici circ. 7-8 e 1 Crocetta area est bilancio 2018 | X |  |  |  | S.TE.M. SRL | 28 | 28 | 278575.37 | 2019-10-23 | 2019-11-27 | 2021-01-29 | 85% | 82969.84
7769292E91 | 4625-4 - Manutenzione straordinaria edifici scolastici Bilancio 2018 Lott 4 Area Sud | X |  |  |  | EDILMAYOR SRL | 43 | 43 | 265777.9 | 2019-06-10 | 2019-10-29 | 2021-02-27 | 35% | 28906.46
6810782118D | 4587/2019 - Manutenzione Straordinaria con ripristini strutturali |  |  | X |  | C.G.V. SRL | 30 | 3 | 670928 | 2020-03-06 | 2020-06-10 | 2021-06-09 | 16% | 0
77692793DA | 4625/2018 - Manutenzione Straordinaria edifici scolstici AREA NORD Lotto 2 - Bilancio 2018 | X |  |  |  | ATI IMPRESA EDILTERMICA IORIO (CAPOGRUPPO) EC.AM SAS | 19 | 17 | 264466.88 | 2019-06-26 | 2019-07-01 | 2021-01-18 | 100% | 312840.32
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  | X |  |  |  | 91529.8 |  |  |  | 99%
8176410AF9 | 4735/2020 - Manutenzione Straordinaria AREA OVEST Lotto 1 - Bilancio 2019 | X |  |  |  | EC.AM. SAS | 82 | 64 | 262639.43 | 2020-05-25 | 2020-07-06 | 2021-07-05 | 66% | 0 | 12
7841513D39 | 4538/2019 - Riqualificazione energetica edifici scolastici PON-METRO 2014-2020 | X |  |  |  | QUINTINO COSTRUZIONI | 10 | 10 | 2484130.53 | 2019-07-11 | 2019-11-19 | 2021-02-10 | 50% | 166789.82
81764289D4 | 4735/2019 - Manutenzione Straordinaria negli Edifici scolastici della Città - Lotto 2 - Area Nord - Bilancio 2019 | X |  |  |  | EDIL EUROPA SRL | 94 | 93 | 290622.12 | 2020-07-14 | 2020-07-30 | 2021-07-29 | 14% | 0 | 12
840791816E | 4846/2020 - Interventi di adattamento e adeguamento funzionale spazi e aule didattiche in conseguenza emergenza COVID-19 |  | X |  |  | ATI PICCOLOMINI/LAVORINCORSO |  |  | 1329500 | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 2020-12-18 | 48% | 0 | 10
8106596EA2 | Manutenzione Ordinaria interventi su intradossi e componenti edilizi scolastici Bilancio 2019 |  |  | X |  | TANCREDI RESTAURI SRL |  |  | 443315.34 | 2019-12-16 | 2020-05-08 | 2021-05-02 | 21% | 0 | 10
ZD1294220A | Manutenzione Ordinairia manufatti contenenti amianto/fav nelle scuole della Città. Anni 2019/2020 |  | X |  |  | CAT SERVICE SRL |  |  | 31501.02 | 2019-11-27 | 2019-12-16 | 2020-12-14 | 85% | 0 | 10
8029429E69 | Manutenzione Ordinairia impianti antincendio . Anni 2019/2020 |  | X |  |  | TECNOEDI COSTRUZIONI | 30 | 2 | 82215.12 | 2019-10-31 | 2019-12-18 | 2020-12-16 | 95.43% | 47816.47
8176109297 | Manutenzione Ordinairia AREA OVEST Lotto 1 . Anni 2020/2021 |  |  | X |  | MAGNETTI SRL | 30 | 15 | 119264.74 | 2020-05-12 | 2020-06-29 | 2021-06-28 | 60% | 56026
8176128245 | Manutenzione Ordinairia AREA EST Lotto 3 . Anni 2020/2021 |  |  | X |  | EDILMAR SRL | 30 | 17 | 122082.24 | 2020-06-11 | 2020-07-02 | 2021-07-01 | 40% | 0
8176132591 | Manutenzione Ordinairia AREA SUD Lotto 4 . Anni 2020/2021 |  |  | X |  | EDIL3 COSTRUZIONI | 30 | 17 | 120303.6 | 2020-03-13 | 2020-07-03 | 2021-07-03 | 45% | 0
ZE62BD7222 | TASK FORCE 2020 - Manuenzione Ordinaria interventi urgenti per messa in sicurezza edifici scolastici AREA NORD |  |  | X |  | EUROPA 2000 DI BIVIERA S |  |  | 35093.89 | 2020-02-21 | 2020-04-07 | 2021-01-01 | 100% | 0 | 10
Z572BD71DA | TASK FORCE 2020 - Manuenzione Ordinaria interventi urgenti per messa in sicurezza edifici scolastici AREA OVEST |  |  | X |  | R.P. IMPIANTI DI RESSIA PIERO |  |  | 37104.3 | 2020-03-23 | 2020-04-07 | 2021-01-02 | 99% | 0 | 10
Z932BD7250 | TASK FORCE 2020 - Manuenzione Ordinaria interventi urgenti per messa in sicurezza edifici scolastici AREA EST |  |  | X |  | F.LLI IORIO VINCENZO |  |  | 34964.08 | 2020-03-25 | 2020-04-09 | 2021-01-03 | 90% | 0 | 10
ZCA2BD726E | TASK FORCE 2020 - Manuenzione Ordinaria interventi urgenti per messa in sicurezza edifici scolastici AREA SUD |  |  | X |  | ICEF SRL |  |  | 37027.59 | 2020-03-30 | 2020-04-14 | 2021-01-08 | 94% | 0 | 10
8176122D4E | Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città - Anni 2020/2021 Lotto 2 - AREA NORD |  |  | X |  | L'ARCOBALENO SRL | 93 | 73 | 120.967,3 | 2020-07-21 | 2020-07-29 | 2021-07-28 | 84% | 0 | 12
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 7572920.3
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: AFFIDAMENTO DIRETTO UNICA DITTA INVITATA
11: LAVORI SOSPESI PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS
12: CONSEGNA ANTICIPATA
Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT | Area: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2020
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE AMMESSE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE | DATA COLLAUDO
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
738628398 | 4568/2017 - M.S. impianti centralizzati e natatori - Interventi specifici | X |  |  | X | CONSORZIO STABILE MARR | 36 | 36 | 371708.75 | 23/05/18 | 09/01/19 | 10/12/20 | 98% | 385670.06 | 6
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 69572.8
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 62900
7449395B37 | 4217/2017 - M.S. Stadio Olimpico |  |  | X | X | C.S. COSTRUZIONI s.r.l. | 30 | 15 | 298478.03 | 19/09/18 | 04/04/19 | 01/12/20 | 98% | 233,099,23 | 3
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 92742.74
7464720F47 | 4214/2017 - Manutenzione Straordinaria Mercati anno 2017 |  |  | X |  | SOC.COOP.AG. VALLI UNITE DEL CANAVESE | 30 | 21 | 263455 | 13/10/20 | 18/11/20 | 13./9/21 | 30% | 0 | 13
7542475744 | 4633/2020- Manutenzione Ordinaria Mercati |  |  | X | X | F.LLI D'AMBROSIO | 30 | 21 | 164670.6 | 09/12/19 | 21/01/20 | 31/12/20 | 91% | 141664.74
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 49730.69
7796867231 | 4674/2018 - Manutenzione Impianti Sportivi - Interventi specifici | X |  |  | X | AGROGREEN s.r.l. | 41 | 41 | 448768.44 | 10/09/19 | 09/01/20 | 2021-06-05 | 49% | 184300.83
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 107180.17
805650021F | 4635/2020 -Manutenzione Ordinaria Impianti sportivi centralizzati e natatori |  |  | X | X | EDILTERMICA IORIO | 30 | 19 | 312075.48 | 03/02/20 | 20/02/20 | 31/12/20 | 87% | 189798.06
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 113114.75
8165335799 | 4637/2020 - Manutenzione Ordinaria Impainti Tecnologici nelle piscine |  |  |  | X | CULLIGAN ITALIANA SPA | 1 | 1 | 84228.52 | 07/02/20 | 25/05/20 | 31/12/20 | 81% | 20561.47 | 10
| ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [7 empty] | 12295.08
80330098BA | 4647/2018 - Manutenzione Straordinaria Mercati anno 2018 |  |  | X |  | PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A. | 30 | 17 | 122758.8 | 07/02/20 | 11/06/20 | 11/06/21 | 30% | 0
3332703C09 | 4613/2019 - Manutenzione Straordinaria Mercati anno 2019 |  |  | X |  | ICOSE S.p.A. | 30 | 17 | 91869.18 | 10/07/20 | 13/11/20 | 08.09.2021 | 1% | 0 | 3
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 2665549.03
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: TRATTATIVA DIRETTA MEPA
11: IN CORSO RISOLUZIONE CONTRATTUALE
12: SOSPENSIONE PARZIALE
13: SUBENTRATA NUOVA DITTA PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE | Area: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2020
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE | DATA COLLAUDO
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
6912843282 | 4031/2016 - Demolizione e bonifica amianto edificio in Torino, via Pio VII n. 65 |  |  | X |  | ISO 2002 S.r.l. | 485 | 39 | 194862.8 | 2017-11-28 | 2018-09-14 | 2020-03-18 | 55% | 118371.28 | 3
69128139BE | 4032/2016 - Demolizione e bonifica amianto edificio sito in Torino via Osoppo 51 VARIANTE art. 106 C. 1 LETTERA C D.lgs. 50/2016 |  |  | X |  | PELLICANO VERDE s.p.a. | 294 | 27 | 180060.76 | 2017-08-08 | 2018-02-01 | 2019-11-05 | 85% | 151395.54 | 3 6
[5 empty] | X |  |  |  | 53486.76
7561825764 | 4220/2017 Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione enewrgetica stabili del Patrimonio residenziale comunale |  |  | X |  | M.G. COSTRUZIONI EDILI s.r.l. | 30 | 9 | 290533.43 | 2018-09-21 | 2019-07-29 | 2020-12-28 | 59% | 114086.65
7561791B54 | 4222/2017 - Manutenzione strutture residenziali e ricovero per anziani |  |  | X |  | NUOVA SISTEM s.r.l. | 100 | 6 | 149776 | 2018-11-13 | 2019-09-19 | 2020-09-17 | 9,21% | 0 | 13
75618403C6 | 4221 - Manutenzione strutture assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona |  |  | X |  | EDILNORD s.r.l. | 30 | 9 | 206371.93 | 2018-09-10 | 2019-09-26 | 2021-06-23 | 26,2% | 51609.56
819674257A | Manutenzione Ordinaria anno 2020 nei fabbricati in carico alla Direzione Servizi Sociali |  |  | X |  | F.LLI IORIO s.r.l. | 5 | 3 | 90738.6 | 2020-02-27 | 2020-07-13 | 2021-07-12 | 25,35% | 0
81971706AC | Manutenzione Ordinaria su stabili del patrimonio comunale e residenziale - anno 2020 |  |  | X |  | CUDIA IMPIANTI di Cudia Francesco | 5 | 2 | 43397.35 | 2020-02-28 | 2020-07-09 | 2021-07-08 | 45% | 0
8233920DB9 | Manutenzione Ordinaria Campi Nomadi ed emergenza freddo - Anno 2020 |  |  | X |  | SELVA Mercurio s.r.l. | 2 | 2 | 49924.18 | 2020-03-17 | 2020-08-07 | 2021-08-06 | 75% | 0
7934449273 | 4561 Realizzazione Nuove Residenze Temporanee per l'inclusione Sociale in Via Vagnone 15 - (Pon Metro 2014-2020-To.4.1.1.A) | X |  |  |  | M.I.T. srl |  | 130 | 3770263.73 | 2019-07-18 | 2020-09-07 | 2022-02-28 | 0,27% | 0
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 5029415.54
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: RESCISSIONE CONTRATTO IN CORSO
11: SOSPENSIONE PARZIALE
12: IN ATTESA DI RIAGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI RESCISSIONE
13: LAVORI SOSPESI EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
C.F. 00514490010
Area: VERDE
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2020
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE | DATA COLLAUDO
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
6915409808 | 4306/2016-Riassetto idrogeol.parchi collinari Circ. 7-8 |  |  | X |  | SOC. COOP. AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE | 50 | 26 | 298162.95 | 2017-12-07 | 2018-01-29 | 19//11/20 | 100% | 283571.46 | 10 9
| VARIANTE art. 106 c.1 lett. c) D.lgs. 50/16 |  |  |  | X |  |  |  | 15722.39 |  |  |  | 100%
| OPERE SUPPLEMENTARI art. 106 c.1 lett. b) D.lgs. 50/16 |  |  |  | X |  |  |  | 83213.02 |  |  |  | 100%
75227100AE | 4438/2018 - AXTO Parco Dora Spina 3 - Lotto Valdocco Nord Sub B | X |  |  |  | R.T.I CO.GE.FA S.P.A /INJECTOSOND ITALIA SRL /BITUX SPA costituita in: Soc. Consortile PARCO DORA S.c.a.r.l. | 8 | 8 | 2869896.36 | 2018-12-19 | 2019-05-21 | 2020-11-11 | 95% | 2664922.99 | 10 6 3
7613825726 | 4426/2017 - PON METRO - Realizzazione Green Belt-Ciclopista Parco Dora/Pellerina/Collegno | X |  |  |  | VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL | 3 | 3 | 813762.5 | 2019-01-19 | 2019-05-21 | 2020-12-13 | 88% | 664817.89 | 10 6
7320986CC1 | 4198/2017 - Interventi straodinari del Verde Pubblico | X |  |  |  | HABITAT & HOUSE SRL | 139 | 139 | 543608.35 | 2018-06-13 | 2019-05-14 | 2020-12-21 | 85% | 479051.84 | 10 6
| VARIANTE art. 106 c.1 lett. c) D.lgs. 50/16 |  |  |  | X |  |  |  | 104229.87 |  |  |  | 60%
| OPERE SUPPLEMENTARI art. 106 c.1 lett. b) D.lgs. 50/16 |  |  |  | X |  |  |  | 116109.61 |  |  |  | 60%
80357617C0 | 4507/2018 - Interventi Straordinari riqualificazione aree gioco in loc. Via Revello |  |  | X |  | AGROGREEN SRL | 30 | 20 | 218869 | 2020-03-28 | 2020-06-08 | 2021-03-04 | 50% | 22355.49
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 5063574.05
LEGENDA NOTE:
0:LAVORI SOSPESI PER EMERGENZA SANITRIA CORONAVIRUS | PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ANTICIPAZIONE
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
C.F. 00514490010
Servizio: SUOLO E PARCHEGGI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2020
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE | DATA COLLAUDO
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
68258272A2 | 4127/2016 - Interventi straordinari di manutenzione del suolo pubblico - bilancio 2016 - Lotto 1 | X |  |  |  | NEW GROUP INFRASTRUTTURE s.r.l. | 15 | 15 | 421783.18 | 2017-10-03 | 2018-06-18 | 2020-02-16 | 100% | 118601.98 | 3
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 138216.82 |  |  |  | 20% | 0
68258884F8 | 4459/2016 - Interventi Straordinari di manutenzione straordinaria bilancio 2016 - Lotto Nord | X |  |  |  | BORIO GIACOMO S.R.L. | 17 | 17 | 395398.45 | 2018-02-21 | 04/052020 | 2021-02-27 | 57% | 0
7404623832 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2017 - Lotto 1 | X |  |  |  | ITALVERDE S.R.L. | 12 | 12 | 247269.7 | 2018-09-14 | 2019-07-01 | 2020-10-03 | 100% | 0 | 3
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. | [7 empty] | 89730.3 |  |  |  | 65%
7404632F9D | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2017 - Lotto 2A | X |  |  |  | I.C.F.A. SRL | 16 | 16 | 222529.81 | 2018-09-14 | 2019-09-12 | 2020-12-12 | 100% | 327091.44 | 3
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell’art. 63 comma 1 lett.b) e c.7 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. | [7 empty] | 111264.9 |  |  |  | 98%
7404644986 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2017 - Lotto 2B | X |  |  |  | I.C.E.F. SRL | 17 | 17 | 224180.61 | 2018-09-14 | 2019-09-11 | 2020-11-03 | 100% | 137100.07 | 3
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell’art. 63 comma 1 lett.b) e c.7 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. | [7 empty] | 71819.4 |  |  |  | 97%
8011108F71 | Manutenzione Straordinaria – DL CRESCITA – Interventi per abbattimento barriere architettoniche |  |  | X |  | IMPRESA PIAZZA s.r.l. | 20 | 12 | 143371.19 | 2019-10-10 | 2019-10-28 | 2021-01-28 | 55% | 0
7404701890 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2017 - Lotto 8A | X |  |  |  | BORIO GIACOMO S.R.L. | 13 | 13 | 294002.29 | 2018-09-14 | 2019-10-21 | 2021-04-09 | 100% | 192149.57
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | [7 empty] | 52041.66 |  |  |  | 50%
805822841C | Interventi per la Sicurezza della Circolazione Ciclistica Cittadina – Collegamento: viale Certosa – piazza Bernini |  |  | X |  | SOVESA s.r.l. | 20 | 9 | 154984.76 | 2020-01-30 | 2020-03-03 | 2021-02-13 | 100% | 0 | 6
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | [7 empty] | 26649.38 |  |  |  | 90%
7982135A2C | Manutenzione Straordinaria Piste Ciclabili - bilancio 2018 |  |  | X |  | AGRIGARDEN S.R.L. | 20 | 10 | 143734 | 2019-12-04 | 2020-05-06 | 2021-03-01 | 90% | 0
7982427B23 | Adeguamento Barriere Architettoniche su spazio pubblico - bilancio 2018 |  |  | X |  | BERSISA GIUSEPPE S.A.S. | 20 | 11 | 152107.9 | 2019-11-29 | 2020-05-20 | 2021-03-15 | 20% | 0
777620468A | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 1 | X |  |  |  | BRESCIANI ASFALTI S.R.L. | 19 | 8 | 301000 | 2019-11-18 | 2020-05-21 | 2021-03-16 | 22% | 0
777633851F | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 3 | X |  |  |  | NOVARA REALSTRADE s.r.l. | 19 | 10 | 275121.7 | 2019-11-18 | 2020-05-29 | 2021-03-24 | 85% | 185757.09
777633851F | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 4 | X |  |  |  | BITUX S.P.A. | 19 | 11 | 293756 | 2019-11-18 | 2020-05-12 | 2021-03-07 | 85% | 0 | 3
77763406C5 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 5 | X |  |  |  | ITALVERDE S.R.L. | 19 | 12 | 331987 | 2019-11-18 | 2020-05-12 | 2021-03-07 | 65% | 0 | 3
7776367D0B | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 8A | X |  |  |  | DI PIETRANTONIO & C. S.R.L. | 19 | 8 | 280236.7 | 2019-11-18 | 2020-05-21 | 2020-11-12 | 100% | 268618.82
77763807C7 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 9 - Guard Rails e Semafori | X |  |  |  | SOVESA S.R.L. | 19 | 3 | 194664 | 2019-11-18 | 2020-05-26 | 2020-11-20 | 100% | 189697.89
| ULTERIORI OPERE ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. | [7 empty] | 55000 |  |  |  | 100%
7776394356 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 11 - Magazzino Comunale | X |  |  |  | ICEF S.R.L. | 19 | 2 | 49000 | 2019-11-18 | 2020-05-11 | 2021-03-06 | 6% | 0 | 3
801584006E | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2020 - Lotto 1 | X |  |  |  | VITTONE SCAVI S.R.L. | 13 | 9 | 57001.45 | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 2020-12-31 | 61% | 0
805822841C | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2020 - Lotto 5 | X |  |  |  | BETONSCAVI S.R.L. | 11 | 8 | 58199.48 | 2019-12-12 | 2020-05-12 | 2020-12-31 | 95% | 0
801604271E | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2020 - Lotto 8A | X |  |  |  | ITALVERDE S.R.L. | 11 | 11 | 55471.42 | 2019-12-12 | 2020-04-22 | 2020-12-31 | 82% | 0 | 8
8015956028 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2020 - Lotto 4 | X |  |  |  | I.E.F. LEONARDO SRL | 11 | 11 | 48303 | 2019-12-12 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 51% | 0
7776388E5F | Interventi Straordinari sulle pavimentazini delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 10 - Materiale Lapideo | X |  |  |  | MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L. | 19 | 19 | 165100 | 2019-11-18 | 2020-06-29 | 2021-04-24 | 25% | 0
7776360746 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 7 | X |  |  |  | COMAS SRL | 19 | 19 | 287508.8 | 2019-11-18 | 2020-06-12 | 2021-04-07 | 60% | 0 | 3
8015951C04 | Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2020 - Lotto 3 | X |  |  |  | COFAST SOC. COOPERATIVA | 14 | 14 | 48643.29 | 2019-12-12 | 2020-06-29 | 2020-12-31 | 82% | 0
8016028B8F | Manutenzione Ordinaria Suolo - Bilancio 2020 - LOTTO 6 | X |  |  |  | CAMMARATA ESCAVAZIONI di CAMMARATA MARCO | 11 | 11 | 49832.41 | 2020-04-29 | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 53% | 0
7776326B36 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 2A | X |  |  |  | EDIL.MA.VI TORINO SRL | 19 | 11 | 262543 | 2019-11-18 | 2020-07-20 | 2021-05-11 | 4% | 0 | 3
777633202D | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 2B | X |  |  |  | ICFA SRL | 19 | 13 | 258174 | 2019-11-18 | 2020-07-14 | 2021-05-09 | 4% | 0 | 3
777633202 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 8B | X |  |  |  | PREVE COSTRUZIONI SPA | 19 | 10 | 267934.4 | 2019-11-18 | 2020-07-21 | 2021-05-16 | 32% | 0 | 3
8016032EDB | Manutenzione Ordinaria Suolo - Bilancio 2020 - LOTTO 7 | X |  |  |  | BERSISA GIUSEPPE s.a.s. | 11 | 11 | 57887.25 | 2019-12-12 | 2020-07-31 | 2020-12-31 | 57% | 0
7776373202 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2018 - Lotto 6 | X |  |  |  | CITRINITI MASSIMO | 19 | 10 | 267715 | 2019-11-18 | 2020-09-10 | 2021-07-06 | 59% | 0
818080128D | 4365/2019 - Interventi Straordinari di Manutenzione Segaletica Stradale - Bilancio 2019 | X |  |  |  | NUOVAEDIL di RIZZO Giuseppe | 30 | 3 | 121029.8 | 2019-10-22 | 2020-08-13 | 2021-06-08 | 56% | 0
80160605F9 | Manutenzione Ordinaria Suolo - Bilancio 2020 - LOTTO 8B | X |  |  |  | CITRINITI GEOM. MASSIMO | 11 | 11 | 59773.5 | 2020-05-29 | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 44% | 0
8015927837 | Manutenzione Ordinaria Suolo - Bilancio 2020 - LOTTO 2A | X |  |  |  | COMAR SRL | 11 | 11 | 54117.9 | 2020-04-29 | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 15% | 0
80159413C6 | Manutenzione Ordinaria Suolo - Bilancio 2020 - LOTTO 2B | X |  |  |  | ICEF SRL | 11 | 11 | 47757.52 | 2020-04-29 | 2020-09-08 | 2020-12-31 | 20% | 0
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 6836841.97
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO - L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ALLA DITTA SUBENTRANTE PER L'ANNO 2020
Servizio: PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2020
CODICE IDENTIFICATIVO CIG |  | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE | DATA COLLAUDO
| OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
7799171F7F | 4302/2018 - Interventi rinforzo strutturale e risanamento conservativo ponti cittadini | X |  |  |  | F.LLI BOTTIN DI BOTTIN LIVIO & WALTER S.n.c. | 21 | 21 | 450916.93 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2021-03-31 | 80% | 541038.22 | 6 7
| ULTERIORI OPERE art. 106 - comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 225458.47
| VARIANTE art. 106 – comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 25950
| VARIANTE art. 106 – comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 72932.3
8022464AB7 | 4692/2019 -Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2020 |  |  | X |  | CO.VE.MA S.r.l. | 14 | 6 | 165178.23 | 2019-11-22 | 2019-12-20 | 2020-12-18 | 95% | 118277.92
7806440E11 | 4224/2018 - Interventi urgenti sugli impianti a servizio dei sottopassi cittadini – sottopasso Mina | X |  |  |  | ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE MICHELE | 51 | 51 | 481759.19 | 2019-12-13 | 2020-01-15 | 2021-08-31 | 40% | 153609.9 | 6 8
| ULTERIORI OPERE art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  | X |  |  |  | 126722.23
7814272D3D | 4689/2018 - Nuovo muro di sostegno in Strada di Vals San Martino Superiore civico 50 |  | X |  |  | RATTALINO SCAVI s.r.l. | 114 | 19 | 208742.11 | 2019-09-04 | 2019-11-19 | 2020-11-27 | 100% | 134362.4
82090778A3 | 4041/2019 - Interventi urgenti su scarpate e sedimi str. Collinari. Lotto 9 |  |  | x |  | A.T.I. BORIO GIACOMO S.R.L. / TERRA.CON S.R.L. | 30 | 10 | 149596.38 | 2020-09-29 | 2020-11-10 | 2021-11-04 | 1% | 0
8164460587 | 4310/2019 - Interventi rinforzo strutturale e risanamento conservativo ponti cittadini | X |  |  |  | BITUX S.R.L. | 23 | 23 | 1238752.06 | 2020-03-04 | 2020-06-04 | 2021-12-05 | 30% | 0
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 3146007.9
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: LAVORI ATTIVI SOLO PER EVENTUALE EMERGENZA
UNITA' OPERATIVA: URBANIZZAZIONI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2020
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE | DATA COLLAUDO
|  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
7648401C29 | 4131/2018 PRU Corso Grosseto. Legge 4/12/1993 N. 493. Completamento banchina sud corso Grosseto |  | X |  |  | I.C.F.A. srl | 20 | 2 | 197099.32 | 2019-07-01 | 2019-12-23 | 2020-09-28 | 42% | 100637.63 | 3
8173463B08 | 4705/2019 Programma operativo nazionale città metropolitane (PON METRO 2014/2020). Nuove zone Mobilità Dolce Area Vanchiglia, Basso San Donato, Campidoglio,V. di Nanni, Piazza Carducci |  |  | X |  | CO.MAR. srl | 30 | 21 | 307066.38 | 2020-07-27 | 2020-08-26 | 2021-06-21 | 10% | 61413.28
ZA82D8E421 | SONDAGGI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ARBARELLO |  | X |  |  | DAL BEN DARIO | 2 | 2 | 10084.52 | 2020-10-06 | 2020-10-27 | 2020-11-24 | 100% | 0
Z0C2B23A69 | PROGETTO EUROPEO PROGIREG - Pareti Verdi Sperimentali - Lotto 1 |  | X |  |  | VERDE PROFILO s.r.l. | 4 | 1 | 23500 | 2019-12-11 | 2020-10-21 | 2020-12-19 | 90% | 0
TOTALE SERVIZIO | [8 empty] | 537750.22
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO