## Modello
DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI
C.F. 00514490010
Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE |  | DIVISIONE TECNICA PATRIMONIO
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 |  | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
8307685689 | C15I18001180004 | 4745/2019 - M.S. Fabbricati comunali e circoscrizionali Circ. 2-8 - Magazzini e Autorimesse | MUTUO CASSA DD.PP. N. 2349 |  |  | X |  | EDILMAR srl | 30 | 17 | 224563.8 | 2020-12-17 | 2021-04-13 | 2023-08-17 | 100% | 223116.05
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 89740.35 |  |  |  | 100%
865149605B | C19H19000470004 | 4809/2020 - M.S. ex Curia Maxima via C. d'Appello, 16 e P.zza P. di città, 7 - Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DDPP N. 2382 |  |  | X |  | EDILCIDO srl | 10 | 8 | 593511.15 | 2021-07-02 | 2021-09-10 | 2023-07-20 | 63% | 360441.11
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 66096.56 |  |  |  |  | 53425.16
7603516BE3 | C14E16000530004 | 4544/2017 - Manutenzione straordinaria Sedi Comando Provinciale VV.F. Anno 2017 | MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. n° 2307 | X |  |  |  | ALFRA VETRI srl | 89 | 89 | 77694.15 | 2021-07-29 | 2021-12-16 | 2023-04-13 | 70% | 30079.38 | 3
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 941.27 |  |  |  |  | 941.27
86875129B0 | C15J18000160004 | 4715/2020 - Manutenzione Straordinaria Sedi VV.F. Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DD.PP. N. 2395 |  |  | X |  | ALFRA VETRI srl | 30 | 10 | 83851.3 | 2021-08-04 | 2021-12-16 | 2023-04-13 | 70% | 29806.57 | 3
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 1149.45 |  |  |  |  | 1149.45
8588831F8B | C19H19000430004 | 4808/2020 - M.S. Palazzo Civico e fabbricati comunali Circ. 1 - Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DD.PP. N. 2375 |  |  | X |  | Soc. DE CICCO srl | 10 | 5 | 412603.5 | 2021-11-18 | 2022-02-24 | 2023-09-21 | 42% | 50930.66
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 65600 |  |  |  | 46%
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 11480.21 |  |  |  |  | 11480.21
8687503245 | C15J18000150004 | 4714/2020 - M.S. Sedi Polizia Municipale, Caserme e Commissariati - Lotto 1 - Anno 2020 | MUTUO CASSA DD.PP. N. 2395 |  |  | X |  | CREA.MI. Srl | 30 | 9 | 164279.94 | 2021-05-27 | 2022-04-14 | 2023-04-13 | 85% | 114144.65 | 3
8741085B86 | C15I18001210004 | 4712/2020 - M.S. Fabbricati Comunali e Circ.li 2-8 - Magazzini e Autorimesse - Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DD.PP. N. 2368 |  |  | X |  | CANTIERI MODERNI srl | 10 | 6 | 314662.8 | 2021-09-03 | 2022-05-23 | 2023-05-22 | 99% | 313019.21 | 3
8311922F02 | C15J18000140004 | 4711/2019 - M.S. Sedi VV.F - Anno 2019 | MUTUO ANNO 2019 CASSA DD.PP. N. 2331 |  |  | X |  | EDIL.MA.VI. TORINO srl | 30 | 12 | 58795.25 | 2021-07-29 | 2022-06-15 | 2023-06-14 | 85% | 37508.5
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 4665.51 |  |  |  |  | 4665.51
9070285BF5 | C15I18001260004 | 4703/2021 - Lavori di M.S. bonifiche e demolizioni edifici comunali dismessi, degradati e altri immobili - Anno 2021 | MUTUO ANNO 2021 CASSA DD.PP. N. 2423 |  |  | X |  | PROGETTI COSTRUZIONI E SICUREZZA srl (PCS srl) | 5 | 1 | 160576.73 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2023-07-09 | 90% | 133222.94
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 12309.97 |  |  |  | 80%
912613767E | C15I18001250004 | 4717/2021 - M.S. Palazzo Civico e Fabbricati Com.li Circ. 1 - Anno 2021 | CONTRIBUTO MINISTERO GIUSTIZIA - MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2003 N. 1186 DEVOLUTO NEL 2023 |  |  | X |  | VENEZIA srl | 10 | 2 | 408456.48 | 2022-10-13 | 2023-01-20 | - | 6% | 112536.94 | 13
8831749DD2 | NON PREVISTO | 4837/2022 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2022 - Lotto 1 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | PROGE srl | 5 | 3 | 133643.04 | 2022-03-14 | 2022-08-10 | 2023-08-04 | 93% | 135452.47
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 25100 |  |  |  | 100%
8831763961 | NON PREVISTO | 4837/2022 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2022 - Lotto 3 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | CUDIA IMPIANTI srl di CUDIA F. | 49 | 11 | 38891.46 | 2022-03-23 | 2022-06-27 | 2023-06-21 | 100% | 22963.04
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 10477.93 |  |  |  | 80%
8831771FF9 | NON PREVISTO | 4837/2022 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2022 - Lotto 4 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | F.lli IORIO srl | 49 | 13 | 109456.78 | 2022-03-23 | 2022-05-16 | 2023-05-10 | 100% | 86013.72
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 36700 |  |  |  | 100%
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 2922.51 |  |  |  |  | 2922.51
88317785C3 | NON PREVISTO | 4837/2022 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2022 - Lotto 5 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | EDILTRE srl | 49 | 12 | 121042.35 | 2022-03-23 | 2022-06-16 | 2023-09-08 | 79% | 69336.33 | 6
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 41607.46 |  |  |  | 10%
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 2270.11 |  |  |  |  | 2270.11
9451252BDF | NON PREVISTO | 4994/2023 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2023 - Lotto 1 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | S.E.C.A.P. spa | 30 | 3 | 161030.79 | 2023-04-06 | 2023-05-29 | 2024-05-22 | 0% | 0 | 11
94512645C8 | NON PREVISTO | 4994/2023 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2023 - Lotto 2 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | ISOVIT srl | 30 | 9 | 245974.2 | 2023-04-06 | 2023-05-09 | 2024-05-02 | 5% | 0
9451277084 | NON PREVISTO | 4994/2023 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2023 - Lotto 3 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | SIAL srl | 30 | 4 | 65000.12 | 2023-04-06 | 2023-05-12 | 2024-05-05 | 0% | 0 | 11
94512867EF | NON PREVISTO | 4994/2023 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2023 - Lotto 4 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | MAMILO srl | 30 | 8 | 212569.18 | 2023-04-06 | 2023-05-29 | 2024-05-22 | 0% | 0 | 11
9451296032 | NON PREVISTO | 4994/2023 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2023 - Lotto 5 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | EDILMAR srl | 30 | 9 | 170660.93 | 2023-04-06 | 2023-05-10 | 2024-05-03 | 1% | 0
9451311C8F | NON PREVISTO | 4994/2023 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2023 - Lotto 6 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | TECNOEDI COSTRUZIONI srl | 30 | 2 | 296386.71 | 2023-04-05 | 2023-04-20 | 2024-04-14 | 10% | 59277.34
86759368DF | C17E20000010004 | 4843/2020 - Restauro monumenti, fontane monumentali ed opere d'arte contemporanea | MUTUO CASSA DDPP MECC. 2370 |  |  | X |  | A.T.I. CLAMAR di Bongiorno Calogero / Riccardi Giovanni | 15 | 7 | 285753.43 | 2021-09-03 | 2021-11-17 | 2023-06-14 | 74% | 167914.22 | 6
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 14327.14 |  |  |  |  | 14255.5
8692227CA0 | C15I18001150004 | 4677/2020 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse culturale, interventi di conservazione, restauro e messa a norma - Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DDPP 2369 |  |  | X |  | A.T.I. QUINTINO COSTRUZIONI spa /RAVA & C. srl | 15 | 8 | 542554.4 | 2021-10-15 | 2022-01-25 | 2023-07-18 | 52% | 220786.87
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 9745.67
88970627D2 | C13G18000010001 | 4624/2021 - Intervento di restauro per la sistemazione delle coperture e la conservazione degli edifici del Borgo Medievale - Viale Virgilio, 107 - Torino | FONDI CIPE | X |  |  |  | GRUPPO TECNOIMPRESE S.r.l. | 8 | 8 | 1498979 | 2022-03-23 | 2022-09-02 | 2024-08-31 | 3% | 0 | 4
9406242474 | NON PREVISTO | 4995_MO236001 - Manutenzione ordinaria Edifici per la Cultura, Monumenti e Fontane monumentali - Anno 2023 - Lotto 1 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | CREA.MI.srl | 10 | 6 | 175002.17 | 2023-02-02 | 2023-02-28 | 2023-12-31 | 7% | 0
9406407C9B | NON PREVISTO | 4995_MO236002 - Manutenzione ordinaria Edifici per la Cultura, Monumenti e Fontane monumentali - Anno 2023 - Lotto 2 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | C.G.V. srl | 10 | 6 | 175340.91 | 2023-02-02 | 2023-02-27 | 2023-12-31 | 20% | 35068.18
9232889508 | C15I18001170004 | 4521/2021 - M.S. Edifici di interesse culturale interventi di conservazione e messa a norma | MUTUO ANNO 2021 CASSA DD.PP. N. 2428 |  |  | X |  | SP COSTRUZIONI srl | 15 | 4 | 388269.5 | 2022-11-04 | 2023-03-22 | 2024-06-18 | 4% | 0
TOTALE AREA | [10 empty] | 7514684.21
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE |  |  |  | 8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA |  |  |  | 9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE |  |  |  | 10: AFFIDAMENTO DIRETTO
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO |  |  |  | 11: I LAVORI NON HANNO AVUTO CONCRETO INIZIO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO |  |  |  | 12: COMPENSAZIONE PREZZI CARO MATERIALI AI SENSI ART. 26 D.L. 50 DEL 17/05/2022 C.D. "DECRETO AIUTI"
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE |  |  |  | 13: CONSEGNA PARZIALE PER TEMPORANEA INDISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
EDILIZIA SCOLASTICA
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
8681930B46 | C15B18000940004 | 4729/2020 -Manutenzione Strordinairia edifici scolastici Lotto 4 Area Sud - Bilancio 2020 | MUTUO CASSA DD.PP. N.M. 2373 |  | X |  |  | NG Costruzioni e Impianti s.r.l. | 15 | 12 | 469151.96 | 2021-11-22 | 2022-03-17 | 2023-06-16 | 100% | 403325.43 | 8
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 75721.64 |  |  |  | 70% |  | 6
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 47094.64 | [5 empty] | 17
872812656D | C15B18000950004 | 4730/2020 - Lavori di Manutenzione Straordinaria ripristini strutturali in edifici scolastici. Bilancio 2020 | FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. |  | X |  |  | GRAL COSTRUZIONI s.r.l. | 15 | 9 | 710501.42 | 2021-06-09 | 2022-03-21 | 2023-09-16 | 97.5% | 225072.14 | 6
8819439f49 | C14H20001640004 | 4854/2020 - Manutrenzione Straordinaria per ripristini cornicioni e solai in edifici scolastici | FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. |  |  | X |  | EDILMAR SRL | 10 | 9 | 894742.5 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 2023-07-05 | 100% | 768067.32 | 10 12 6
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 | [8 empty] | 51449.06 |  |  |  | 80% |  | 17
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 69389.92
8681561AC4 | C15B18000910004 | 4746/2020 - M.S. con adeguamento normativo manufatti contenenti amianto/FAV negli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Anno 2020 | MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.M. 2371 |  |  | X |  | DIDACO | 5 | 2 | 197213.74 | 2021-10-22 | 06/04/2022 | 2023-05-05 | 100% | 80.873,25 | 18 - 3
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 7255.31 | [5 empty] | 17
794060280F | C16E18000080002 | 4328/2019 - Recupero funzionale e consolidamento strutturale edificio scolastico in VIA GERMONIO 4 | FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP N. 2450 | X |  |  |  | A.T.I. Serrhouse srls / Service System srl / Tierre srl/Cometa srl | 115 | 113 | 3244546 | 2020-10-27 | 2021-03-24 | 2022-08-25 | 10.2% | 11625 | 16 bis
8819299BC2 | C15B18000970004 | 4727/2020 - Manutenzione Strordinairia Opere di Recupero Funzionale Pertinenze Scolastiche - Bilancio 2020 | FINANZIAMENTO CON AVANZO DA INVESTIMENTO |  |  | X |  | SOCIETA' BUA COSTRUZIONI GENERALIs.r.l. | 10 | 4 | 351372.51 | 2022-03-25 | 2022-06-13 | 2023-06-12 | 70%
8817913401 | C15B18000960004 | 4728/2021 - Manutenzione Straordinaria adeguamento normativo per la sicurezza ed igiene del lavoro ed integrativi CPI anno 2020 | MUTUO CASSA DD. PP. 2372 |  |  | X |  | BKMM | 10 | 5 | 573324.32 | 2021-12-31 | 2022-02-08 | 2023-05-08 | 100% | 471311.42
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 114795.53 |  |  |  | 100%
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 21410.83
8852782ACE | C19E20000040005; C19E20000050005; C19E20000060005; C19E20000070005 | 4780 - Manutenzione Straordinaria adeguamento normativo per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro C.P.I. 2021 | FONDI MINISTERIALI; ACCENSIONE NUOVO MUTUO |  | X |  |  | DAFNE SOC. COOP. a r.l. | 216 | 10 | 410088.75 | 2021-12-28 | 2022-05-03 | 2023-05-02 | 100% |  | 9
90993751CC | C17H21004160006 | 4927 - PON METRO REACT-EU TORINO Manutenzione Straordinaria finalizzata alla riduzione dei consumi energetici Edificio Scolastico di VIA NEGRI 21/23. | FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELLA RISPOSTA DELL'UNIONE ALLA PANDEMIA DI COVID 19 |  | X |  |  | ATI EDILTERMICA IORIO srl / F.LLI BARATELLA srl / FLORIO PIETRO srl | 10 | 6 | 1944752.03 | 2020-08-08 | 2022-08-22 | 2023-08-21 | 45% | 125098.83
9099754A8C | C17H21004180006 | 4929 - PON METRO REACT-EU TORINO Manutenzione Straordinaria finalizzata alla riduzione dei consumi energetici Edificio Scolastico di VIA RANDACCIO 60. | PON METRO REACT EU |  | X |  |  | IMPRECOS s.r.l. | 210 | 5 | 1511305.83 | 2022-06-27 | 2022-07-19 | 2023-07-18 | 13% |  | 16
9099717C03 | C17H21004170006 | 4928 - PON METRO REACT - EU TORINO Manutenzione Straordinaria finalizzata alla riduzione dei consumi energetici - Edificio Scolastico VIA LUSSIMPICCOLO 36 | PON METRO REACT-EU |  | X |  |  | SIAL s.r.l. | 10 | 10 | 1750008.55 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 2023-07-26 | 61% | 366423.05
|  | COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022 | [8 empty] | 48785.29
9099790842 | C17H21004190006 | 4930 - PON METRO REACT - EU - Manutenzione Straordinaria finalizzata alla riduzione dei consumi energetici - Edificio Scolastico VIA SAN SEBASTIANO PO 6 | PON METRO REACT EU |  | X |  |  | RICO COSTRUZIONI SRL | 10 | 10 | 1415008 | 2022-08-03 | 2022-08-11 | 2023-08-10 | 49% | 230568.44
9094023130 | C17H21004150006 | 4926 - PON METRO REACT-EU TORINO Progetto to 6.1.3.l – Manut. Straord. Finalizzata alla riduzione dei consumi energetici Edif. Scol. VIA VALLAURI 24 | PON METRO REACT EU |  | X |  |  | C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA’ COOPERATIVA (esecutrice ITA-IMPIANTI s.r.l.) | 207 | 8 | 1642312.72 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | 2023-07-26 | 47% | 527027.88
92401805C1 | C15B18000990004 | 4769/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. LOTTO 2 AREA NORD. BILANCIO 2021 | FINANZIAM. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2416 |  | X |  |  | BENE DOTT. ANTONIO srl | 96 | 10 | 671757 | 2022-11-21 | 2023-02-02 | 2024-02-01 | 2.97% |  | 4
9240194150 |  | 4769/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. LOTTO 3 AREA SUD. BILANCIO 2021. |  |  | X |  |  | PICCOLOMINI | 20 | 10 | 692706.32 | 2022-11-21 | 2023-02-10 | 2024-02-09 | 25%
9240188C59 |  | 4769/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. LOTTO 3 AREA EST. BILANCIO 2021. |  |  | X |  |  | HABITAT & HOUSE S.R.L. | 20 | 10 | 688291.72 | 2022-02-13 | 2023-01-30 | 2024-01-29 | 20% | 81312
92401626E6 |  | 4769/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. LOTTO 1 AREA OVEST. BILANCIO 2021 |  |  | X |  |  | PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI srl | 20 | 10 | 681426 | 2022-07-14 | 2023-01-26 | 2024-01-25 | 20%
9348776602 | NON PREVISTO | Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edilizi degli Edifici Scolastici comunali Anno 2023 Lotto 2 AREA NORD | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | PROGE S.r.l. | 20 | 12 | 166191.14 | 2022-10-04 | 2023-01-30 | 2023-12-31 | 80%
9348790191 | NON PREVISTO | Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edilizi degli Edifici Scolastici comunali Anno 2023 Lotto 3 AREA EST | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | DGL COSTRUZIONI S.A.S. DI LAZZARA PIERO & C. | 20 | 12 | 164076.12 | 2022-10-04 | 2023-01-24 | 2023-12-31 | 74%
9348801AA2 | NON PREVISTO | Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edilizi degli Edifici Scolastici comunali Anno 2023 Lotto 4 AREA SUD | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | EDILTRE SRL | 20 | 12 | 163348.71 | 2022-10-04 | 2023-01-25 | 2023-12-31 | 23%
9348745C6B | NON PREVISTO | Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edilizi degli Edifici Scolastici comunali Anno 2023 Lotto 1 AREA OVEST | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | EDIL EUROPA SRL | 20 | 12 | 162692.47 | 2022-12-13 | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 63%
9430699B00 | NON PREVISTO | 5008 - Lavori di manutenzione ordinaria per la verifica dei sistemi di chiusura delle porte tagliafuoco e/o uscite di sicurezza degli edifici scolastici - LOTTO 1 | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | CADI dei F.lli Milasi | 20 | 12 | 517008.32 | 2023-01-31 | 2023-04-17 | 2023-12-31 | 15%
943072721E | NON PREVISTO | 5008 - Lavori di manutenzione ordinaria per la verifica dei sistemi di chiusura delle porte tagliafuoco e/o uscite di sicurezza degli edifici scolastici - LOTTO 2 | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. | 20 | 12 | 445023.98 | 2023-01-31 | 2023-04-18 | 2023-12-31 | 15%
95233125AC | NON PREVISTO | TASK FORCE 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED ACROBATICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA’. | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | PROGE S.R.L. | 2 | 2 | 84764.04 | 2023-01-11 | 2023-03-09 | 2023-12-31 | 9%
9523142961C | NON PREVISTO | TASK FORCE 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | RANDAZZO SRL | 2 | 2 | 80500 | 2023-01-31 | 2023-03-15 | 2023-12-31 | 18%
9278330023 | NON PREVISTO | 4852 -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VERIFICA DEI SISTEMI DI CHIUSURA DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E/O USCITE DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | MAGNETTI SRL | 48 | 4 | 320432 | 2022-10-17 | 2022-12-14 | 2023-12-13 | 45.3% | 145082.16
23E38DFB7F | NON PREVISTO | Manutenzione Ordinaria manufatti contenenti amianto/FAV nelle scuole della Città. Anno 2023 | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | CAT Servizi s.r.l. | 3 | 1 | 16172.47 | 2023-02-20 | 2023-04-04 | 2023-12-31 | 22%
TOTALE AREA | [10 empty] | 20404620.84
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI FERMI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: AFFIDAMENTO DIRETTO
11: PROROGA LAVORI PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS
12: CONSEGNA ANTICIPATA
13: SOSPENSIONE PARZIALE
14: REVOCA APPALTO E AVVIO PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO
15: LAVORI ASSEGNATI AL SECONDO CLASSIFICATO
16: RISOLUZIONE CONTRATTUALE
16 bis: RISOLUZIONE CONTRATTUALE - APPROVATO PROGETTO COMPLETAMENTO - RICHIESTA GARA PROGETTO COMPLETAMENTO
17: COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L, 50/2022 CONVERTITO NELLA l- 91/2022
18: IN ATTES PARERE FAVOREVOLE SPRESAL PER INTERVENTI SU AMIANTO
19: IN ATTESA FORNITURA SERRAMENTI REI
Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE |  | INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 |  | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA- MAGGIOLI | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
817198682D | C15H18000430004 | 4480/2019 - Manutenzione Straordinaria Impianti sportivi - Interventi specifici | CREDITO SPORTIVO - anno 2019 - n.mec. 2356 |  |  | X |  | BUILDING & DESIGN 2008 S.r.l. | 30 | 16 | 350855 | 2020-06-11 | 2020-12-18 | 2022-06-10 | 76% | 382376.3 | 11
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c.1 lett.B D.L.gs.50/2016 | [8 empty] | 125145
COMPENSAZIONE PREZZI art.26 D.L. 50/2022
9072213301 | C19G18000090004 | 4774/2021 - Manutenzione Straordinaria mercati 2021 | FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO |  |  | X |  | BRESCIANI ASFALTI S.p.a. | 10 | 7 | 482952.19 | 2022-03-07 | 2023-09-28 | 2023-08-30 | 29% | 119454.07
COMPENSAZIONE PREZZI art.26 D.L. 50/2022
9120761215 | C18H20000260004 | 4885/2021 - Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi 2021 | Cassa Depositi e Prestiti . n.mec. 2429 |  |  | X |  | FIAMMENGO FEDERIGO S.r.l. | 10 | 1 | 616093.49 | 2022-06-29 | 2022-10-10 | 2024-01-20 | 35% | 71367.77
|  | VARIANTE art.106 c.2 lett.B D.Lgs. 50/2016 | [8 empty] | 86346.85
COMPENSAZIONE PREZZI art.26 D.L. 50/2022
90838939A3 | C15H18000420004 | 4771/2021 - Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico, anno 2021 | Cassa Depositi e Prestiti . n.mec. 2435 |  |  | X |  | NG COSTRUZIONI E IMPIANTI S.r.l. | 10 | 2 | 190909.83 | 2022-05-19 | 2022-12-22 | 2023-08-18 | 22% | 0
COMPENSAZIONE PREZZI art.26 D.L. 50/2022
9356537A95 | NON PREVISTO | 4894/2023 - Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Centralizzati e Natatori 2023 -LOTTO 1- | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | EDIL MA.VI TORINO S.r.l. | 10 | 4 | 325561.33 | 2022-12-04 | 2023-01-11 | 2023-12-31 | 30% | 0
COMPENSAZIONE PREZZI art.26 D.L. 50/2022
935730003E | NON PREVISTO | 4894/2023 - Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi Centralizzati e Natatori 2023 -LOTTO 2- | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | EDILTERMICA IORIO S.r.l. | 10 | 4 | 295117.02 | 2022-12-04 | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 30% | 0
COMPENSAZIONE PREZZI art.26 D.L. 50/2022
9357694560 | NON PREVISTO | 4893/2023 - Manutenzione Ordinaria Impianti Tecnologici delle piscine | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | G.I.E. S.r.l. | 10 | 3 | 159463.09 | 2022-12-02 | 2023-01-10 | 2023-12-31 | 35% | 0
COMPENSAZIONE PREZZI art.26 D.L. 50/2022
9314664FE2 | NON PREVISTO | 4892/2023 - Manutenzione Ordinaria Mercati -Anno 2023- | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | EDIL GLOBAL S.r.l. | 15 | 9 | 365440.4 | 2022-12-11 | 2023-01-09 | 2023-12-31 | 32% | 99963.09
COMPENSAZIONE PREZZI art.26 D.L. 50/2022
TOTALE AREA | [10 empty] | 2997884.2
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE |  |  |  | 8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA |  |  |  | 9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE |  |  |  | 10: ALTRO
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO |  |  |  | 11:CONTESTAZIONE IN CORSO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO |  |  |  | 12:NO CONCRETO INIZIO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE |  |  |  | 13: COMPENSAZIONE PREZZI CARO MATERIALI AI SENSI ART. 26 D.L. 50 DEL 17/05/2022 C.D. "DECRETO AIUTI"
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE |  | EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 |  | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
7934449273 | C13F10053920002 | 4561 Realizzazione Nuove Residenze Temporanee per l'inclusione Sociale in Via Vagnone 15 - (Pon Metro 2014-2020-To.4.1.1.A) | Programma Operativo Nazionale Città Metropolitana 2014-2020 – PON METRO TORINOTO4.1.1 Mutuo CASSA DD.PP. N. 2323 | X |  |  |  | M.I.T. srl |  | 130 | 3770263.73 | 2019-07-18 | 2020-09-07 | 2023-08-13 | 58% | 1840101.81
12 13 13
|  | 4561 Variante approvata con delibera n. 1144/2021 del 7 dicmebre 2021 e Atto D.D. n. 29 del 12/01/2022 | [8 empty] | 167024.97
|  | Compensazione Prezzi ai sensi art. 1 septies L. 106/2021 | [8 empty] | 30452.05 |  |  |  |  | 30.452,05
|  | Compensazione Prezzi ai sensi art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022 | [8 empty] | 101740.82 |  |  |  |  | 101.740,82
|  | Compensazione Prezzi ai sensi art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 | [8 empty] | 83493.72 |  |  |  |  | 83.493,72
830221548D | C15B17000510004 | 4704 - Manutenzione Straordinaria Campi Nomadi ed emergenza freddo | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2341 |  |  | X |  | CREA.MI s.r.l. | 30 | 14 | 113683.87 | 2020-07-06 | 2021-02-18 | 2023-07-22 | 87% | 99.887,95 | 6 13
|  | Atto D.D. 1829 del 14/04/2023 APPROVAZIONE VARIANTE | [8 empty] | 30372.14 |  |  |  | 0%
|  | Compensazione Prezzi ai sensi art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 | [8 empty] | 4437.03 |  |  |  |  | 4437.03
87621979B3 | C15B17000550004 | 4742 Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma impiantistica su stabili del Patrimonio residenziale comunale | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2384 |  |  | X |  | IMEG s.r.l. | 3 | 2 | 118491.84 | 2021-08-10 | 2022-01-11 | 2023-02-24 | 81% | 61.084,90 | 6 3 13
|  | Compensazione Prezzi ai sensi art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 | [8 empty] | 8772.24 |  |  |  |  | 8772.24
8804756A7F | C15B17000540004 | 4740 - Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione stabili del Patrimonio residenziale | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2393 |  |  | X |  | DAP COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. | 10 | 2 | 399518.39 | 2021-09-13 | 2022-03-08 | 2023-09-30 | 42% | 102853.42 | 6
88679732D3 | C15B17000530004 | 4620 - Manutenzione Straordinaria Strutture perl'assistenza, Beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2394 |  |  | X |  | MISTRETTA s.r.l. | 15 | 11 | 358239.86 | 2021-10-19 | 2022-03-23 | 2023-09-24 | 38% | 113.375,23 | 4 13 15
|  | Compensazione Prezzi ai sensi art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 e L. 197/2022 (Legge di Bilancio) | [8 empty] | 14022.75 |  |  |  |  | 14022.75
9433549AE5 | Non previsto | 5046 - Manutenzion Ordinaria su stabili del Patrimonio Comunale Residenziale - Anno 2023 | Mezzi di Bilancio |  |  |  |  | EDILTRE' s.r.l. | 3 | 1 | 126498.2 | 2022-11-25 | 2023-01-24 | 2023-12-30 | 30% |  | 14
943388502F | Non previsto | 4863 - Manutenzion Ordinaria su immobili in carico al Dipartimento ServiziSociali, Socio Sanitari e abitativi - Anno 2023 | Mezzi di Bilancio |  |  |  |  | MAGNETTI s.r.l. | 3 | 2 | 93510 | 2022-11-25 | 2023-01-25 | 2023-12-31 | 25,67% |  | 14
910647768C | C15B18001170004 | 4764 - Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione stabili del Patrimonio residenziale | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2424 |  |  | X |  | RAUCCI Mario s.r.l. | 10 | 4 | 249677.71 | 2022-06-16 | 2023-02-01 | 2024-06-14 | 4%
9106679D3C | C17H21001130004 | 4920 - Manutenzione Straordinaria Strutture perl'assistenza, Beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2432 |  |  | X |  | CO.GE.AS s.r.l. | 10 | 4 | 241695.53 | 2022-06-15 | 2023-02-03 | 2024-02-02 | 15,7%
TOTALE AREA | [10 empty] | 5911894.85
DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE
DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 GENNAIO 2017 |  | PERIODO SITUAZIONE LAVORI A TUTTO IL 31 MAGGIO 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
951401096A | NON PREVISTO | Manutenzione Ordinaria e lavori urgenti di ripristino e di decoro su edilizia e verde pubblico compreso il pronto intervento | SPESE CORRENTI |  |  | X |  | AGROGREEN S.r.l. | 1 | 1 | 81920 | 2022-12-11 | 2022-12-29 | 2023-06-27 | 60% | 0
COMPENSAZIONE PREZZI art. 26 D.L. 50/2022
TOTALE AREA | [10 empty] | 456670.4
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO
DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
C.F. 00514490010
DIVISIONE VERDE E PARCHI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
8735579BD4 | C12E19000010004 | 4676/2021 - Interventi Straordinari del Verde Pubblico | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. mecc.2397 - anno 2020 |  |  | X |  | TECNOPAESAGGI SRL | 30 | 3 | 541422.3 | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 2023-07-12 | 52% | 248036.92 | 10 4 6
8889461747 | C13B19000150004 | 4821/2021 - Manutenzione Straordinaria Parco Valentino | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. mecc.2398 - anno 2020 |  | X |  |  | EDIL.MA.VI TORINO | 30 | 1 | 580537.6 | 2021-12-17 | 2022-03-16 | 2023-07-26 | 70% | 318707.77 | 10 3
9103767A2E | C15E20000650004 | 4911/2021 - Interventi Straordinari verde Pubblico (Dora) | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. mecc.2430 - anno 2021 |  | X |  |  | BRESCIANI ASFALTI SRL | 10 | 6 | 548028.74 | 2022-06-15 | 2022-09-05 | 2023-09-27 | 55% | 270951.47 | 10
9190260A76 | C12E19000020004 | PNRR - 4303/2022 - Interventi di riassetto idrogeologico parchi collinari Cir. 7 | PNRR - M2.C4. I. 2.2 - Unione Europea Next Generetion Eu per Euro 750.000,00 |  |  | X |  | RTI COGEIS SPA/COOP. AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE | 80 | 8 | 537000 | 2022-07-26 | 2022-09-26 | 2023-11-11 | 13% | 107400 | 10
9227823071 | C11B21005210006 | 4941/2022 - REACT EU PON METRO VALDOCCO VIVIBILE 2 - LOTTO 1 SUD VALDOCCO | PON METRO REACT EU |  | X |  |  | ICOSE S.P.A. | 10 | 4 | 1452037.28 | 2022-08-24 | 2022-09-30 | 2023-09-29 | 48% | 300123.42
9227865319 |  | 4941/2022 - REACT EU PON METRO VALDOCCO VIVIBILE 2 - LOTTO 2 NORD AURORA |  |  | X |  |  | DI PIETRANTONIO & C. SRL |  |  | 1386111.29 |  | 2022-09-30 | 2023-09-29 | 65% | 749029.33 | 10
9251801BB3 | C11B21005220006 | 4942/2022 - REACT EU PON METRO QUARTIERI RESILIENTI - LOTTO 1 SAN DONATO | PON METRO REACT EU per Euro 3.000.000,00 |  | X |  |  | S.A.I.S.E.F. SPA | 10 | 5 | 1471726.56 | 12/08/22 | 2022-10-26 | 2023-10-25 | 62% | 830883.38 | 10
9251823DDA |  | 4942/2022 - REACT EU PON METRO QUARTIERI RESILIENTI - LOTTO 2 SAN SECONDO |  |  | X |  |  | TEKNOGREEN SRL |  |  | 1013786.53 |  | 2022-10-25 | 2023-10-24 | 61% | 304135.96 | 10
92842261AB | C17H21005300006 | 4943/2022 -REACT EU PON METRO RIQUALIF. CON METODI INNOVATIVI DI AREE VERDI- LOTTO 1 | PON METRO REACT EU per Euro 6.490.288,52 e Fondi Città per Euro 9.711,48 (residui mutui vari perfezionati) |  | X |  |  | ICFA SRL | 10 | 9 | 2603015.95 | 2022-09-08 | 2022-11-04 | 2023-11-03 | 40% | 1458191.63 | 10
92842483D2 |  | 4943/2022 -REACT EU PON METRO RIQUALIF. CON METODI INNOVATIVI DI AREE VERDI- LOTTO 2 |  |  | X |  |  | A.T.I.COOP. AGRIFOREST S.C./C.F.C. SOC. COOP./PROSERVICE COSTRUZIONI SRL |  |  | 2.031,890,51 |  | 2022-11-03 | 2023-11-02 | 30% | 631576 | 10
9339301AFC | C17H21005290006 | 4940/2022 - REACT EU PON METRO FORESTAZIONE URBANA-LOTTO 2: PARCHI FLUVIALI DI PIANURA | PON METRO REACT EU per Euro 6.500.000,00 |  | X |  |  | CONSORZIO STABILE ENERGOS ESECUTORE D'ANGELO GROUP SRL | 10 | 2 | 880313 | 2022-09-28 | 2022-12-29 | 2023-12-28 | 60% | 538640.3 | 10
93392565DB |  | 4940/2022 - REACT EU PON METRO FORESTAZIONE URBANA-LOTTO 1: PARCHI E BOSCHI COLLINARI |  |  | X |  |  | SANTAMARIA SRL |  |  | 944813.56 |  | 2022-12-30 | 2023-12-29 | 35%
943662661F |  | 4940/2022 - REACT EU PON METRO FORESTAZIONE URBANA-LOTTO 3: RICOSTITUZIONE VIALI URBANI |  |  | X |  |  | TEKNOGREEN SRL | 15 | 6 | 926200.26 | 2022-11-29 | 2023-01-10 | 2024-01-09 | 29% | 277860.08 | 10
9240369BA | C12E19000030004 | PNRR 4777/2022 Interventi Straordinari verde Pubblico | PNRR - M2.C4. I. 2.2 - Unione Europea Next Generetion Eu per Euro 387.000,00 e per Euro 513.000,00 con residui mutui vari perfezionati |  |  | X |  | CONSORZIO STABILE CAMPANIA ESECUTORE MITRA COSTRUZIONI SRL | 15 | 1 | 645066.1 | 2022-12-13 | 2023-03-17 | 2024-03-15 | 0.3% |  | 4
TOTALE DIVISIONE | [10 empty] | 13530059.17
LEGENDA NOTE:
0:LAVORI SOSPESI PER EMERGENZA SANITRIA CORONAVIRUS |  | PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ANTICIPAZIONE
11: COMPENSAZIONE PREZZI EX ART.26 C. 2 II PER. D.L.50 DEL 17/05/2022 C.D. " DECRETO AIUTI"
SUOLO E PARCHEGGI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 Maggio 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
818483210A | C17H18001830005 | 4487/2019 Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2019 - Lotto 8B | MUTUO CASSA DD.PP. | X |  |  |  | GEOVERDE SYSTEM SRL | 94 | 66 | 207490 | 2020-07-29 | 2021-02-18 | 2022-09-04 | 90% | 185668.69 | 3
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 | [8 empty] | 59.755.90 |  |  |  | 43%
8463545248 | C17H18001910005 | 4603/2020 Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 4 | FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. MECC. 2361 | X |  |  |  | MAPLEX SRL | 116 | 116 | 353211 | 2020-12-10 | 2021-09-28 | 2023-03-31 | 65% | 150165.69 | 3
COMPENSAZIONE PREZZI ai sensi art. 26 D.L. 50/2022
8957874F76 | C13D21001340004 | 4915/2021 – Manutenzione Straordinaria – Abbattimento Barriere Architettoniche – Bilancio 2021 – RDO n. 2933034 – | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2414/2021 POSIZIONE N. 6206338/00 |  |  | X |  | ARTUSO S.R.L. | 5 | 4 | 149311.56 | 2022-04-18 | 2022-06-27 | 2023-07-23 | 70% | 0 | 3
9093759752 | C17H18001860005 | 4783/2020 – Manutenzione Straordinaria – Adeguamento e Messa in Sicurezza Percorsi Protetti Pedonali e Ciclabili – RDO n. 2957547 – | FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |  | X |  | CANTIERI MODERNI S.R.L. | 7 | 7 | 298935.65 | 2022-03-14 | 2022-07-25 | 2023-07-26 | 75% | 99378.72 | 3
90717683C7 | NON PREVISTO | 4831/22 Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2022 – LOTTO 2 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | ICEF SRL | 50 | 16 | 222342.4 | 2022-05-06 | 2022-08-10 | 2022-12-31 | 90% | 81883.06
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 48013.39 |  |  |  | 50% | 0
9071783029 |  | 4831/22 Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2022 - LOTTO 3 |  |  | X |  |  | CITRINITI MASSIMO | 50 | 16 | 147275 | 2022-05-06 | 2022-07-18 | 2023-05-03 | 100% | 116781.5
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 24.006,70 |  |  |  | 100%
90718073F6 |  | 4831/22 Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2022 - LOTTO 4 |  |  | X |  |  | ITALVERDE SRL | 50 | 16 | 238086.4 | 2022-05-06 | 2022-07-07 | 2022-12-31 | 97% | 148366.58 | 10
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 48013.39 |  |  |  | 0% | 0
90718149BB |  | 4831/22 Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2022 – LOTTO 5 |  |  | X |  |  | COGEDI S.R.L. | 50 | 16 | 245024 | 2022-05-06 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 75% | 93377.74 | 10
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 48013.39 |  |  |  | 0% | 0
9133860BB5 | C17H21004890006 | 4934/22 REACT EU – Connessione rete ciclabile – Completamento assi ciclabili – corso VERONA | FONDI PON METRO REACT EU |  | X |  |  | IMPRESA PAROLDI Giuseppe & C. | 10 | 7 | 680675 | 2022-07-29 | 2022-09-12 | 2023-07-08 | 80% | 375538.13 | 3
9143150E0E | C17H21004880006 | 4932/22 BICIPLAN 6- Connessione rete ciclabile - Strade a prioritá ciclabile_ LOTTO 1 | FONDI PON METRO REACT EU |  | X |  |  | EDILSTRADE MINTURNO srl | 205 | 4 | 1118374.8 | 2022-07-29 | 2022-09-27 | 2024-01-20 | 40% | 335512.44
9143184A1E |  | 4932/22 BICIPLAN 6- Connessione rete ciclabile - Strade a prioritá ciclabile_ LOTTO 2 |  |  | X |  |  | ICOSE SRL | 205 | 4 | 971202.4 | 2022-07-29 | 2022-10-21 | 2024-02-12 | 12% | 0
8952097026 | C17H18001930005 | 4785/21 Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - bilancio 2021 – LOTTO E | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2415/2021 POSIZIONE N. 6206343/00 |  | X |  |  | CO.GE S.r.l | 271 | 17 | 313340.05 | 2022-05-24 | 2022-09-19 | 2023-10-27 | 29% | 29103.49
8952068835 |  | 4785/21 Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - bilancio 2021 – LOTTO C |  |  | X |  |  | NEVE S.R.L. | 271 | 17 | 790335 | 2022-05-24 | 2022-10-11 | 2023-08-06 | 80% | 336143.1
895202116E |  | 4785/21 Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - bilancio 2021 – LOTTO A |  |  | X |  |  | CONSORZIO STABILE INNOVATECH S.C.R.L. | 271 | 17 | 1096166.01 | 2022-05-24 | 2023-11-23 | 2023-09-18 | 52% | 0
89520877E3 |  | 4785/21 Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - bilancio 2021 – LOTTO D |  |  | X |  |  | BORIO GIACOMO SRL | 271 | 17 | 723000.15 | 2022-05-24 | 2022-11-21 | 2023-09-16 | 32% | 396331.42
895205095A |  | 4785/21 Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - bilancio 2021 – LOTTO B |  |  | X |  |  | G.S.M. COSTRUZIONI SRL | 271 | 17 | 972206.5 | 2022-05-24 | 2022-11-24 | 2023-09-19 | 20% | 0
TOTALE SERVIZIO | [10 empty] | 8671016.09
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO - L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ALLA DITTA SUBENTRANTE PER L'ANNO 2022
Servizio: PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE
PERIODO SITUAZIONE LAVORI A TUTTO IL 31 MAGGIO 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG |  | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) |  | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
9445477E30 | C11B16000550001 | 4551/2021 - Completamento sistemazione superficiale del Passante Ferroviario nel tratto compreso tra Via Breglio e C.so Grosseto- Lotto 2 | Contributo Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti |  | X |  |  | PIAZZA S.r.l. | 10 | 7 | 2942551.55 | 2022-11-25 | 2023-02-13 | 2023-10-11 | 15% | 238676.63
9070878553 | C17H19000730004 | 4593/2021 - Interventi urgenti su scarpate e sedimi strade collinari. Lotto 11 | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  |  | X |  | S.P.C. GENERAL SERVICE S.R.L. | 82 | 1 | 188592.98 | 2022-05-09 | 2022-09-05 | 2023-08-30 | 95% | 180089.99
|  | ULTERIORI OPERE art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  |  | X |  |  |  | 11520.27 |  |  |  | 3%
9232539434 | C17H22000900001 | 5001 - Manutenzione Straordinaria delle opere di sostegno delle strade collinari – Lotto 1 | Contributo Ministero dell'Interno |  |  |  |  | SONDECO S.R.L | 1 | 1 | 135532.43 | 2022-06-07 | 2022-07-29 | 2023-07-23 | 28% | 0 | 11
9232611F9B | C17H22000900001 | 5001 - Manutenzione Straordinaria delle opere di sostegno delle strade collinari – Lotto 2 | Contributo Ministero dell'Interno |  |  |  |  | COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGIO S.R.L | 1 | 1 | 136157.69 | 2022-06-07 | 2022-07-29 | 2023-07-23 | 39% | 42259.66 | 11
9265832674 | C15F19000050004 | 4310_01/2022 - Risanamento Conservativo Passerella Colletta | MUTUO CDP N. 2348 |  |  |  |  | BRESCIANI ASFALTI S.R.L. | 1 | 1 | 149174.45 | 27/092022 | 2022-10-19 | 2023-05-11 | 100% | 102947.39 | 11 – 6
9234370B2F | C15F19000070004 | 4557/2021 - Rinforzo strutturale e risanamento conservativo dei ponti cittadini Anno 2021 - Lotto 2 | CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO |  |  | X |  | ASTONE COSTRUZIONI S.R.L. | 25 | 3 | 608628.65 | 2022-09-08 | 2022-10-03 | 2023-05-30 | 100% | 468604.99
9234259F94 | C17H17000310004 | 4411_01/2021 – Manutenzione Straordinariad della Piattaforma Stradale dei Ponti Cittadini - Anno 2021 | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  |  | X |  | MAPLEX S.r.l. | 25 | 2 | 750183.18 | 2022-08-12 | 2022-11-04 | 2023-07-21 | 70% | 322374.79 | 6
90709397A9 | C13H19000970004 | 4500 - Interventi mirati alla salvaguardia delle infrastrutture della città lungo i corsi d'acqua Anno 2021 | FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO |  |  | X |  | ARTUSO SRL | 5 | 2 | 181278.76 | 2022-06-14 | 2022-10-12 | 2023-07-23 | 77% | 0 | 6
9502903BA0 | NON PREVISTO | 4825_02/2022 - Manutenzione ordinaria delle pavimentazioni di alcuni ponti cittadini | Mezzi di Bilancio |  |  |  |  | EDIL EUROPA S.R.L. | 1 | 1 | 111698.83 | 2022-12-11 | 2022-12-30 | 2023-06-28 | 9% | 0 | 11
9445477E30 | C17H18000770004 | 4310_02 Interventi di rinforzo strutturale e risanamento conservativo dei ponti cittadini anno 2021 - Sottopasso Lingotto | Mutuo Cassa Depositi e Presti |  |  | X |  | PIAZZA S.R.L. | 111 | 12 | 1061489.18 | 2022-12-14 | 2023-02-13 | 2023-12-09 | 30% | 0
95486356DF | Non previsto | 5027 - Manutenzione Ordinaria Ponti Anno 2023 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | ARTUSO SRL | 48 | 9 | 316769.13 | 2023-02-02 | 2023-02-06 | 2024-02-05 | 23% | 0
TOTALE SERVIZIO | [10 empty] | 6593577.1
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: LAVORI ATTIVI SOLO PER EVENTUALE EMERGENZA
11. AFFIDAMENTO DIRETTO - LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020
12. CONSEGNA DEFINITIVA LAVORI
13. IMPORTO CONTRATTUALE RIDOTTO CON QUINTO D'OBBLIGO
URBANIZZAZIONI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MAGGIO 2023
CODICE IDENTIFICATIVO CIG |  | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) |  | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
7648401C29 | C13D14000630002 | 4131/2018 PRU Corso Grosseto. Legge 4/12/1993 N. 493. Completamento banchina sud corso Grosseto | Contributo della Regione Piemonte, PRU Grosseto Legge 4/12/1993 N. 493 |  | X |  |  | I.C.F.A. srl | 20 | 2 | 197099.32 | 2019-07-01 | 2019-12-23 | 2020-09-28 | 42% | 100637.63 | 1
ZDC38CC909 | C19G19000000007 | Progetto Europeo CWC - City Water Circles,Programma Central Europe - Open 011 Progetto Di Recupero acque Piovane, Tetto Verde e Serra Aeroponica. Completamento. | FONDI EUROPEI CWC |  | X |  |  | Azienda Agricola VIVAI ROMEO di Romeo Nicodemo | 1 | 1 | 36363.64 | 2023-11-30 | 2023-05-09 | 2023-08-06 | 70%
8978903926 | C11B20000550002 | 4903/2021 VALDOCCO VIVIBILE LOTTO 1. SISTEMAZIONI SPAZIO PUBBLICO E VERDE | Fondi di cui all’Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi compresi nel piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido” e mezzi straordinari di bilancio |  | X |  |  | VITTONE SCAVI SRL | 10 | 5 | 1053905.73 | 2022-01-12 | 2022-06-20 | 2023-09-12 | 83% | 642624.27
91310962CB | C11B21004670002 | 4939/2022 PON METRO REACT EU TORINO PROGETTO TO6.1.2.D (BICIPLAN 3 - CONNESSIONE RETE CICLABILE - ASSI CICLABILI PROTETTI. COLLEGAMENTO CICLABILE CLESSIDRA (DA L.GO TIRRENO A C.SO TURATI). | PON METRO REACT EU TORINO |  | X |  |  | ALPE STRADE SRL | 10 | 5 | 508435.4 | 2022-04-21 | 2022-07-13 | 2023-06-20 | 80% | 399932.11
9150174275 | C11B21004640002 | 4936/2022 PON METRO REACT EU TORINO PROGETTO TO6.1.4.A - CORRIDOI VERDI – RIQUALIFICAZIONE LUNGO DORA - DA CORSO PRINCIPE ODDONE AL PARCO COLLETTA - | PON METRO REACT EU TORINO |  | X |  |  | S.I.C.E.T. SRL | 10 | 5 | 1548720.72 | 2022-05-26 | 2022-10-27 | 2023-10-26 | 43% | 250831.55
9154574174 | C11B21004620002 | 4933/2022 - PON METRO REACT EU TORINO PROGETTO TO6.1.2.E BICIPLAN 4- CONNESSIONE RETE CICLABILE - RIQUALIFICAZIONE CORSO MARCONI | PON METRO REACT EU TORINO |  | X |  |  | EDIL EUROPA SRL | 10 | 5 | 812451.55 | 2022-05-21 | 2022-10-24 | 2023-07-16 | 18% | 203112.89
9163681CC6 | C11B21004630002 | 4935/2022 PON METRO REACT EU TORINO PROGETTO TO6.1.2.F - BICIPLAN 5 - CONNESSIONE RETE CICLABILE - ASSI CICLABILI PROTETTI: PIAZZA ROBILANT | PON METRO REACT EU TORINO |  | X |  |  | CO.MAR. SRL | 10 | 8 | 1023689.01 | 07/06/022 | 2022-11-22 | 2023-08-18 | 30% | 397125.78
91432153B5 | C11B21004660002 | 4938/2022 - PON METRO REACT EU TORINO PROGETTO TO6.1.2.C BICIPLAN 2 - CONNESSIONE RETE CICLABILE - MESSA IN SICUREZZA INCROCI CICLABILI E ACCESSIBILITA' | PON METRO REACT EU TORINO |  | X |  |  | A.T.I. CITRINITI GEOM. MASSIMO/SERVIZI GRAFICI SRL | 10 | 5 | 712274.3 | 2022-05-19 | 2022-11-14 | 2023-11-13 | 65% | 213682.29
9144899164 | C11B21004650002 | 4937/2022 - PON METRO REACT EU TORINO PROGETTO TO6.1.2.H AREE CAR FREE SCUOLE SICURE – ZONE SCOLASTICHE – ACCESSIBILITA' SCUOLE | PON METRO REACT EU TORINO |  | X |  |  | R.T.I. BEMAR SRL/SELVA MERCURIO S.R.L | 10 | 7 | 2344536.6 | 2022-05-23 | 2022-11-16 | 2023-11-15 | 26% | 0
TOTALE UNITA' | [10 empty] | 8237476.27
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO
Formulas:
FINE LAVORI = [INIZIO LAVORI]+480