## Modello
DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI
C.F. 00514490010
Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE |  | DIVISIONE TECNICA PATRIMONIO
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 |  | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
8307685689 | C15I18001180004 | 4745/2019 - M.S. Fabbricati comunali e circoscrizionali Circ. 2-8 - Magazzini e Autorimesse | MUTUO CASSA DD.PP. N. 2349 |  |  | X |  | EDILMAR srl | 30 | 17 | 208036.67 | 2020-12-17 | 2021-04-13 | 2022-07-06 | 95% | 223116.05 | 3
865149605B | C19H19000470004 | 4809/2020 - M.S. ex Curia Maxima via C. d'Appello, 16 e P.zza P. di città, 7 - Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DDPP N. 2382 |  |  | X |  | EDILCIDO srl | 10 | 8 | 593511.15 | 2021-07-02 | 2021-09-10 | 2023-04-21 | 30% | 235571.09
8799184458 | C18C20000490004 | 4883/2021 - Cavallerizza Reale Via Verdi, 9 - Lavori di M.S. e messa in sicurezza Coperture delle "ex Pagliere" e delle Maniche del Cortile delle Guardie - Affid. Diretto procedura somma urgenza | FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE |  |  |  |  | IMPR. PICCOLOMINI srl | 3 | 1 | 283367.12 | 2021-08-17 | 2021-09-28 | 2022-01-05 | 0% | 0 | 11 3
7603516BE3 | C14E16000530004 | 4544/2017 - Manutenzione straordinaria Sedi Comando Provinciale VV.F. Anno 2017 | MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. n° 2307 | X |  |  |  | ALFRA VETRI srl | 89 | 89 | 77694.15 | 2021-07-29 | 2021-12-16 | 2022-12-16 | 46% | 30079.38 | 3
86875129B0 | C15J18000160004 | 4715/2020 - Manutenzione Straordinaria Sedi VV.F. Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DD.PP. N. 2395 |  |  | X |  | ALFRA VETRI srl | 30 | 10 | 83851.3 | 2021-08-04 | 2021-12-16 | 2022-12-16 | 47% | 29806.57 | 3
8588831F8B | C19H19000430004 | 4808/2020 - M.S. Palazzo Civico e fabbricati comunali Circ. 1 - Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DD.PP. N. 2375 |  |  | X |  | Soc. DE CICCO srl | 10 | 5 | 412603.5 | 2021-11-18 | 2022-02-24 | 2023-02-23 | 23% | 50930.66
8687503245 | C15J18000150004 | 4714/2020 - M.S. Sedi Polizia Municipale, Caserme e Commissariati - Lotto 1 - Anno 2020 | MUTUO CASSA DD.PP. N. 2395 |  |  | X |  | CREA.MI. Srl | 30 | 9 | 164279.94 | 2021-05-27 | 2022-04-14 | 2023-04-13 | 30% | 68474.96
8741085B86 | C15I18001210004 | 4712/2020 - M.S. Fabbricati Comunali e Circ.li 2-8 - Magazzini e Autorimesse - Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DD.PP. N. 2368 |  |  | X |  | CANTIERI MODERNI srl | 10 | 6 | 314662.8 | 2021-09-03 | 2022-05-23 | 2023-05-22 | 99% | 187410.55 | 3
8311922F02 | C15J18000140004 | 4711/2019 - M.S. Sedi VV.F - Anno 2019 | CONTRIBUTO MINISTERO GIUSTIZIA - MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2003 N. 1186 DEVOLUTO NEL 2023 |  |  | X |  | EDIL.MA.VI. TORINO srl | 30 | 12 | 58795.25 | 2021-07-29 | 2022-06-15 | 2023-06-14 | 69% | 37508.5
9070285BF5 | C15I18001260004 | 4703/2021 - Lavori di M.S. bonifiche e demolizioni edifici comunali dismessi, degradati e altri immobili - Anno 2021 | MUTUO ANNO 2021 CASSA DD.PP. N. 2423 |  |  | X |  | PROGETTI COSTRUZIONI E SICUREZZA srl (PCS srl) | 5 | 1 | 160576.73 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2023-07-09 | 4% | 0
841728969E | NON PREVISTO | 4770/2021 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2021 - Lotto 5 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | PETRA' srls | 30 | 13 | 124711.03 | 2021-05-12 | 2021-08-27 | 2022-08-21 | 65% | 24942.21 | 3
8831749DD2 | NON PREVISTO | 4837/2022 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2022 - Lotto 1 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | PROGE srl | 5 | 3 | 133643.04 | 2022-03-14 | 2022-08-10 | 2023-08-04 | 5% | 0
883175639C |  | 4837/2022 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2022 - Lotto 2 |  |  |  | X |  | EDIL EUROPA srl | 49 | 12 | 123005.41 | 2022-03-23 | 2022-07-11 | 2023-07-05 | 70% | 72195.54
8831763961 |  | 4837/2022 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2022 - Lotto 3 |  |  |  | X |  | CUDIA IMPIANTI srl di CUDIA F. | 49 | 11 | 38891.46 | 2022-03-23 | 2022-06-27 | 2023-06-21 | 20% | 0
8831771FF9 |  | 4837/2022 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2022 - Lotto 4 |  |  |  | X |  | F.lli IORIO srl | 49 | 13 | 109456.78 | 2022-03-23 | 2022-05-16 | 2023-05-10 | 37% | 0
88317785C3 |  | 4837/2022 - Manutenzione ordinaria edifici comunali anno 2022 - Lotto 5 |  |  |  | X |  | EDILTRE srl | 49 | 12 | 121042.35 | 2022-03-23 | 2022-06-16 | 2023-06-10 | 28% | 40621.87
82471080D2 | C15I18001120004 | 4522/2020 - Manutenzione edifici di interesse culturale, interventi di conservazione e messa a norma, Bilancio 2019 | MUTUO CASSA DDPP MECC. 2343 |  |  | X |  | IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.r.l. | 30 | 15 | 358987.5 | 2020-11-03 | 2021-01-18 | 2023-02-06 | 92% | 203484.84
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 121121.05 |  |  |  | 12%
837370799C | C16G17000210005 | 4559/2019 - PON METRO 2014-2020 - Codice Progetto 2.1.2.C - Manutenzione e riqualificazione energetica Biblioteca Civica Geisser | PON METRO REACT EU | X |  |  |  | BKMM DI BESHAY ATEF / CONSORZIO STABILE ENERGOS | 12 | 12 | 1243200 | 2021-02-17 | 2021-05-24 | 2022-11-15 | 100% | 1108285.64
836536773a | C15I18001130004 | 4696/2019 - Lavori di M.S. Borgo Medioevale | FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2355 | X |  |  |  | COOP. ARCHITETTI COSTRUTTORI Soc. Coop. | 14 | 14 | 569062.5 | 2021-07-12 | 2021-09-10 | 2022-12-30 | 21% | 0 | 6
86759368DF | C17E20000010004 | 4843/2020 - Restauro monumenti, fontane monumentali ed opere d'arte contemporanea | MUTUO CASSA DDPP MECC. 2370 |  |  | X |  | A.T.I. CLAMAR di Bongiorno Calogero / Riccardi Giovanni | 15 | 7 | 285753.43 | 2021-09-03 | 2021-11-17 | 2023-05-15 | 49% | 137551.91
8692227CA0 | C15I18001150004 | 4677/2020 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse culturale, interventi di conservazione, restauro e messa a norma - Anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DDPP 2369 |  |  | X |  | A.T.I. QUINTINO COSTRUZIONI spa /RAVA & C. srl | 15 | 8 | 542554.4 | 2021-10-15 | 2022-01-25 | 2023-07-18 | 29% | 0
8819644877 | NON PREVISTO | 4919/2021 - Manutenzione ordinaria Edifici per la Cultura, monumenti e fontane monumentali - Anno 2022 - Lotto 1 | MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | SA.DO. COSTRUZIONI srl | 10 | 4 | 66819.56 | 2021-11-28 | 2022-01-24 | 2022-12-31 | 90% | 36376.02
8819698508 |  | 4919/2021 - Manutenzione ordinaria Edifici per la Cultura, monumenti e fontane monumentali - Anno 2022 - Lotto 2 |  |  |  | X |  | GIMA sas di Mangiaracina A. & C. | 10 | 4 | 75041.6 | 2021-11-28 | 2022-01-26 | 2022-12-31 | 90% | 49248.32
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 c. 1B D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 35000 |  |  |  | 0%
88970627D2 | C13G18000010001 | 4624/2021 - Intervento di restauro per la sistemazione delle coperture e la conservazione degli edifici del Borgo Medievale - Viale Virgilio, 107 - Torino | FONDI CIPE | X |  |  |  | GRUPPO TECNOIMPRESE S.r.l. | 8 | 8 | 1498979 | 2022-03-23 | 2022-09-02 | 2024-08-31 | 0% | 0 | 11
TOTALE AREA | [10 empty] | 7804647.72
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE |  |  |  | 6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA |  |  |  | 7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE |  |  |  | 8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO |  |  |  | 9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO |  |  |  | 10: AFFIDAMENTO DIRETTO
11: I LAVORI NON HANNO AVUTO CONCRETO INIZIO
DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
EDILIZIA SCOLASTICA
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
8681930B46 | C15B18000940004 | 4729/2020 -Manutenzione Strordinairia edifici scolastici Lotto 4 Area Sud - Bilancio 2020 | MUTUO CASSA DD.PP. N.M. 2373 |  | X |  |  | NG Costruzioni e Impianti s.r.l. | 15 | 12 | 469151.96 | 2021-11-22 | 2022-03-17 | 2023-03-16 | 90% | 0
872812656D | C15B18000950004 | 4730/2020 - Lavori di Manutenzione Straordinaria ripristini strutturali in edifici scolastici. Bilancio 2020 | FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. |  | X |  |  | GRAL COSTRUZIONI s.r.l. | 15 | 9 | 710501.42 | 2021-06-09 | 2022-03-21 | 2023-03-21 | 58%
8819439F49 | C14H20001640004 | 4854/2020 - Manutrenzione Straordinaria per ripristini cornicioni e solai in edifici scolastici | FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. |  |  | X |  | EDILMAR SRL | 10 | 9 | 894742.5 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 2023-03-09 | 75% | 219468.42 | 10 12
8681621C47 | C15B18001000004 | 4729/2020 -Manutenzione Strordinairia edifici scolastici Lotto 1 Area Ovest - Bilancio 2020 | FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO ANNO 2021 CASSA DD.PP. N. 2418. |  | X |  |  | FOX s.r.l. | 20 | 15 | 469681.96 | 2021-06-16 | 2021-08-24 | 2022-12-31 | 100% | 308885.02 | 12 6
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 106557.38 |  |  |  | 52%
8681561AC4 | C15B18000910004 | 4746/2020 - M.S. con adeguamento normativo manufatti contenenti amianto/FAV negli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Anno 2020 | MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N.M. 2371 |  |  | X |  | DIDACO | 5 | 2 | 197213.74 | 2021-10-22 | 06/04/2022 | 2023-04-05 | 70% | 80.873,25
8681734988 | C15B18000940004 | 4729/2020 - Manutenzione Straordinaria edifici scolastici della Città - Lotto 2 - Area Nord - Bilancio 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DD.PP. N. 2373 |  | X |  |  | Soc. DI PROSPERO Ing. Valter srl | 225 | 15 | 469876.98 | 2021-10-29 | 2022-01-31 | 2023-01-30 | 90% | 144037.86
794060280F | C16E18000080002 | 4328/2019 - Recupero funzionale e consolidamento strutturale edificio scolastico in VIA GERMONIO 4 | FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP N. 2450 | X |  |  |  | A.T.I. Serrhouse srls / Service System srl / Tierre srl/Cometa srl | 115 | 113 | 3244546 | 2020-10-27 | 2021-03-24 | 2022-08-25 | 10.2% | 11625 | risoluzione contrattuale
8681873C3C | C15B18000940004 | 4729/2020 -Manutenzione Strordinairia edifici scolastici Lotto 3 Area Est - Bilancio 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DD.PP. N. 2373 |  | X |  |  | P.M. COSTRUZIONI SOC. COOP | 20 | 15 | 458727.67 | 2021-06-10 | 2021-07-29 | 2022-12-31 | 100% | 112194.81 | 12 6
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1b D.Lgs. 50/2016 |  |  |  |  | X |  |  |  | 92272.32 |  |  |  | 75%
8819299BC2 | C17H21004160006 | 4727/2020 - Manutenzione Strordinairia Opere di Recupero Funzionale Pertinenze Scolastiche - Bilancio 2020 | FINANZIAMENTO CON AVANZO DA INVESTIMENTO |  |  | X |  | SOCIETA' BUA COSTRUZIONI GENERALIs.r.l. | 10 | 4 | 351372.51 | 2022-03-25 | 2022-06-13 | 2023-06-12 | 20%
8817913401 | C17H21004170006 | 4728/2021 - Manutenzione Straordinaria adeguamento normativo per la sicurezza ed igiene del lavoro ed integrativi CPI anno 2020 | PON METRO REACT-EU |  |  | X |  | BKMM | 10 | 5 | 573324.32 | 2021-12-31 | 2022-02-08 | 2023-02-07 | 69%
8852782ACE | C19E20000040005; C19E20000050005; C19E20000060005; C19E20000070005 | 4780 - Manutenzione Straordinaria adeguamento normativo per la sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro C.P.I. 2021 | FONDI MINISTERIALI; ACCENSIONE NUOVO MUTUO |  | X |  |  | DAFNE SOC. COOP. a r.l. | 216 | 10 | 410088.75 | 2021-12-28 | 2022-05-03 | 2023-05-02 | 50% | 0
90993751CC | C17H21004180006 | 4927 - PON METRO REACT-EU TORINO Manutenzione Straordinaria finalizzata alla riduzione dei consumi energetici Edificio Scolastico di VIA NEGRI 21/23. | FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELLA RISPOSTA DELL'UNIONE ALLA PANDEMIA DI COVID 19 |  | X |  |  | ATI EDILTERMICA IORIO srl / F.LLI BARATELLA srl / FLORIO PIETRO srl | 10 | 6 | 1944752.03 | 2020-08-08 | 2022-08-22 | 2023-08-21 | 5%
9099754A8C | C17H21004180006 | 4929 - PON METRO REACT-EU TORINO Manutenzione Straordinaria finalizzata alla riduzione dei consumi energetici Edificio Scolastico di VIA RANDACCIO 60. | PON METRO REACT EU |  | X |  |  | IMPRECOS s.r.l. | 210 | 5 | 1511305.83 | 2022-06-27 | 2022-07-19 | 2023-07-18 | 10%
9099717C03 | C17H21004170006 | 4928 - PON METRO REACT - EU TORINO Manutenzione Straordinaria finalizzata alla riduzione dei consumi energetici - Edificio Scolastico VIA LUSSIMPICCOLO 36 | PON METRO REACT EU |  | X |  |  | SIAL s.r.l. | 10 | 10 | 1750008.55 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 2023-07-26 | 18% | 0
9099790842 | C17H21004190006 | 4930 - PON METRO REACT - EU - Manutenzione Straordinaria finalizzata alla riduzione dei consumi energetici - Edificio Scolastico VIA SAN SEBASTIANO PO 6 | PON METRO REACT EU |  | X |  |  | RICO COSTRUZIONI SRL | 10 | 10 | 1415008 | 2022-08-03 | 2022-08-11 | 2023-08-10 | 17% | 0
9094023130 | C17H21004150006 | 4926 - PON METRO REACT-EU TORINO Progetto to 6.1.3.l – Manut. Straord. Finalizzata alla riduzione dei consumi energetici Edif. Scol. VIA VALLAURI 24 | PON METRO REACT EU |  | X |  |  | C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA’ COOPERATIVA (esecutrice ITA-IMPIANTI s.r.l.) | 207 | 8 | 1642312.72 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | 2023-07-26 | 20%
9023280636 | NON PREVISTO | Manutenzione Ordinaria dei manufatti contenenti amianto/FAV nelle scuole della Città Anni 2021-2022 | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  |  |  |  | MAMILO SRL | 3 | 1 | 34,585,84 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-12-28 | 90% | 12878.41 | 10 12
8894199D31 | NON PREVISTO | 4760 - Manutenzione Ordiaria impianti antincendio 2021-2022 | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  |  |  |  | ITAL-IMPIANTI | 5 | 1 | 153693.3 | 2021-12-13 | 2021-12-03 | 2022-12-02 | 90% | 92407.31 | 10 12
916706013A | NON PREVISTO | 4819 - Manutenzione Ordinaria Impianti Antincendio in Edifici Scolastici della Città Anno 2022 | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | CO.GE.AS. s.r.l. | 1 | 1 | 112622 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2023-05-30 | 44%
9110924C52 | NON PREVISTO | TASK FORCE 2022 - M.O. Interventi urgenti per messa sicurezza Edifici Scolastici - Edilizia ordinaria e acrobatica | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  |  |  |  | EVER EDILIZIA VERTICALE SRL | 2 | 2 | 53350 | 2022-04-07 | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 88% |  | 10
9223030D1E | NON PREVISTO | 4818/2022 Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edilizi degli Edifici Scolastici comunali Anni 2022 Lotto 3 AREA EST | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO | 20 | 11 | 70885.98 | 2022-06-21 | 2022-07-22 | 2022-12-31 | 95% |  | 12
922301940D | NON PREVISTO | 4818/2022 Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edilizi degli Edifici Scolastici comunali Anni 2022 Lotto 2 AREA NORD | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | RP IMPIANTI DI RESSIA PIERO | 20 | 11 | 71323.75 | 2022-06-21 | 2022-07-27 | 2022-12-31 | 90% |  | 12
9223002605 | NON PREVISTO | 4818/2022 Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edilizi degli Edifici Scolastici comunali Anni 2022 Lotto 1 AREA OVEST | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | BODOIRA SERRAMENTI | 20 | 11 | 73341.53 | 2022-06-21 | 2022-07-29 | 2022-12-31 | 99.5% |  | 12
9223036215 | NON PREVISTO | 4818/2022 Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edilizi degli Edifici Scolastici comunali Anni 2022 Lotto 4 AREA SUD | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | MINERVA COSTRUZIONI SRL | 20 | 11 | 67668.27 | 2022-06-21 | 2022-08-04 | 2022-12-31 | 90%
9110462F10 | NON PREVISTO | Manutenzione Ordinaria interventi su componenti edilizi e su intradossi solai degli edifici scolastici della Città. Anni 2021/2022 (C.O. 4761) | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | R.P. IMPIANTI DI RESSIA PIERO | 10 | 6 | 307855.97 | 2022-07-13 | 2022-07-26 | 2022-12-31 | 85%
9110923B7F | NON PREVISTO | Task force 2022 - Manutenzione Ordinaria Impianti Idraulici degli Edifici Scolastici | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  |  | X |  | ITAL-IMPIANTI s.r.l. | 1 | 1 | 75807.16 | 2022-04-01 | 2022-05-24 | 2022-12-31 | 95%
91110693FD | NON PREVISTO | TASK FORCE 2022 - M.O. Serramenti in Alluminio degli Edifici Scolastici | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | FABRICA ITALIANA SRL | 2 | 2 | 75142.98 | 2022-04-12 | 2022-05-23 | 2022-12-31 | 95%
9304312129 | NON PREVISTO | TASK FORCE 2022 - M.O. Interventi urgenti Fabbro Edifici Scolastici | FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | FLORIO PIETRO SRL | 3 | 2 | 87951.23 | 2022-08-09 | 2022-09-07 | 2022-12-31 | 95%
TOTALE AREA | [10 empty] | 17861086.81
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI FERMI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: AFFIDAMENTO DIRETTO
11: PROROGA LAVORI PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS
12: CONSEGNA ANTICIPATA
13: SOSPENSIONE PARZIALE
14: REVOCA APPALTO E AVVIO PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO
15: LAVORI ASSEGNATI AL SECONDO CLASSIFICATO
Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT |  | INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 |  | PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE AMMESSE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
8604545728 | C19G18000080004 | 4648/2020 - Manutenzione Straordinaria Mercati anno 2020 | MUTUO ANNO 2020 CASSA DD. PP. 2365 |  |  | X |  | Consorzio Integra Soc. Coop. /INFRASTRUTTURE SC | 10 | 2 | 346297.89 | 2021-06-30 | 2021-08-06 | 2022-12-06 | 85% | 299651.69 | 6 approvazione in corso
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [8 empty] | 53861.24
817198682D | C15H18000430004 | 4480/2019 - Manutenzione Straordinaria Impianti sportivi - Interventi specifici | CREDITO SPORTIVO - anno 2019 - n.mec. 2356 |  |  | X |  | BUILDING & DESIGN 2008 SRL | 30 | 16 | 350855 | 11/06/20 | 18/12/20 | 2022-06-10 | 76% | 382376.3
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [8 empty] | 125145
8609554CB5 | C15H18000410004 | 4614/2020 - Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico, anno 2020 | MUTUO CASSA DD.PP. N. 2366 |  |  | X |  | RIBA COSTRUZIONI s.r.l. | 88 | 5 | 226853.24 | 2021-07-08 | 2021-09-08 | 2022-12-09 | 92% | 170855.32
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [8 empty] | 10409.09
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [8 empty] | 70744.66
8621579011 | C15H18000440004 | 4615/2020 - Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi Interventi Specifici | FINANZIAMENTO CON CASSA DD.PP. N. MECC. 2367 |  |  | X |  | FO.VI.GAS. s.r.l. | 10 | 7 | 520543.46 | 2021-07-12 | 2021-10-14 | 2022-12-12 | 86% | 369452.37
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [8 empty] | 69894.08
8810861881 | NON PREVISTO | 4800/2002 - Manutenzione Ordinaria Mercati | Mezzi di Bilancio |  |  | X |  | INFRASTRUTTURE SOCIETA' COOPERATIVA | 10 | 5 | 133249.65 | 2021-10-18 | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 98% | 90845.52
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [8 empty] | 15363.41
8819648BC3 | NON PREVISTO | 4798/2022 - Manutenzione Ordinaria Impianti sportivi centralizzati e natatori | Mezzi di Bilancio |  |  | X |  | NG COSTRUZIONI E IMPIANTI S.R.L. | 144 | 4 | 274728.4 | 2021-11-18 | 2022-01-12 | 2022-12-31 | 93% | 172554.9
|  | ULTERIORI OPERE art. 106 C.1 lett. B D.Lgs. 50/2016 | [8 empty] | 35000
8920557483 | NON PREVISTO | 4799/2022 - Manutenzione Ordinaria Impianti Tecnologici delle piscine | Mezzi di Bilancio |  |  | X |  | CULLIGAN Italiana S.p.A. | 1312 | 2 | 75179.69 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 2022-12-31 | 98% | 62759.71
9072213301 | C19G18000090004 | 4774/2021 - Manutenzione Straordinaria mercati 2021 | FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO |  |  | X |  | BRESCIANI ASFALTI SPA | 10 | 7 | 482952.19 | 2022-03-07 | 2022-08-30 | 2023-08-30 | 5% | 0
9120761215 | C18H20000260004 | 4885/2021 - Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi 2021 | Cassa Depositi e Prestiti . n.mec. 2429 |  |  | X |  | FIAMMENGO FEDERIGO S.R.L. | 10 | 1 | 616093.49 | 2022-06-29 | 2022-10-10 | 2023-10-09 | 0.6% | 0
TOTALE AREA | [10 empty] | 3407170.49
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO
11:CONTESTAZIONE IN CORSO
Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE |  | EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 MARZO 2016 |  | PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
7934449273 | C13F10053920002 | 4561 Realizzazione Nuove Residenze Temporanee per l'inclusione Sociale in Via Vagnone 15 - (Pon Metro 2014-2020-To.4.1.1.A) | Programma Operativo Nazionale Città Metropolitana 2014-2020 – PON METRO TORINOTO4.1.1 Mutuo CASSA DD.PP. N. 2323 | X |  |  |  | M.I.T. srl |  | 130 | 3770263.73 | 2019-07-18 | 2020-09-07 | 2023-04-15 | 22,186% | 552402.92 | 4
|  | 4561 Variante approvata con delibera n. 1144/2021 del 7 dicmebre 2021 e Atto D.D. n. 29 del 12/01/2022 | [8 empty] | 183727.46
830221548D | C15B17000510004 | 4704 - Manutenzione Straordinaria Campi Nomadi ed emergenza freddo | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2341 |  |  | X |  | CREA.MI s.r.l. | 30 | 14 | 113683.87 | 2020-07-06 | 2021-02-18 | 2022-12-31 | 73% | 45261.69 | 6 4
87621979B3 | C15B17000550004 | 4742 Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma impiantistica su stabili del Patrimonio residenziale comunale | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2384 |  |  | X |  | IMEG s.r.l. | 3 | 2 | 118491.84 | 2021-08-10 | 2022-01-11 | 2023-01-10 | 34,255% | 30674.88 | 4
8804756A7F | C15B17000540004 | 4740 - Manutenzione Straordinaria diffusa per messa a norma e riqualificazione stabili del Patrimonio residenziale | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2393 |  |  | X |  | DAP COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. | 10 | 2 | 399518.39 | 2021-09-13 | 2022-03-08 | 2023-03-07 | 10% | 0 | 4
88679732D3 | C15B17000530004 | 4620 - Manutenzione Straordinaria Strutture perl'assistenza, Beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | Mutuo CASSA DD.PP. N. 2394 |  |  | X |  | MISTRETTA s.r.l. | 15 | 11 | 358239.86 | 2021-10-19 | 2022-03-23 | 2023-09-24 | 17% | 0 | 4
9124307056 | Non previsto | Manutenzione Ordinaria su immobili in carico alla Direzione Servizi Sociali - anno 2022 | Mezzi di Bilancio |  |  | X |  | CO-GESI s.r.l. | 3 | 3 | 73167.01 | 2022-03-22 | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 74% | 54461.99 | 4
TOTALE AREA | [10 empty] | 5017092.16
LEGENDA E NOTE
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO
11: RALLENTAMENTO NEI LAVORI : EMESSI ODS DI SOLLECITO
DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 31 GENNAIO 2017 |  | PERIODO SITUAZIONE LAVORI A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
80810304EA | C12D18000080004 | Manutenzione correttiva per lavori urgenti di ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto intervento -C.O. 4464 | ONERI DI URBANIZZAZIONE |  |  | X |  | ENGINEERING COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI LUCE S.r.L. | 30 | 16 | 239850.4 | 2020-03-05 | 2020-09-15 | 2022-12-31 | 83% | 198212.84 | 6
8978102426 | C12D18000100004 | Manutenzione correttiva per lavori urgenti di ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto intervento. Anno 2021/2022 - C.O. 4743 | SPESE CORRENTI |  |  | X |  | ICEF S.r.l. | 1 | 1 | 134900 | 2021-12-30 | 2022-02-01 | 2023-01-31 | 57% | 76502.75
TOTALE AREA | [10 empty] | 374750.4
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO
DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
C.F. 00514490010
DIVISIONE VERDE E PARCHI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
8735579BD4 | C12E19000010004 | 4676/2021 -Interventi Straordinari del Verde Pubblico | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. mecc.2397 - anno 2020 |  |  | X |  | TECNOPAESAGGI SRL | 30 | 3 | 541422.3 | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 2023-03-17 | 45% | 162426.69 | 10
8889461747 | C13B19000150004 | 4821/2021 - Manutenzione Straordinaria Parco Valentino | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. mecc.2398 - anno 2020 |  | X |  |  | EDIL.MA.VI TORINO | 30 | 1 | 580537.6 | 2021-12-17 | 2022-03-16 | 2023-05-29 | 30% | 244436.31 | 10
9103767A2E | C15E20000650004 | 4911/2021 - Interventi Straordinari verde Pubblico (Dora) | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. mecc.2430 - anno 2021 |  | X |  |  | BRESCIANI ASFALTI SRL | 10 | 6 | 548028.74 | 2022-06-15 | 2022-09-05 | 2023-09-04 | 19% | 164424.82 | 10
9190260A76 | C12E19000020004 | 4303/2022 - Interventi riassetto idrogeologico parchi collinari Cir. 7 | PNRR - M2.C4. I. 2.2 - Unione Europea Next Generetion Eu per Euro 750.000,00 |  |  | X |  | RTI COGEIS SPA/COOP. AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE | 80 | 8 | 537000 | 2022-07-26 | 2022-09-26 | 2023-09-25 | 1% | 107400 | 10
9227823071 | C11B21005210006 | 4941/2022 -REACT EU PON METRO VALDOCCO VIVIBILE 2 - LOTTO 1 SUD VALDOCCO | PON METRO REACT EU |  | X |  |  | ICOSE S.P.A. | 10 | 4 | 1452037.28 | 2022-08-24 | 2022-09-30 | 2023-09-29 | 2.5%
9227865319 |  | 4941/2022 - REACT EU PON METRO VALDOCCO VIVIBILE 2 - LOTTO 2 NORD AURORA |  |  | X |  |  | DI PIETRANTONIO & C. SRL |  |  | 1386111.29 |  | 2022-09-30 | 2023-09-29 | 3% | 277222.26 | 10
9251801BB3 | C11B21005220006 | 4942/2022 -REACT EU PON METRO QUARTIERI RESILIENTI - LOTTO 1 SAN DONATO | PON METRO REACT EU per Euro 3.000.000,00 |  | X |  |  | S.A.I.S.E.F. SPA | 10 | 5 | 1471726.56 | 12/08/22 | 2022-10-26 | 2023-10-25 | 2%
9251823DDA |  | 4942/2022 -REACT EU PON METRO QUARTIERI RESILIENTI - LOTTO 2 SAN SECONDO |  |  | X |  |  | TEKNOGREEN SRL |  |  | 1013786.53 |  | 2022-10-25 | 2023-10-24 | 2.5% | 304135.96 | 10
92842261AB | C17H21005300006 | 4943/2022 -REACT EU PON METRO RIQUALIF. CON METODI INNOVATIVI DI AREE VERDI- LOTTO 1 | PON METRO REACT EU per Euro 6.500.000,00 |  | X |  |  | ICFA SRL | 10 | 2 | 2603015.95 | 2022-09-08 | 2022-11-04 | 2023-11-03 | 0.5% | 780904.78 | 10
92842483D2 |  | 4943/2022 -REACT EU PON METRO RIQUALIF. CON METODI INNOVATIVI DI AREE VERDI- LOTTO 2 |  |  | X |  |  | A.T.I.COOP. AGRIFOREST S.C./C.F.C. SOC. COOP./PROSERVICE COSTRUZIONI SRL |  |  | 2.031,890,51 | 2022-09-08 | 2022-11-03 | 2023-11-02 | 0.1%
TOTALE DIVISIONE | [10 empty] | 10133666.25
LEGENDA NOTE:
0:LAVORI SOSPESI PER EMERGENZA SANITRIA CORONAVIRUS |  | PER EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ANTICIPAZIONE
SUOLO E PARCHEGGI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
84635874F0 | C17H18001910005 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 9 - Modifiche Viabili | FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. MECC. 2361 | X |  |  |  | CANTIERI MODERNI S.R.L. | 126 | 113 | 322492 | 2020-12-10 | 2021-04-29 | 2022-02-22 | 99% | 318270.38 | 3
84635137DE |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 1 |  | X |  |  | X | DE GIULIANI S.R.L. | 127 | 114 | 387792.92 | 2020-12-10 | 2021-06-23 | 2023-02-08 | 100% | 367,223,62
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 | [8 empty] | 60275.06 |  |  |  | 98% | 0
8463563123 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 7 |  | X |  |  |  | PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A. | 108 | 108 | 324293.72 | 2020-12-22 | 2021-07-12 | 2022-08-05 | 97% | 253113.4221 | 3
8463569615 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 8A |  | X |  |  | X | CONSORZIO CON.CO.S SOC. COOP. | 113 | 113 | 353285.75 | 2020-12-10 | 2021-09-09 | 2023-02-24 | 100% | 337090.85
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 | [8 empty] | 67166.55 |  |  |  | 1% | 0
8463577CAD |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 8B |  | X |  |  |  | BARRI MARINO DI BARRI SILVANO | 113 | 113 | 335740.39 | 2020-12-22 | 2021-10-14 | 2022-11-07 | 92% | 227782.39 | 6
8463521E76 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 2A |  | X |  |  |  | LERTA E C. SRL | 116 | 116 | 307894.08 | 2020-12-22 | 2021-10-13 | 2022-11-06 | 55% | 85770.4 | 6
846352629A |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 2B |  | X |  |  |  | PROGETTO SEGNALETICA SRL | 115 | 115 | 318390.04 | 2020-12-22 | 2021-10-13 | 2023-02-04 | 88% | 0 | 6
8463545248 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 4 |  | X |  |  |  | MAPLEX SRL | 116 | 116 | 353211 | 2020-12-10 | 2021-09-28 | 2022-07-24 | 65% | 0 | 6
8463550667 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città bilancio 2020 - Lotto 5 |  | X |  |  |  | BERSISA GIUSEPPE SRL | 117 | 117 | 422428.14 | 2020-12-10 | 2021-09-23 | 2022-07-18 | 85% | 0 | 6
8666528526 | C13D18000360005 | Manutenzione straordinaria - Interventi per Abbattimento Barriere Architettoniche – Adeg. Normativo – Bilancio 2020 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2360/2020 POSIZIONE N. 6065123/00 |  |  | X |  | C.E.V.I.G. S.R.L. | 5 | 2 | 175029.4 | 2021-08-10 | 2021-10-27 | 2022-12-07 | 100% | 82912.6
|  | ULTERIORI OPERE ai sensi art. 63 comma 5 D. Lgs 50/2016 | [8 empty] | 13770.6 |  |  |  | 85%
8636619B74 | C17G20001980001 | Decreto Ciclovie Urbane - Postazioni Cicli - Bilancio 2020 Procedura Negoziata MEPA n. 25/2021 RDO n. 2769834 | FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI |  |  | X |  | J.L. GROUP | 77 | 5 | 165932.28 | 2021-05-20 | 2022-01-20 | 2023-01-20 | 97% | 0
8940526374 | C17H20002000001 | Decreto ciclobie urbane - Controviali ciclabili bilancio 2020 - Lotto 2 | FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI |  |  | X |  | FRATELLI D'AMBROSIO S.R.L. | 30 | 21 | 327580.9 | 2021-12-21 | 2022-07-04 | 2022-09-10 | 85% | 0
8957874F76 | C13D21001340004 | 4915/2021 – Manutenzione Straordinaria – Abbattimento Barriere Architettoniche – Bilancio 2021 – RDO n. 2933034 – | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2414/2021 POSIZIONE N. 6206338/00 |  |  | X |  | ARTUSO S.R.L. | 5 | 4 | 149311.56 | 2022-04-18 | 2022-06-27 | 2023-05-02 | 38% | 0
9093759752 | C17H18001860005 | 4783/2020 – Manutenzione Straordinaria – Adeguamento e Messa in Sicurezza Percorsi Protetti Pedonali e Ciclabili – RDO n. 2957547 – | FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  |  | X |  | CANTIERI MODERNI S.R.L. | 7 | 7 | 298935.65 | 2022-03-14 | 2022-07-25 | 2023-04-20 | 40% | 0
895673538B | C17H18001940005 | 4484/2021 - Interventi Straordinari di Manutenzione Segnaletica Stradale - Bilancio 2021 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2359/2021 POSIZIONE N. 6065122/00 | X |  |  |  | ITALIANA SEGNALETICA SRL | 79 | 5 | 110584.28 | 2022-04-04 | 2022-06-14 | 2023-04-09 | 59% | 0
9071754838 | NON PREVISTO | Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2022 – LOTTO 1 | MEZZI DI BILANCIO |  | X |  |  | ROBERTO GROUP SLR | 50 | 16 | 160762 | 2022-05-06 | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 43% | 0
9071783029 |  | Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2022 - LOTTO 3 |  |  | X |  |  | CITRINITI MASSIMO | 50 | 16 | 147275 | 2022-05-06 | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 85% | 116781.5
90718073F6 |  | Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2022 - LOTTO 4 |  |  | X |  |  | ITALVERDE SRL | 50 | 16 | 238086.4 | 2022-05-06 | 2022-07-07 | 2022-12-31 | 35% | 0
90718149BB |  | Manutenzione ordinaria suolo pubblico anno 2022 – LOTTO 5 |  |  | X |  |  | COGEDI S.R.L. | 50 | 16 | 245024 | 2022-05-06 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 25% | 0
9071822058 |  | Manutenzione Ordinaria del Suolo Pubblico Anno 2022 – LOTTO 6 |  |  | X |  |  | SERRAO SRL | 50 | 16 | 236473.6 | 2022-05-06 | 2022-09-06 | 2022-12-31 | 53% | 0
9071836BE2 |  | Manutenzione Ordinaria del Suolo Pubblico Anno 2022 – LOTTO 7 |  |  | X |  |  | GENERAL COSTRUZIONI SRL | 50 | 16 | 96720 | 2022-05-06 | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 16% | 0
9133860BB5 | C17H21004890006 | REACT EU – Connessione rete ciclabile – Completamento assi ciclabili – corso VERONA | FONDI PON METRO REACT EU |  | X |  |  | IMPRESA PAROLDI Giuseppe & C. | 10 | 7 | 680675 | 2022-07-29 | 2022-09-12 | 2023-07-08 | 35% | 0
9143150E0E | C17H21004880006 | BICIPLAN 6- Connessione rete ciclabile - Strade a prioritá ciclabile_ LOTTO 1 | FONDI PON METRO REACT EU |  | X |  |  | EDILSTRADE MINTURNO srl | 205 | 4 | 1118374.8 | 2022-07-29 | 2022-09-27 | 2024-01-20 | 4% | 0
9143184A1E |  | BICIPLAN 6- Connessione rete ciclabile - Strade a prioritá ciclabile_ LOTTO 2 |  |  | X |  |  | ICOSE SRL | 205 | 4 | 971202.4 | 2022-07-29 | 2022-10-21 | 2024-02-12 | 2% | 0
8952097026 | C17H18001930005 | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - bilancio 2021 – LOTTO E | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MECC. 2415/2021 POSIZIONE N. 6206343/00 |  | X |  |  | CO.GE S.r.l | 271 | 17 | 313340.05 | 2022-05-24 | 2022-09-19 | 2023-07-15 | 8% | 0
895202116E |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - bilancio 2021 – LOTTO A |  |  | X |  |  | CONSORZIO STABILE INNOVATECH S.C.R.L. | 271 | 17 | 1096166.01 | 2022-05-24 | 2023-11-23 | 2023-09-18 | 1% | 0
8952068835 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - bilancio 2021 – LOTTO C |  |  | X |  |  | NEVE S.R.L. | 271 | 17 | 790335 | 2022-05-24 | 2022-10-11 | 2023-08-06 | 30% | 0
89520877E3 |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - bilancio 2021 – LOTTO D |  |  | X |  |  | BORIO GIACOMO SRL | 271 | 17 | 723000.15 | 2022-05-24 | 2022-11-21 | 2023-09-16 | 7% | 0
895205095A |  | Interventi Straordinari sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città - bilancio 2021 – LOTTO B |  |  | X |  |  | G.S.M. COSTRUZIONI SRL | 271 | 17 | 972206.5 | 2022-05-24 | 2022-11-24 | 2023-09-19 | 0% | 0
TOTALE SERVIZIO | [10 empty] | 12283755.23
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO - L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ALLA DITTA SUBENTRANTE PER L'ANNO 2021
Servizio: PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
8474783C29 | C11B16000550001 | 4551/2020 - Completamento sistemazione superficiale del Passante Ferroviario nel tratto compreso tra Via Breglio e C.so Grosseto- Lotto 1 | Contributo Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti |  | X |  |  | CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L | 15 | 12 | 2818390.5 | 2021-01-28 | 2022-01-24 | 2023-01-23 | 87% | 2610170.81
|  | ULTERIORI OPERE art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  |  | X |  |  |  | 462421 |  |  |  | 57%
86902404E9 | C17H18001900004 | 4209/2020 - Interventi urgenti su scarpate e sedimi str. Collinari. Lotto 10 | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  |  | X |  | A.T.I. SOC. COOP. AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE / TERRA CON SRL | 5 | 4 | 175253.91 | 2021-05-05 | 2021-09-22 | 2022-09-16 | 87% | 149616.92
8794812C72 | C15F19000060004 | 4313/2020 - Interventi rinforzo strutturale e risanamento conservativo ponti cittadini | PNRR |  |  |  |  | BITUX S.R.L. |  |  | 804160.95 | 2021-05-17 | 2021-06-21 | 2022-09-03 | 70% | 314863.34 | 11
9070878553 | C17H19000730004 | 4593/2021 - Interventi urgenti su scarpate e sedimi strade collinari. Lotto 11 | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  |  | X |  | S.P.C. GENERAL SERVICE S.R.L. | 82 | 1 | 188592.98 | 2022-05-09 | 2022-09-05 | 2023-08-30 | 85% | 89332.18
9265873849 | Non previsto | 4825/22 - Manutenzione delle passerelle Bailey | Mezzi di Bilancio |  |  |  |  | M.G.R. s.r.l. | 1 | 1 | 149857.56 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 2023-03-09 | 100% | 149857.57 | 11
9232539434 | C17H22000900001 | 5001 - Manutenzione Straordinaria delle opere di sostegno delle strade collinari – Lotto 1 | Contributo Ministero dell'Interno |  |  |  |  | SONDECO S.R.L | 1 | 1 | 135532.43 | 2022-06-07 | 2022-07-29 | 2023-07-23 | 8% | 0 | 11
9232611F9B |  | 5001 - Manutenzione Straordinaria delle opere di sostegno delle strade collinari – Lotto 2 | [5 empty] | COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGIO S.R.L | 1 | 1 | 136157.69 | 2022-06-07 | 2022-07-29 | 2023-07-23 | 25% | 42472.02 | 11
890586042A | Non previsto | 4825/2022 - Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2022 | Mezzi di Bilancio |  |  |  |  | FEA S.r.l. |  |  | 147468.91 | 2021-12-13 | 2022-01-14 | 2023-01-13 | 70% | 47526.47 | 11
9265832674 | C15F19000050004 | 4310_01/2022 - Risanamento Conservativo Passerella Colletta | Mutuo Cassa Depositi e Prestiti |  |  |  |  | BRESCIANI ASFALTI S.R.L. |  |  | 149174.45 | 27/092022 | 2022-10-19 | 2023-02-15 | 30% | 52211.06 | 11
9234370B2F | C15F19000070004 | 4557/2021 - Rinforzo 2021 Lotto 2 | Mezzi di Bilancio |  |  | X |  | ASTONE COSTRUZIONI S.R.L. | 25 | 3 | 608628.65 | 2022-09-08 | 2022-10-03 | 2023-05-31 | 20%
TOTALE SERVIZIO | [10 empty] | 5775639.03
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: LAVORI ATTIVI SOLO PER EVENTUALE EMERGENZA
11. AFFIDAMENTO DIRETTO - LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020
12. CONSEGNA DEFINITIVA LAVORI
URBANIZZAZIONI
PERIODO SITUAZIONE LAVORI: A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2022
CODICE IDENTIFICATIVO CIG | CUP | OPERA (Codice Opera + descrizione opera) | LINEA DI FINANZIAMENTO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE |  |  |  | DITTA AGGIUDICATARIA | N. INVITATI / PARTECIPANTI | N. OFFERTE | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | AVANZAMENTO TOTALE | IMPORTO SOMME LIQUIDATE | NOTE
|  |  |  | PROCEDURA APERTA | PROCEDURA NEGOZIATA | PROCEDURA NEGOZIATA MEPA | VARIANTI E ULTERIORI OPERE
7648401C29 | C13D14000630002 | 4131/2018 PRU Corso Grosseto. Legge 4/12/1993 N. 493. Completamento banchina sud corso Grosseto | Contributo della Regione Piemonte, PRU Grosseto Legge 4/12/1993 N. 493 |  | X |  |  | I.C.F.A. srl | 20 | 2 | 197099.32 | 2019-07-01 | 2019-12-23 | 2020-09-28 | 42% | 100637.63 | 1
860152287F | C17H20000090006 | 4838/2020 Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane PON METRO 2014/200. Nuove zone Mobilità dolce Area Borgo Vittoria | FONDI PON METRO |  |  | X |  | EDIL MOLISE s.r.l. | 1 | 1 | 400515.9 | 2021-04-30 | 2021-07-01 | 2022-12-02 | 88% | 118568.99
88381976E3 | C11B20000690001 | 4856/2021 Decreto Ciclovie Urbane - Ampliamento rete ciclabile parte A. | FONDI DESTINATI ALLA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE DI CICLOVIE URBANE - DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 12.08.2020 |  | X |  |  | GEOVERDE SYSTEM S.R.L | 10 | 2 | 1064749.97 | 2021-09-03 | 2021-10-19 | 2022-12-31 | 95% | 1029288.23 | 6
|  | ULTERIORI OPERE art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  |  | X |  |  |  | 114749.56 |  |  |  | 100%
8847780B06 | C11B20000700001 | 4857/2021 Decreto Ciclovie Urbane - Ampliamento rete ciclabile parte B. | FONDI DESTINATI ALLA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE DI CICLOVIE URBANE - DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 12.08.2020 |  | X |  |  | DI DUCA COSTRUZIONI S.R.L., | 10 | 7 | 931489.37 | 2021-09-20 | 2021-11-15 | 2022-12-09 | 80% | 662146.82
|  | ULTERIORI OPERE art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |  |  |  |  | X |  |  |  | 216148.22 |  |  |  | 70%
88858470EB | C13D17000610004 | 4577/2021 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZA ARBARELLO E VALORIZZAZIONE VIALE CORSO SICCARDI - Lotto 2 Viale | FOUNDATION- GRUPPO REALE |  | X |  |  | BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL | 30 | 17 | 310595.68 | 2021-10-26 | 2022-02-21 | 2022-12-15 | 85% | 199039.84
8885781A71 | C13D17000610004 | 4577/2021 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PIAZZA ARBARELLO E VALORIZZAZIONE VIALE CORSO SICCARDI - Lotto 1 Piazza | CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO |  | X |  |  | FRANCO SRL UNIPERSONALE | 30 | 17 | 386061.06 | 2021-10-26 | 2022-03-09 | 2022-12-03 | 88% | 0
8978903926 | C11B20000550002 | 4903/2021 VALDOCCO VIVIBILE LOTTO 1. SISTEMAZIONI SPAZIO PUBBLICO E VERDE | Fondi di cui all’“Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi compresi nel piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido” e mezzi straordinari di bilancio |  | X |  |  | VITTONE SCAVI SRL | 10 | 5 | 1053905.73 | 2022-01-12 | 2022-06-20 | 2023-09-12 | 45% | 164679.47
91310962CB | C11B21004670002 | 4939/2022 PON METRO REACT EU TORINO PROGETTO TO6.1.2.D (BICIPLAN 3 - CONNESSIONE RETE CICLABILE - ASSI CICLABILI PROTETTI. COLLEGAMENTO CICLABILE CLESSIDRA (DA L.GO TIRRENO A C.SO TURATI). | PON METRO REACT EU TORINO |  | X |  |  | ALPE STRADE SRL | 10 | 5 | 508435.4 | 2022-04-21 | 2022-07-13 | 2023-04-08 | 48% | 152530.62
9150174275 | C11B21004640002 | 4936/2022 PON METRO REACT EU TORINO PROGETTO TO6.1.4.A - CORRIDOI VERDI – RIQUALIFICAZIONE LUNGO DORA - DA CORSO PRINCIPE ODDONE AL PARCO COLLETTA - | PON METRO REACT EU TORINO |  | X |  |  | S.I.C.E.T. SRL | 10 | 5 | 1548720.72 | 2022-05-26 | 2022-10-27 | 2023-10-26 | 5% | 0
9154574174 | C11B21004620002 | 4933/2022 - PON METRO REACT EU TORINO PROGETTO TO6.1.2.E BICIPLAN 4- CONNESSIONE RETE CICLABILE - RIQUALIFICAZIONE CORSO MARCONI | PON METRO REACT EU TORINO |  | X |  |  | EDIL EUROPA SRL | 10 | 5 | 812451.55 | 2022-05-21 | 2022-10-24 | 2023-06-20 | 2% | 0
9163681CC6 | C11B21004630002 | 4935/2022 PON METRO REACT EU TORINO PROGETTO TO6.1.2.F - BICIPLAN 5 - CONNESSIONE RETE CICLABILE - ASSI CICLABILI PROTETTI: PIAZZA ROBILANT | PON METRO REACT EU TORINO |  | X |  |  | CO.MAR. SRL | 10 | 8 | 1023689.01 | 07/06/022 | 2022-11-22 | 2023-08-18 | 2% | 0
91432153B5 | C11B21004660002 | 4938/2022 - PON METRO REACT EU TORINO PROGETTO TO6.1.2.C BICIPLAN 2 - CONNESSIONE RETE CICLABILE - MESSA IN SICUREZZA INCROCI CICLABILI E ACCESSIBILITA' | PON METRO REACT EU TORINO |  | X |  |  | A.T.I. CITRINITI GEOM. MASSIMO/SERVIZI GRAFICI SRL | 10 | 5 | 712274.3 | 2022-05-19 | 2022-11-14 | 2023-11-13 | 0% | 0
9144899164 | C11B21004650002 | 4937/2022 - PON METRO REACT EU TORINO PROGETTO TO6.1.2.H AREE CAR FREE SCUOLE SICURE – ZONE SCOLASTICHE – ACCESSIBILITA' SCUOLE | PON METRO REACT EU TORINO |  | X |  |  | R.T.I. BEMAR SRL/SELVA MERCURIO S.R.L | 10 | 7 | 2344536.6 | 2022-05-23 | 2022-11-16 | 2023-11-15 | 0% | 0
TOTALE UNITA' | [10 empty] | 11625422.39
LEGENDA NOTE:
1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA
3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE
4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO
5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO
6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE
7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE
8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE
9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE
10: ALTRO
Formulas:
FINE LAVORI = [INIZIO LAVORI]+480